## Commune maître d'oeuvre
Numéro de l'action | Thème inventaire | Intitulé | Description de l'action | Maîtres d'œuvre | Partenaires | Action récurrente ou ponctuelle | Échéance | Estimation budgétaire | Origine financement | Nature 1 | Nature 2 | Nature 3 | Nature 4 | Nature 5 | Action reconduite du PA 2011-2013 | Programme | Thème PG | Sous-Thème PG | Thème hors DCE | Sous-thème hors DCE | Mesure PG | PNP1 | PNP2 | PNP3 | PNP4 | PNP5 | Etat d'avancement | Date de finalisation | Coût réel | Raisons du report | Raison de l'annulation | SC01L | SC01R | SC02R | SC03R | SC04R | SC05R | SC06R | SC07R | SC08R | SC09R | SC10R | SC11R | SC12R | SC13R | SC14R | SC15R | SC16R | SC17R | SC18R | SC19R | SC20R | SC21R | SC22R | SC23R | SC24R | SC25R | SC26R | SC27R | SC28R | SC29R | SC30R | SC31R | SC32R | SC33R | SC34R | SC35R | SC36R | SC37R | SC38R | SC39R | SC40R | SC41R
14SCCo0089 | Com Sensibilisation | Sensibiliser les habitants (riverains) aux droits et devoirs en matière de gestion des berges (plantation, dépôt de tontes de pelouse, déchets de construction, érosion de berges, …). | Différents documents (fiches de reconnaissance des principales plantes invasives terrestres et aquatiques, fiches de gestion des plantes invasives, déchets verts, Inf'Eau Semois-Chiers, …) pourraient être mis à disposition sur le site internet communal + revue communale. Un article sera proposé par le CR au printemps afin de l'insérer dans la revue communale. | Commune d'Arlon | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 | Sans objet | Sans objet | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation |  |  | SCDe0107 | SCDe0112 | SCDe0109 | SCDe0110 | SCDe0108 | Non réalisé | bar: SC04R to SC05R; SC38R
14SCCo0100 | Com Sensibilisation | Signalisation des cours d’eau communaux et/ou provinciaux (panneaux nominatifs de cours d’eau). | 2009 : dans le cadre de l'opération de nettoyage d'octobre 2009, 1 panneau cours d'eau "La Semois - Une rivière propre c'est chouette" a été offert à la Commune par le Contrat de Rivière. 2014 : 32 panneaux voiries et 2 panneaux sentiers et 1 autocollant 12 Communes ont inscrit cette action dans ce programme d'actions (2014-2016). L'achat des panneaux par le CR sera réparti sur 2 années du programme d'actions. Prix des panneaux sentiers : 9,99€ HTVA et 27,05€ HTVA pour les panneaux voiries. Un autocollant avec le logo du CR Semois-Chiers sera collé sur les panneaux placés précédemment. Cette action complète le travail de signalisation des cours d'eau réalisé par le SPW-DGO1-Routes. | Commune d'Arlon | Cellule de coordination du CR | ponctuelle | 2016 | 885,58€ HTVA pour les panneaux | Contrat de Rivière | Communication | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation | [7 empty] | En cours | bar: SC03R; SC06R to SC07R; SC39R
14SCDe0025 | Déchets | Poursuivre ou redynamiser « l’Opération Communes et Rivières Propres ». | 2014 : un barrage flottant pour lutter contre les OFNI's (Objets Flottants Non Identifiés) a été proposé aux Communes au printemps 2014 dans le cadre de l'opération "Communes et rivières propres" Ce barrage placé à un endroit visible de la route et des promeneurs participe également à la sensibilisation de lutte contre les déchets. Un panneau et une bannière ont également été prêtés. Le barrage flottant a été placé dans la Semois au niveau de l'école de Fouches durant 1 semaine. "Opération Communes et Rivières Propres 2014" : week-end du 5 avril et la semaine précédente pour les écoles. Un appel à participation dans les petits journaux : bénévoles --> 5 avril 2014. Comme les années précédentes, des étudiants ont ramassé les déchets à Arlon et dans les villages durant les vacances de Pâques. Cf. Inf'Eau Semois-Chiers n°22 (juillet 2014). Le CR a pris en charge, comme les années précédentes, l'assurance pour les bénévoles et les panneaux (A3) "Respectez le travail des bénévoles". | Commune d'Arlon | Cellule de coordination du CR, AIVE, Pure Province | récurrente | 2016 |  | Commune, Contrat de Rivière (assurance) | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 2.Déchets | 2.2.Autres |  | SCDe0038 | SCDe0023 | SCDe0024 |  |  | Réalisé | bar: SC04R; SC08R
14SCEng0005 | Engagement | Participation financière (annuelle) au Contrat de Rivière Semois-Chiers. |  | Commune d'Arlon |  | récurrente | 2016 |  | Commune | Subside |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 7.Subsides | [7 empty] | Réalisé | bar: SC04R; SC08R
14SCPI0018 | Invasives | Mener des chantiers « plantes invasives » et plus particulièrement d’arrachage de la Balsamine de l’Himalaya, sur les cours d’eau communaux. | Valère Lequeux (Contrat de Rivière) a formé le 06/11/14, les ouvriers communaux à la reconnaissance et à la gestion des 3 principales plantes invasives terrestres (Balsamine de l'Himalaya, Renouée du Japon, Berce du Caucase). | Commune d'Arlon | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 |  | Commune | Gestion |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales |  | SCPI0020 | SCPI0021 |  |  |  | En cours | bar: SC04R; SC08R
14SCPI0046 | Invasives | Poursuivre l’information relative à la problématique des « plantes invasives » (Rglt. de Police ou communal) et inciter les particuliers à gérer les plantes invasives sur terrains privés. | Différents documents (fiches de reconnaissance des principales plantes invasives terrestres et aquatiques, fiches de gestion des plantes invasives, …) pourraient être mis à disposition sur le site internet communal + revue communale. | Commune d'Arlon | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 | sans objet | Commune | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales | [6 empty] | Non réalisé | bar: SC04R; SC08R
14SCOu0009 | Ouvrages | Réparation du pont situé avant la route N82 à Fouches. | Prévu en 2015. | Commune d'Arlon |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 4.Ouvrages |  |  | Inventaire avant 2011 |  |  |  |  | Non réalisé | bar: SC04R; SC08R
14SCPa0003 | Patrimoine culturel | Entretien et valorisation du petit patrimoine lié à l’eau. | Entretien et valorisation (panneaux sur les lessives d’autrefois, photos anciennes, nom et date de construction des lavoirs, …) des différents lavoirs. NB : inventaire des lavoirs de la Commune réalisé par Gauthier Destenay en 2006. 2014 : fleurissement des lavoirs. Différentes réunions ont été organisées avec A-C Goffinet et S. Lichtfus (Commune Arlon), M. Collin (Musée Gaspar), Chantal Cogels (Office du Tourisme) et le Contrat de Rivière --> conception de différents pannaeaux (aux sources de la Semois, lessives d'autrefois, panneaux nominatifs à chaque lavoir/fontaine, coulée verte, ... | Commune d'Arlon |  | récurrente | 2016 |  | Commune | Gestion | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 3.Patrimoine | 3.2.Bâti |  | SCPa0015 | SCPa0016 | SCPa0017 |  |  | En cours | bar: SC04R; SC08R
14SCPa0007 | Patrimoine culturel | Maintenance et entretien du bassin de la source de la Semois et du lavoir du Waschbur. | Avril 2014 : pavage des sources de la Semois et pré fleuri. 2015 : curage du cours d'eau du Waschbur du lavoir au contournement. | Commune d'Arlon | Office du Tourisme d'Arlon, Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 |  | Commune | Gestion | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 3.Patrimoine | 3.2.Bâti |  | Inventaire avant 2011 |  |  |  |  | En cours | bar: SC08R
14SCRe0059 | Rejets | Examiner le raccordement des maisons de certains quartiers à l'égout, rappeler la réglementation aux propriétaires. | Les points d'inventaire "rejets" seront transmis à l'AIVE. La cellule de coord. du CR et l'AIVE vont examiner et prioriser ces différents points. Le CR reviendra vers la Commune après ce premier travail. | Commune d'Arlon |  | ponctuelle | 2016 |  |  | Contrôle | [5 empty] | 2014-2016 | 1.Assainissement des eaux usées | 1.1.Assainissement collectif |  |  |  | SCRe0065 | SCRe0066 | SCRe0067 | SCRe0068 | SCRe0069 | Non réalisé | bar: SC04R; SC08R
14SCTo0005 | Tourisme | Aménagements didactiques le long de la coulée verte (panneaux sur la faune et la flore, …). | Panneaux didactiques : Commune, Office du Tourisme et Contrat de Rivière. Collaboration avec J-L Mairesse (Natagora-Lorraine). | Commune d'Arlon | Office du Tourisme d'Arlon, Cellule de coordination du CR | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Sensibilisation | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation | [7 empty] | En cours | bar: SC08R
14SCTo0015 | Tourisme | Entretien des sentiers GR et de la TransSemoisienne sur le territoire communal. |  | Commune d'Arlon |  | récurrente | 2016 |  | Commune | Gestion | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 6.Tourisme, activités sportives et loisirs | [7 empty] | Réalisé | bar: SC04R; SC08R
14SCTo0023 | Tourisme | Etablir des liens entre les différents circuits de promenades existants et en projet : TransSemoisienne, TransLorraine, Belarel, coulée verte, ... |  | Commune d'Arlon | Office du Tourisme d'Arlon | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Autre |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 6.Tourisme, activités sportives et loisirs | [7 empty] | En cours | bar: SC04R; SC08R
14SCTo0045 | Tourisme | Sensibilisation des camps de jeunesse (scouts) au respect des bonnes pratiques environnementales (circulation sur les cours d’eau, autorisations, déchets, …) : distribution de la plaquette de vulgarisation. | Distribution de la plaquette dans les camps via les Communes, les Cantonnements DNF et surtout le Conseiller AIVE (S. Bastogne). | Commune d'Arlon | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 | sans objet |  | Communication | Sensibilisation |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation | [7 empty] | Réalisé | bar: SC04R; SC08R

## Commune partenaire
Numéro de l'action | Thème inventaire | Intitulé | Description de l'action | Commentaires 2014 | Maîtres d'œuvre | Partenaires | Action récurrente ou ponctuelle | Échéance | Estimation budgétaire | Origine financement | Nature 1 | Nature 2 | Nature 3 | Nature 4 | Nature 5 | Action reconduite du PA 2011-2013 | Programme | Thème PG | Sous-Thème PG | Thème hors DCE | Sous-thème hors DCE | Mesure PG | PNP1 | PNP2 | PNP3 | PNP4 | PNP5 | Etat d'avancement | Date de finalisation | Coût réel | Raisons du report | Raison de l'annulation | SC01L | SC01R | SC02R | SC03R | SC04R | SC05R | SC06R | SC07R | SC08R | SC09R | SC10R | SC11R | SC12R | SC13R | SC14R | SC15R | SC16R | SC17R | SC18R | SC19R | SC20R | SC21R | SC22R | SC23R | SC24R | SC25R | SC26R | SC27R | SC28R | SC29R | SC30R | SC31R | SC32R | SC33R | SC34R | SC35R | SC36R | SC37R | SC38R | SC39R | SC40R | SC41R