## Commune maître d'oeuvre
CR | Numéro de l'action | Thème inventaire | Intitulé | Description de l'action | Maîtres d'œuvre | Partenaires | Etat d'avancement | Action récurrente ou ponctuelle | Échéance | Estimation budgétaire | Origine financement | Nature 1 | Nature 2 | Nature 3 | Nature 4 | Nature 5 | Action reconduite du PA 2011-2013 | Programme | Thème PG | Sous-Thème PG | Thème hors DCE | Sous-thème hors DCE | Mesure PG | PNP1 | PNP2 | PNP3 | PNP4 | PNP5 | Etat d'avancement | Date de finalisation | Coût réel | Raisons du report | Raison de l'annulation | SC01L | SC01R | SC02R | SC03R | SC04R | SC05R | SC06R | SC07R | SC08R | SC09R | SC10R | SC11R | SC12R | SC13R | SC14R | SC15R | SC16R | SC17R | SC18R | SC19R | SC20R | SC21R | SC22R | SC23R | SC24R | SC25R | SC26R | SC27R | SC28R | SC29R | SC30R | SC31R | SC32R | SC33R | SC34R | SC35R | SC36R | SC37R | SC38R | SC39R | SC40R | SC41R
Semois-Chiers | 14SCAu0004 | Autres | Equiper les robinetteries des bâtiments communaux en économiseurs d'eau (aérateurs/mousseurs). | Action spécifique à la Com.de Bertrix; proposée par le CRLesse? Proposer à la Conseillère en énergie d'inclure ce facteur dans le cadastre des bâtiments? D'en tenir compte dans son travail? | Commune de Bertrix | Cell. de coord. des CRLesse et CRSemois-Chiers |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 | 4.Collectivités - Ménages | 4.1.Economies d'eau | bar: SC17R to SC19R; SC26R to SC29R; SC37R
Semois-Chiers | 14SCCo0053 | Com Sensibilisation | Proposition de « Parrainage de rivière » aux écoles de la Commune de Bertrix | Cf. écoles se situant à proximité de CE. Les différentes animations et outils pédagogiques proposés par le CR sont repris dans un livret distribué en réunion. Un courrier à été envoyé aux directions des écoles début de l'année scolaire 2014-2015. | Commune de Bertrix |  |  | récurrente | 2016 | Sans objet | Sans objet | Sensibilisation | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation | bar: SC17R to SC19R; SC26R to SC29R; SC37R
Semois-Chiers | 14SCCo0097 | Com Sensibilisation | Signalisation des cours d’eau communaux et/ou provinciaux (panneaux nominatifs de CE). | Le CR doit approuver les bons à tirer dans le cadre du marché commun des Contrats de Rivière | Commune de Bertrix | Cellule de coordination du CR | En cours | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Communication | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation
Semois-Chiers | 14SCDe0001 | Déchets | Assainissement des dépôts de déchets inventoriés | Traité au fur et à mesure par la commune. | Commune de Bertrix |  | En cours | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Gestion | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 2.Déchets | 2.2.Autres |  | SCDe0103 | SCDe0104 | SCDe0105 | bar: SC27R
Semois-Chiers | 14SCDe0017 | Déchets | Poursuivre l’organisation de « l’Opération Communes-Rivières propres » | Le CR prendra en charge, comme les années précédentes, l'assurance pour les bénévoles et les panneaux (A3) "Respectez le travail des bénévoles", qui sera éventuellement imprimé plus "durablement" (forex ou autre), à voir avec les autres CR et l'AIVE. | Commune de Bertrix | Cellule de coordination du CR, AIVE | Réalisée 2014, En cours 2015 | récurrente | 2016 |  | Commune | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 2.Déchets | 2.2.Autres |  | SCDe0104 | SCDe0105 | SCDe0126 | bar: SC17R to SC19R; SC26R to SC29R; SC37R
Semois-Chiers | 14SCEng0007 | Engagement | Participation financière (annuelle) au Contrat de Rivière Semois-Chiers. |  | Commune de Bertrix |  | Réalisée 2014, | récurrente | 2016 | 2870 | Commune | Subside |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 7.Subsides | bar: SC17R to SC19R; SC26R to SC29R; SC37R
Semois-Chiers | 14SCEr0008 | Erosions | Information des agriculteurs pour résoudre la problématique du piétinement des berges et du lit du cours d’eau par le bétail. | Fait via le nouvel arrêté. | Commune de Bertrix | Cellules de coordination des CR Lesse et Semois-Chiers | Réalisée | récurrente | 2016 | sans objet | sans objet | Information | [5 empty] | 2014-2016 | 3.Agriculture | 3.2.Erosion |  |  |  | SCEr0159 | SCEr0160 | SCEr0161
Semois-Chiers | 14SCEr0024 | Erosions | Selon le projet d'aménagement étudié dans le cadre du GAL Racines et Ressources (Etude - saules), plantation de saules vanniers sur le site de l'ancienne Platinerie (Vallée des Munos). Problème d'érosion de berges. | En cours via aménagement de la vallée, cfr bureau d'étude impact. | Commune de Bertrix | GAL Racines et Ressources, Cellule de coord. du CR | En cours | ponctuelle | 2016 |  |  | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 | 8.Hydromorphologie | 8.2.Gestion entretien CE | bar: SC27R
Semois-Chiers | 14SCPI0009 | Invasives | Gestion de la Renouée du Japon au niveau du sentier Nature (mare gérée par ADN) voire également de la "Vallée des Munos ". | à voir avec T. Debaere | ADN et Commune de Bertrix | Cellule de coord. du CR |  | récurrente | 2016 |  |  | Gestion | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales |  | SCPI0204 | bar: SC27R
Semois-Chiers | 14SCPI0017 | Invasives | Mener des chantiers « plantes invasives » et plus particulièrement d’arrachage de la Balsamine de l’Himalaya, sur les cours d’eau / sites communaux. | Spirée voir inventaire. La commune est d'accord pour participer, via plusieurs étudiants ou les ouvriers. A organiser avec B. De Potter du DNF. Il est aussi suggéré au CR de contacter Natagora (Mathieu Gillet- info@ima-g.be - 0497/845185) ainsi que Guy Piquard (Société de Pêche) | Commune de Bertrix | Cellule de coordination du CR |  | récurrente | 2016 |  | Commune | Gestion |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales |  | SCPI0203 | SCPI0204 | SCPI0205 | SCPI0250 | bar: SC17R to SC19R; SC26R to SC29R; SC37R
Semois-Chiers | 14SCPI0041 | Invasives | Poursuivre l’information relative à la problématique des « plantes invasives » (Rglt. De Police ou communal) et inciter les particuliers à gérer la Balsamine sur terrains privés. | Le CR doit renvoyer des articles début d'année, pour publier l'article dans la revue communale. | Commune de Bertrix | Cellules de coordination des CR Lesse et Semois-Chiers |  | récurrente | 2016 | sans objet | Commune | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales | bar: SC17R to SC19R; SC26R to SC29R; SC37R
Semois-Chiers | 14SCRe0061 | Rejets | Inciter les camps de jeunes qui s'installent le long des cours d’eau (et en particulier en amont des zones de baignades) à utiliser des toilettes sèches. | Action à préciser avec le CR Lesse. | Commune de Bertrix | Cell. de coord. des CRLesse et CRSemois-Chiers | En cours | récurrente | 2016 |  |  | Contrôle | [5 empty] | 2014-2016 | 5.Zones protégées | 5.2.Baignade | bar: SC17R to SC19R; SC26R to SC29R; SC37R
Semois-Chiers | 14SCTo0009 | Tourisme | Création d’une passerelle permanente aux îles Saint-Remacle à Cugnon. | La passerelle est reprise dans un projet plus vaste de création d'une promenade. Date de réunion demandée à la DGO2, Michel Hardy demande au CR d'insister. | Commune de Bertrix | SI Bertrix | En cours | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 6.Tourisme, activités sportives et loisirs | bar: SC28R
Semois-Chiers | 14SCTo0030 | Tourisme | Examen/Création d’une « zone de baignade » officielle à Cugnon-Mortehan. | Analyses du SPW réalisées depuis cette saison 2013. Vu les mauvais résultats, la commune va lancer une démarche pour déplacer la zone prévue initialement. La ZB serait plutôt étudiée sur le ruisseau des Munos. | Commune de Bertrix | Cell. coord. CR Semois-Chiers; SPW-DES | En cours | ponctuelle | 2016 |  | SPW-DES | Analyse | [5 empty] | 2014-2016 | 5.Zones protégées | 5.2.Baignade | bar: SC28R
Semois-Chiers | 14SCTo0031 | Tourisme | Lors de constat, entretien des sentiers (TransSemoisienne et GR) sur le territoire communal de Bertrix | Constat à mener par l'ASBL Déf. et Prom. de la Semois (dans des délais possibles pour que la commune puisse réaliser les travaux). | Commune de Bertrix | Défense et Promotion de la Semois | En cours | récurrente | 2016 |  | Commune | Gestion | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 6.Tourisme, activités sportives et loisirs | bar: SC28R
Semois-Chiers | 14SCTo0046 | Tourisme | Sensibilisation des camps de jeunesse (scouts) au respect des bonnes pratiques environnementales (circulation sur les cours d’eau, autorisations, déchets, …) : distribution de la plaquette de vulgarisation. | Distribution de la plaquette dans les camps via les Communes, les cantonnements DNF et surtout le Conseiller AIVE (St. Bastogne), se fait automatiquement chaque année. | Commune de Bertrix | Cellule de coordination du CR |  | récurrente | 2016 |  |  | Communication | Sensibilisation |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation | bar: SC17R to SC19R; SC26R to SC29R; SC37R

## Commune partenaire
CR | Numéro de l'action | Thème inventaire | Intitulé | Description de l'action | Maîtres d'œuvre | Partenaires | Avancement | Action récurrente ou ponctuelle | Échéance | Estimation budgétaire | Origine financement | Nature 1 | Nature 2 | Nature 3 | Nature 4 | Nature 5 | Action reconduite du PA 2011-2013 | Programme | Thème PG | Sous-Thème PG | Thème hors DCE | Sous-thème hors DCE | Mesure PG | PNP1 | PNP2 | PNP3 | PNP4 | PNP5 | Etat d'avancement | Date de finalisation | Coût réel | Raisons du report | Raison de l'annulation | SC01L | SC01R | SC02R | SC03R | SC04R | SC05R | SC06R | SC07R | SC08R | SC09R | SC10R | SC11R | SC12R | SC13R | SC14R | SC15R | SC16R | SC17R | SC18R | SC19R | SC20R | SC21R | SC22R | SC23R | SC24R | SC25R | SC26R | SC27R | SC28R | SC29R | SC30R | SC31R | SC32R | SC33R | SC34R | SC35R | SC36R | SC37R | SC38R | SC39R | SC40R | SC41R
Semois-Chiers | 14SCRe0038 | Rejets | Examen des rejets (avec certains cas de pollutions et de mortalité de poisson) sur la Vierre et affluents / Zoning de Bertrix. | Inventaire de terrain à mener par la Cellule de coordination du CR. Examen en collaboration avec le Service Travaux de la Commune de Bertrix. Cf. Natagora-antenne de Bertrix et Cf. Soc.Pêche (G.Piquard) pour les cas de pollutions. Idelux à contacter par le CR (Arnaud Vandevelde) ainsi que la Région. Problème probablement dû au garage de grues. Station d'épuration à prévoir. | Cellule de coordination du CR | Commune de Bertrix |  | ponctuelle | 2016 |  |  | Inventaire / Etude | Inventaire |  |  |  |  | 2014-2016 | 7.Pollutions historiques et accidentelles | 7.1.Pollutions accidentelles | bar: SC17R to SC18R
Semois-Chiers | 14SCRe0048 | Rejets | Examen du fonctionnement du déversoir d'orage situé en amont du lagunage de Bertrix. | Vérification du bon réglage du déversoir d’orage. Le problème était dû à des gravas qui entravaient le bon écoulement de l'eau, le problème à été réglé. | Cell. coord. CR (Denis Collard) | Commune de Bertrix, AIVE | Réalisée | ponctuelle | 2016 |  |  | Etude | [5 empty] | 2014-2016 | 1.Assainissement des eaux usées | 1.1.Assainissement collectif |  |  |  | SCRe0231 | SCRe0232 | bar: SC27R
Semois-Chiers | 14SCRe0131 | Rejets | Suivi qualitatif des rejets des eaux épurées du lagunage de Bertrix et communication des résultats. | Envoi des résultats d’analyses à la Commune de Bertrix et copie au CR. 6 campaganes d'analyse / an. A voir avec l'AIVE. | AIVE | Commune de Bertrix, Cell. coord. CR |  | récurrente | 2016 |  |  | Analyse | [5 empty] | 2014-2016 | 1.Assainissement des eaux usées | 1.1.Assainissement collectif |  |  |  | SCRe0232 | bar: SC27R