## Commune maître d'oeuvre
CR | Numéro de l'action | Thème inventaire | Intitulé | Description de l'action | Remarques | Maîtres d'œuvre | Avancement | Partenaires | Action récurrente ou ponctuelle | Échéance | Estimation budgétaire | Origine financement | Nature 1 | Nature 2 | Nature 3 | Nature 4 | Nature 5 | Action reconduite du PA 2011-2013 | Programme | Thème PG | Sous-Thème PG | Thème hors DCE | Sous-thème hors DCE | Mesure PG | PNP1 | PNP2 | PNP3 | PNP4 | PNP5 | Etat d'avancement | Date de finalisation | Coût réel | Raisons du report | Raison de l'annulation | SC01L | SC01R | SC02R | SC03R | SC04R | SC05R | SC06R | SC07R | SC08R | SC09R | SC10R | SC11R | SC12R | SC13R | SC14R | SC15R | SC16R | SC17R | SC18R | SC19R | SC20R | SC21R | SC22R | SC23R | SC24R | SC25R | SC26R | SC27R | SC28R | SC29R | SC30R | SC31R | SC32R | SC33R | SC34R | SC35R | SC36R | SC37R | SC38R | SC39R | SC40R | SC41R
Semois-Chiers | 14SCEng0008 | Engagement | Participation financière (annuelle) au Contrat de Rivière Semois-Chiers. | . |  | Commune de Bièvre | Réalisée |  | récurrente | 2016 | 1435 | Commune | Subside |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 7.Subsides | bar: SC29R; SC32R to SC33R; SC35R; SC37R
Semois-Chiers | 14SCEr0014 | Erosions | Information, sensibilisation des agriculteurs à la problématique des érosions des berges et lits des cours d’eau (Cf. législation – obligation de clôturer) : visite de terrain des systèmes d’abreuvoirs mis en œuvre | Divers systèmes d'abreuvoirs mis en œuvre à Oizy. Fournir des articles dont un article sur le nouvel arrêté-clôture, que Valère Lequeux va fournir (cartographie des cours d'eau à clôturer + résumé des deux arrêtés). |  | Commune de Bièvre | Réalisée | Cellules de coordination des CR Lesse et Semois-Chiers | récurrente | 2016 | sans objet | Commune de Bièvre et Cellule de coordination du CR | Information | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation |  |  | SCEr0188 | SCEr0189 | SCEr0190 | SCEr0191 | bar: SC29R; SC32R to SC33R; SC35R; SC37R
Semois-Chiers | 14SCPI0012 | Invasives | Inciter les particuliers à gérer la Balsamine et la Berce sur terrains privés. | cf toute-boite à Graide (CRLesse); cf. Rglt.communal adopté. Articles à fournir par le CR. | Articles à envoyer pour la revue communale par les CR. | Commune de Bièvre | En cours | Cellule de coordination des CR Semois-Chiers et Lesse | récurrente | 2016 |  | Commune | Communication | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales |  | SCPI0228 | SCPI0229 | SCPI0249 | bar: SC29R; SC32R to SC33R; SC35R; SC37R
Semois-Chiers | 14SCPI0051 | Invasives | Poursuivre l’information relative à la problématique des « plantes invasives » (Rglt. de Police ou communal). | . |  | Commune de Bièvre |  | Cellule de coordination des CR Semois-Chiers et Lesse | récurrente | 2016 | sans objet | Commune | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales | bar: SC29R; SC32R to SC33R; SC35R; SC37R
Semois-Chiers | 14SCRe0049 | Rejets | Examiner le raccordement des maisons de certains quartiers à l’égout (en zone d'épuration autonome, pour les constructions après 2005), rappeler la réglementation aux propriétaires. | L'information est déjà donnée dans les permis. Il reste des problèmes à régler sur Bièvre. |  | Commune de Bièvre | En cours |  | ponctuelle | 2016 |  |  | Contrôle | [5 empty] | 2014-2016 | 1.Assainissement des eaux usées | 1.2.Assainissement autonome |  |  |  | SCRe0290 | SCRe0291 | SCRe0292 | bar: SC29R; SC32R to SC33R; SC35R; SC37R

## Commune partenaire
CR | Numéro de l'action | Thème inventaire | Intitulé | Remarques | Description de l'action | Maîtres d'œuvre | Avancement | Partenaires | Action récurrente ou ponctuelle | Échéance | Estimation budgétaire | Origine financement | Nature 1 | Nature 2 | Nature 3 | Nature 4 | Nature 5 | Action reconduite du PA 2011-2013 | Programme | Thème PG | Sous-Thème PG | Thème hors DCE | Sous-thème hors DCE | Mesure PG | PNP1 | PNP2 | PNP3 | PNP4 | PNP5 | Etat d'avancement | Date de finalisation | Coût réel | Raisons du report | Raison de l'annulation | SC01L | SC01R | SC02R | SC03R | SC04R | SC05R | SC06R | SC07R | SC08R | SC09R | SC10R | SC11R | SC12R | SC13R | SC14R | SC15R | SC16R | SC17R | SC18R | SC19R | SC20R | SC21R | SC22R | SC23R | SC24R | SC25R | SC26R | SC27R | SC28R | SC29R | SC30R | SC31R | SC32R | SC33R | SC34R | SC35R | SC36R | SC37R | SC38R | SC39R | SC40R | SC41R
Semois-Chiers | 14SCEn0031 | Entraves Obstacle | Examen des points noirs « obstacles poissons et entraves» inventoriés principalement sur les Ruisseaux de Nafraiture et d’Orchimont : visite de terrain. Ces points noirs seront priorisés en terme d’actions. |  | Visite de terrain Service Pêche et Cellule de coord. CR, des obstacles prioritaires, en vue d'une éventuelle intervention.Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS). | SPW-Service Pêche | En cours | Communes de Bièvre et Vresse, Cellule de coordination du CR | ponctuelle | 2016 | sans objet | sans objet | Etude | [5 empty] | 2014-2016 | 8.Hydromorphologie | 8.1.Continuité écologique des cours d'eau |  |  |  | SCEn0138 | SCEn0139 | bar: SC35R
Semois-Chiers | 14SCPI0033 | Invasives | Participer à la lutte contre les espèces invasives. |  | Dans le cadre de l'engagement dans le plan Alterias, bannir l'utilisation des espèces invasives (liste de consensus) dans les plantations réalisées par la Province. En collaboration avec la Cellule Cours d'Eau, contribuer à la lutte contre la Berce du Caucase et la Renouée du Japon le long des cours d'eau de deuxième catégorie. Réaliser des actions d'information et de sensibilisation sur la thématique des espèces invasives. | Province de Namur - Cellule Environnement |  | Communes de Bièvre et Vresse; Cellule de coordination des CR. | récurrente | 2016 |  | Province de Namur - Cellule Environnement | Gestion |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales |  | Ensemble des PNP relatifs aux plantes invasives | bar: SC33R to SC37R; SC40R
Semois-Chiers | 14SCRe0012 | Rejets | Dresser un bilan de l’assainissement général de la Commune de Bièvre avec l'ensemble des partenaires concernés (et notamment des caravanes et cabanons). Et mise en place d'un "groupe de travail". | Les points de l'inventaire sont transmis au fur et à mesure à l'INASEP. Une séance sur l'épuration autonome pourrait être organisée, à voir par le CR Semois-Chiers après celle qui est organisée à Vresse (nombre de participants). | Bilan de l'assainissement général + Mise en place d’un « groupe de travail » pour mener une réflexion à l’échelle de la Commune quant à la mise en oeuvre d’assainissement autonome groupé et quant à l’épuration via des systèmes de type extensif (lagunage, …) | Cellules de coordination des CR Lesse et Semois-Chiers |  | Commune de Bièvre, INASEP | ponctuelle | 2016 |  |  | Etude | [5 empty] | 2014-2016 | 1.Assainissement des eaux usées |  |  |  |  | SCRe0290 | SCRe0291 | SCRe0292 | [7 empty] | SC01L: Bièvre; SC30R: x; SC33R: x; SC34R: x; SC36R: x; SC38R: x