## Commune maître d'oeuvre
CR | Numéro de l'action | Thème inventaire | Intitulé | Description de l'action | Maîtres d'œuvre | Etat d'avancement | Partenaires | Action récurrente ou ponctuelle | Échéance | Estimation budgétaire | Origine financement | Nature 1 | Nature 2 | Nature 3 | Nature 4 | Nature 5 | Action reconduite du PA 2011-2013 | Programme | Thème PG | Sous-Thème PG | Thème hors DCE | Sous-thème hors DCE | Mesure PG | PNP1 | PNP2 | PNP3 | PNP4 | PNP5 | Etat d'avancement | Date de finalisation | Coût réel | Raisons du report | Raison de l'annulation | SC01L | SC01R | SC02R | SC03R | SC04R | SC05R | SC06R | SC07R | SC08R | SC09R | SC10R | SC11R | SC12R | SC13R | SC14R | SC15R | SC16R | SC17R | SC18R | SC19R | SC20R | SC21R | SC22R | SC23R | SC24R | SC25R | SC26R | SC27R | SC28R | SC29R | SC30R | SC31R | SC32R | SC33R | SC34R | SC35R | SC36R | SC37R | SC38R | SC39R | SC40R | SC41R
Semois-Chiers | 14SCCo0057 | Com Sensibilisation | Proposition de « Parrainage de rivière » aux écoles de la Commune de Habay | Cf. écoles de Marbehan, Rulles, Habay-la-V. se situant à proximité de CE. Les différentes animations et outils pédagogiques proposés par le CR sont repris dans un livret distribué en réunion. Un courrier à été envoyé début de l'année scolaire 2014-2015 aux écoles par le CR. | Commune de Habay | Réalisée |  | ponctuelle | 2016 | Sans objet | Sans objet | Sensibilisation | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation | bar: SC08R to SC15R; SC23R
Semois-Chiers | 14SCCo0098 | Com Sensibilisation | Signalisation des cours d’eau communaux et/ou provinciaux (panneaux nominatifs de CE). | Panneaux réceptionnés par le CR à poser par le service travaux. | Commune de Habay | En cours | Cellule de coordination du CR | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Communication | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation
Semois-Chiers | 14SCDe0019 | Déchets | Poursuivre l’organisation de « l’Opération Communes et Rivières propres ». | Le CR prendra en charge, comme les années précédentes, l'assurance pour les bénévoles et les panneaux (A3) "Respectez le travail des bénévoles". | Commune de Habay | Réalisée 2014 En cours 2015 | Cellule de coordination du CR, AIVE | récurrente | 2016 |  | Commune | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 2.Déchets | 2.2.Autres |  | SCDe0117 | SCDe0118 | SCDe0119 | bar: SC04R; SC08R
Semois-Chiers | 14SCEng0012 | Engagement | Participation financière (annuelle) au Contrat de Rivière Semois-Chiers. |  | Commune de Habay | En cours |  | récurrente | 2016 | 2870 | Commune | Subside |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 7.Subsides | bar: SC08R to SC15R; SC23R
Semois-Chiers | 14SCEn0011 | Entraves | Examen des entraves inventoriés et priorisation en termes d’interventions : visite de terrain à organiser avec le DNF | Com.Habay, en collaboration (pour la coordination) avec le CR Semois-Chiers. Propriétés? Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS). A voir avec DNF. | Commune de Habay |  | DNF-Habay | récurrente | 2016 | sans objet | sans objet | Etude | [5 empty] | 2014-2016 | 8.Hydromorphologie | 8.2.Gestion entretien CE |  |  |  | SCEn0176 | SCEn0177 | SCEn0178 | SCEn0182 | SCEn0183
Semois-Chiers | 14SCEn0041 | Entraves Obstacle | Solutionner le point noir prioritaire (PNP) « obstacle poisson» 1002 du PGP, sur le Rau du Fourneau (CE communal). | PNP priorisés en collaboration avec le Service Pêche.Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS). La carte se trouve en pièce jointe à cet email, Daniel Walsing du DNF- service de la pêche doit avoir l'information. | Commune de Habay | Réalisée | SPW-Service Pêche | ponctuelle | 2016 | sans objet | sans objet | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 | 8.Hydromorphologie | 8.1.Continuité écologique des cours d'eau | bar: SC12R
Semois-Chiers | 14SCPI0016 | Invasives | Mener des chantiers « plantes invasives » et plus particulièrement d’arrachage de la Balsamine de l’Himalaya et enlèvement de la Berce sur les cours d’eau communaux. | Gestion de la Spirée? Cfr inventaire. | Commune de Habay |  | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 |  | Commune | Gestion |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales |  | SCPI0222 | SCPI0223 | SCPI0224 | SCPI0230 | SCPI0231 | bar: SC08R to SC15R; SC23R
Semois-Chiers | 14SCPI0038 | Invasives | Poursuivre l’information relative à la problématique des « plantes invasives » (Rglt. De Police ou communal) et inciter les particuliers à gérer la Balsamine et la Berce sur terrains privés. | A voir sur la Mellier et affluents du territoire de Habay s’il n’y a pas de présence de Berce qui se serait développée (importante placette de Berce à Mellier sur la Mellier). Envoyer un article (CR->commune) | Commune de Habay |  | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 | sans objet | Commune | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales
Semois-Chiers | 14SCPa0018 | Patrimoine culturel | Valorisation didactique / touristique des lavoirs et fontaines. | Lavoir d'Harinsart en particulier (prévu en 2015). A noter qu'un panneau sur les lavandière doit être rééditer par le CR. | Commune de Habay |  | Qualité Village Wallonie asbl | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 3.Patrimoine | 3.2.Bâti |  | SCPa0058 | SCPa0059 | SCPa0060 | SCPa0061 | Inventaire avant 2011 | bar: SC08R to SC15R; SC23R
Semois-Chiers | 14SCRe0051 | Rejets | Examiner le raccordement des maisons de certains quartiers à l’égout (en zone d'épuration collective), rappeler la réglementation aux propriétaires. | Les échevins vont transmettre au Service Travaux. Egoutage autonome va peut-être voir sa législation évoluer: à suivre. | Commune de Habay | En cours |  | ponctuelle | 2016 |  |  | Contrôle | [5 empty] | 2014-2016 | 1.Assainissement des eaux usées | 1.1.Assainissement collectif |  |  |  | SCRe0262 | SCRe0263 | SCRe0264 | SCRe0265 | bar: SC08R to SC15R; SC23R
Semois-Chiers | 14SCTo0052 | Tourisme | Valorisation didactique / touristique des forges : « sentier des forges ». | Liens entre les Communes de Habay et Léglise pour valoriser les forges. Cf. Tarpan – sentier des forges, la question va être posée à Mme Poncelet. | Commune de Habay | En cours | Commune de Léglise; Qualité-Village-Wallonie | ponctuelle | 2016 |  |  | Gestion | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 3.Patrimoine | 3.3.Culturel |  | SCPa0060 | SCPa0061 | bar: SC14R