## Commune maître d'oeuvre
CR | Numéro de l'action | Thème inventaire | Intitulé | Description de l'action | Remarques | Maîtres d'œuvre | Avancement | Partenaires | Action récurrente ou ponctuelle | Échéance | Estimation budgétaire | Origine financement | Nature 1 | Nature 2 | Nature 3 | Nature 4 | Nature 5 | Action reconduite du PA 2011-2013 | Programme | Thème PG | Sous-Thème PG | Thème hors DCE | Sous-thème hors DCE | Mesure PG | PNP1 | PNP2 | PNP3 | PNP4 | PNP5 | Etat d'avancement | Date de finalisation | Coût réel | Raisons du report | Raison de l'annulation | SC01L | SC01R | SC02R | SC03R | SC04R | SC05R | SC06R | SC07R | SC08R | SC09R | SC10R | SC11R | SC12R | SC13R | SC14R | SC15R | SC16R | SC17R | SC18R | SC19R | SC20R | SC21R | SC22R | SC23R | SC24R | SC25R | SC26R | SC27R | SC28R | SC29R | SC30R | SC31R | SC32R | SC33R | SC34R | SC35R | SC36R | SC37R | SC38R | SC39R | SC40R | SC41R
Semois-Chiers | 14SCCo0021 | Com Etude | Examen de la création d’une « zone de baignade » officielle à Straimont | Des analyses ont été réalisée l'été 2013, peu concluantes, les causes sont à analyser: les égouts de Straimont se déversent-ils en amont ou en aval du barrage? |  | Commune d'Herbeumont | Reportée | Cellule de coordination du CR, SPW-DES | ponctuelle | 2016 |  | SPW-DES (analyses) | Etude | [5 empty] | 2014-2016 | 5.Zones protégées | 5.2.Baignade | [8 empty] | En cours | bar: SC22R
Semois-Chiers | 14SCDe0011 | Déchets | Assainissement des dépôts de déchets inventoriés. | Le CR doit réenvoyer l'inventaire à la Commune. |  | Commune d'Herbeumont | En cours | / | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Gestion | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 2.Déchets | 2.2.Autres | bar: SC18R to SC20R; SC22R; SC24R to SC26R; SC28R
Semois-Chiers | 14SCDe0033 | Déchets | Organiser « l’Opération Communes et Rivières propres ». | Prévue en 2015 | Voir pour l'accord de la DGO1 pour les panneaux le long des routes (par le CR). Barrage OFNI's réservé par la commune dans cette période. | Commune d'Herbeumont | Réalisée | Cellule de coordination du CR, AIVE | récurrente | 2016 |  | Commune | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 2.Déchets | 2.2.Autres | bar: SC18R to SC20R; SC22R; SC24R to SC26R; SC28R
Semois-Chiers | 14SCEng0013 | Engagement | Participation financière (annuelle) au Contrat de Rivière Semois-Chiers. | / |  | Commune de Herbeumont | En cours | / | récurrente | 2016 | 2870 | Commune | Subside |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 7.Subsides | bar: SC01R to SC03R; SC08R; SC18R to SC20R; SC22R; SC24R to SC26R; SC28R
Semois-Chiers | 14SCEn0004 | Entraves | Enlèvement(s) des atterrissements à la zone récréative de Straimont, en berge droite de la Vierre. | En accord (convention ?) avec le SPW-DCENN. cf. PV du 5 septembre 2012.Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS). Une demande écrite doit être adressée de la part du Collège à la DCENN. | Plus d'utilité du point de vue de la commune, l'action est annulée | Commune d'Herbeumont | Annulée | SPW-DGO3-DCENN | récurrente | 2016 |  | Commune d'Herbeumont | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 | 8.Hydromorphologie | 8.2.Gestion entretien CE | bar: SC22R
Semois-Chiers | 14SCPI0014 | Invasives | Mener des chantiers « plantes invasives » et plus particulièrement d’arrachage de la Balsamine de l’Himalaya et de berce du Caucase, sur les cours d’eau / sites touristiques communaux. | Eventuellement, organisation de campagnes d'arrachage | A voir pour la Balsamine? | Commune d’Herbeumont |  | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 |  | SPW (subside au CR) | Gestion |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales | bar: SC18R to SC20R; SC22R; SC24R to SC26R; SC28R
Semois-Chiers | 14SCPI0037 | Invasives | Poursuivre l’information relative à la problématique des « plantes invasives » (Rglt. De Police ou communal) et inciter les particuliers à gérer la Balsamine sur terrains privés. | Le CR doit envoyer des articles à la commune afin de les publier sur leur site internet. |  | Commune d'Herbeumont |  | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 | sans objet | Commune | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales | bar: SC18R to SC20R; SC22R; SC24R to SC26R; SC28R
Semois-Chiers | 14SCRe0046 | Rejets | Examen des rejets prioritaires inventoriés et assainissement des campings en bordure de cours d'eau. | Zone de baignade P.Perrin à Herbeumont, sur la Semois, cf inventaire. |  | Commune d'Herbeumont | En cours | AIVE | ponctuelle | 2016 |  |  | Etude | Inventaire |  |  |  |  | 2014-2016 | 1.Assainissement des eaux usées | 1.1.Assainissement collectif |  |  |  | SCRe0171 | bar: SC18R to SC20R; SC22R; SC24R to SC26R; SC28R
Semois-Chiers | 14SCTo0034 | Tourisme | Lors de constat, entretien des sentiers (TransSemoisienne et GR) sur le territoire communal d'Herbeumont | Constat à mener par l'ASBL Déf. et Prom. de la Semois. Prévu en 2014. |  | Commune d'Herbeumont | En cours | Défense et Promotion de la Semois | récurrente | 2016 |  | Commune | Gestion | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 6.Tourisme, activités sportives et loisirs | bar: SC28R
Semois-Chiers | 14SCTo0049 | Tourisme | Sensibilisation des camps de jeunesse (scouts) au respect des bonnes pratiques environnementales (circulation sur les cours d’eau, autorisations, déchets, …) : distribution de la plaquette de vulgarisation. | Distribution de la plaquette dans les camps via les Communes, les cantonnements DNF et surtout le Conseiller AIVE (St. Bastogne). |  | Commune d'Herbeumont | En cours (réalisé annuellement) | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 | sans objet |  | Communication | Sensibilisation |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation | bar: SC18R to SC20R; SC22R; SC24R to SC26R; SC28R
Semois-Chiers | 14SCTo0053 | Tourisme | Valoriser les AED Kayak sur la Commune d’Herbeumont. Aménagement éventuel après examen avec la Commune pour certaines aires (au cas par cas). | Il existe 4 aires kayak sur la Commune, peu connues: AED au « Champs le Monde » et AED « Moulin Willaime » à Herbeumont ; une AE sur la Vierre à Martilly et AED à la « plage » de Straimont, sur la Vierre. Action inscrite au budget communal 2014. |  | Commune d'Herbeumont | En cours | SPW-DGO3-DCENN | ponctuelle | 2016 |  |  | Gestion | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 6.Tourisme, activités sportives et loisirs
Semois-Chiers | 14SCTo0054 | Tourisme | Mise en œuvre du profil de baignade pour la zone de baignade officielle d'Herbeumont (P.Perrin, sur la Semois). | L'action est-elle à conserver? |  | Commune d'Herbeumont |  | Cellule de coordination du CR, SPW-DES | ponctuelle | 2016 |  |  | Gestion | [5 empty] | 2014-2016 | 5.Zones protégées | 5.2.Baignade | bar: SC28R

## Commune partenaire
CR | Numéro de l'action | Thème inventaire | Intitulé | Description de l'action | Remarque | Maîtres d'œuvre | Avancement | Partenaires | Action récurrente ou ponctuelle | Échéance | Estimation budgétaire | Origine financement | Nature 1 | Nature 2 | Nature 3 | Nature 4 | Nature 5 | Action reconduite du PA 2011-2013 | Programme | Thème PG | Sous-Thème PG | Thème hors DCE | Sous-thème hors DCE | Mesure PG | PNP1 | PNP2 | PNP3 | PNP4 | PNP5 | Etat d'avancement | Date de finalisation | Coût réel | Raisons du report | Raison de l'annulation | SC01L | SC01R | SC02R | SC03R | SC04R | SC05R | SC06R | SC07R | SC08R | SC09R | SC10R | SC11R | SC12R | SC13R | SC14R | SC15R | SC16R | SC17R | SC18R | SC19R | SC20R | SC21R | SC22R | SC23R | SC24R | SC25R | SC26R | SC27R | SC28R | SC29R | SC30R | SC31R | SC32R | SC33R | SC34R | SC35R | SC36R | SC37R | SC38R | SC39R | SC40R | SC41R
Semois-Chiers | 14SCCo0017 | Com Etude | Diagnostic de l’assainissement des campings en bords de Semois. | Un étudiant examinait ce sujet lors de son stage au sein du CR fin 2013, il n'a pas été autorisé à consulter les permis. Action à faire par la commune? Abandonnée? | Les résultats sont à communiquer aux différentes Communes, pour Herbeumont, l'action est annulée. | Cellule de coordination du CR | En cours | Communes, CGT | ponctuelle | 2016 |  | sans objet | Etude | [5 empty] | 2014-2016 | 1.Assainissement des eaux usées | bar: SC08R; SC23R; SC28R; SC36R to SC37R
Semois-Chiers | 14SCCo0023 | Com Etude | Poursuivre l’examen / la recherche d’une solution technique pour lutter contre les risques d’inondation à Straimont. | cf. PV du 5 septembre 2012. Etude présentée en 2013, à suivre. |  | SPW-DGO3-DCENN | Réalisée | Commune d'Herbeumont | ponctuelle | 2016 |  | SPW-DGO3-DCENN | Etude | [5 empty] | 2014-2016 | 6.Prélèvements, crues et étiages | 6.3.Inondations | [8 empty] | En cours. | bar: SC22R