## Feuil1
CR	Numéro de l'action	Thème inventaire	Intitulé	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Action récurrente ou ponctuelle	Échéance	Estimation budgétaire	Origine financement	Nature 1	Nature 2	Nature 3	Nature 4	Nature 5	Action reconduite du PA 2011-2013	Programme	Thème PG	Sous-Thème PG	Thème hors DCE	Sous-thème hors DCE	Mesure PG	PNP1	PNP2	PNP3	PNP4	PNP5	Etat d'avancement	Date de finalisation	Coût réel	Raisons du report	Raison de l'annulation	Communes concernées
Semois-Chiers	14SCCo0002	Com Concertation	Organisation de concertations préalables aux travaux relatifs aux cours d'eau avec l'ensemble des partenaires concernés.	Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS)	Province du Luxembourg-DST	SPW-DGO3-DNF-Service de la Pêche, SPW-DGO1-Routes, Cellule de coord. du CR	récurrente	2016	sans objet	sans objet	Concertation					x	2014-2016	8.Hydromorphologie	8.2.Gestion entretien CE														Arlon, Aubange, Messancy, Saint-Léger, Etalle, Habay, Musson, Rouvroy, Meix, Virton, Chiny, Florenville, Bouillon, Herbeumont, Léglise, Bertrix, Tintigny, Paliseul
Semois-Chiers	14SCEn0008	Entraves	Examen des embâcles observés dans le cadre de l'inventaire de terrain et dans le plan de gestion piscicole.	Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	Province du Luxembourg-DST	SPW-DGO3-DNF-Service de la Pêche	récurrente	2016	sans objet	sans objet	Etude					x	2014-2016	8.Hydromorphologie	8.2.Gestion entretien CE				toutes les entraves inventoriées					Réalisée					Arlon, Aubange, Messancy, Saint-Léger, Etalle, Habay, Musson, Rouvroy, Meix, Virton, Chiny, Florenville, Bouillon, Herbeumont, Léglise, Bertrix, Tintigny, Paliseul
Semois-Chiers	14SCEn0025	Entraves Obstacle	Examen des chutes d'eau sur le ruisseau de Willancourt pour favoriser la circulation du poisson (pont en amont de la confluence avec le ruisseau du Fond de Haza).	Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	Province du Luxembourg-DST	Propriétaire, SPW-DGO3-DNF-Service de la Pêche	ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.1.Continuité écologique des cours d'eau				Inventaire avant 2011										Musson
Semois-Chiers	14SCEn0026	Entraves Obstacle	Examen des obstacles à la remontée du poisson observés dans le cadre de l'inventaire de terrain et dans le plan de gestion piscicole. Intervention du maître d'œuvre concerné (gestionnaire ou propriétaire).	Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	Province du Luxembourg-DST	SPW-DGO3-DNF-Service de la Pêche	récurrente	2016	sans objet	sans objet	Etude					x	2014-2016	8.Hydromorphologie	8.1.Continuité écologique des cours d'eau				tous les obstacles inventoriés					Réalisée					Arlon, Aubange, Messancy, Saint-Léger, Etalle, Habay, Musson, Rouvroy, Meix, Virton, Chiny, Florenville, Bouillon, Herbeumont, Léglise, Bertrix, Tintigny, Paliseul
Semois-Chiers	14SCEr0001	Erosions	Examen des érosions observées dans le cadre de l'inventaire de terrain et éventuelles interventions.		Province du Luxembourg-DST		récurrente	2016	sans objet	sans objet	Etude					x	2014-2016	3.Agriculture	3.2.Erosion				toutes les érosions inventoriées					Réalisée					Arlon, Aubange, Messancy, Saint-Léger, Etalle, Habay, Musson, Rouvroy, Meix, Virton, Chiny, Florenville, Bouillon, Herbeumont, Léglise, Bertrix, Tintigny, Paliseul
Semois-Chiers	14SCOu0004	Ouvrages	Examen des ouvrages déteriorés observés dans le cadre de l'inventaire de terrain et éventuelles interventions.		Province du Luxembourg-DST	SPW-DNF-DGO3-Service de la Pêche	récurrente	2016	sans objet	sans objet	Travaux					x	2014-2016			4.Ouvrages			Ensemble des PNP relatifs aux ouvrages					Réalisée					Arlon, Aubange, Messancy, Saint-Léger, Etalle, Habay, Musson, Rouvroy, Meix, Virton, Chiny, Florenville, Bouillon, Herbeumont, Léglise, Bertrix, Tintigny, Paliseul
Semois-Chiers	14SCPB0001	Protections de berges	Examen des protections de berges anarchiques observées dans le cadre de l'inventaire de terrain et éventuelles interventions.	cf. inventaire du CR et réunions de terrain avec le DNF. Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	Province du Luxembourg-DST	Cellule de coordination du CR	récurrente	2016	sans objet	sans objet	Etude						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.2.Gestion entretien CE				Ensemble des PNP relatifs aux protections de berges					Réalisée					Arlon, Aubange, Messancy, Saint-Léger, Etalle, Habay, Musson, Rouvroy, Meix, Virton, Chiny, Florenville, Bouillon, Herbeumont, Léglise, Bertrix, Tintigny, Paliseul
Semois-Chiers	14SCPI0005	Invasives	Examen des sites de plantes invasives observés dans le cadre de l'inventaire de terrain et éventuelles interventions.		Province du Luxembourg-DST		récurrente	2016	sans objet	sans objet	Gestion					x	2014-2016			1.Invasives	1.2.Espèces végétales		Ensemble des PNP relatifs aux plantes invasives					Réalisée					Arlon, Aubange, Messancy, Saint-Léger, Etalle, Habay, Musson, Rouvroy, Meix, Virton, Chiny, Florenville, Bouillon, Herbeumont, Léglise, Bertrix, Tintigny, Paliseul
Semois-Chiers	14SCPI0029	Invasives	Mener des chantiers de gestion "plantes invasives" en bords de cours d'eau.		Province du Luxembourg-DST	Cellule de coordination du CR	récurrente	2016		Province du Luxembourg-DST	Gestion					x	2014-2016			1.Invasives	1.2.Espèces végétales		Ensemble des PNP relatifs aux plantes invasives					Réalisé					Arlon, Aubange, Messancy, Saint-Léger, Etalle, Habay, Musson, Rouvroy, Meix, Virton, Chiny, Florenville, Bouillon, Herbeumont, Léglise, Bertrix, Tintigny, Paliseul
Semois-Chiers	14SCEn0029	Entraves Obstacle	Examen des obstacles à la remontée du poisson, sur la Commune de Messancy, observés dans le cadre de l'inventaire de terrain. Intervention du maitre d'œuvre concerné (gestionnaire ou propriétaire).	Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS). Réunion de terrain le 08/08/2013 avec la commune (M. Meunier), DST (Vincent Adam), SPW-DGO3-Service de la Pêche (Yves Hauptmann) et CR (Valère Lequeux et Céline Zintz).	Province du Luxembourg-DST, SPW-DGO3-DNF-Service de la Pêche	Commune de Messancy, Cellule de coord. du CR	ponctuelle	2016	sans objet	sans objet	Etude						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.1.Continuité écologique des cours d'eau				SCEn0013	SCEn0049				Réalisée					Messancy
Semois-Chiers	14SCEn0037	Entraves Obstacle	Recherche de solutions relatives à l’obstacle à la remontée du poisson sur le Rau d’Anlier, en aval du village d’Anlier.	Ce PNP a été examiné / priorisé avec le Service Pêche. Cf. M.François-DNF-Cantonnement d'Habay.	Province Lux. - DST	Province du Luxembourg-DST	ponctuelle	2016	sans objet	sans objet	Etude						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.1.Continuité écologique des cours d'eau				SCEn0163										Habay
Semois-Chiers	14SCEn0030	Entraves Obstacle	Examen des obstacles poisson sur le Rau d’Aise (chapelle Ste-Barbe, PNP et au niveau de la Côte de Wilbauroche,PNP).	L'examen des points noirs « obstacles poissons» ont été priorisés en collaboration avec le Service Pêche. Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	Province Luxembourg - DST	SPW-DNF-Service Pêche	ponctuelle	2016	sans objet	sans objet	Etude						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.1.Continuité écologique des cours d'eau				SCEn0113										Bertrix, Herbeumont
Semois-Chiers	14SCEn0034	Entraves Obstacle	Poursuite des aménagements piscicoles au niveau du pont de la scierie, sur les Munos à Bertrix (suite - dossier IFOP).	Cf. étude - dossier IFOP. Les aménagements proposés doivent être poursuivis (paliers supplémentaires).Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	Province Luxembourg - DST	SPW-DNF-Service Pêche	ponctuelle	2016		Province Luxembourg - DST	Travaux						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.1.Continuité écologique des cours d'eau														Bertrix
Semois-Chiers	14SCAu0012	Autres	Sur base de l'inventaire des habitats potentiels pour la loutre effectué par l'ULg (Unité de Zoogéographie) et des propositions d'interventions, aménagements de la part des gestionnaires de cours d'eau concernés.	Il s'agit d'effectuer des aménagements lors des travaux envisagés. Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	Province Luxembourg-DST	ULg	récurrente	2016		Province Luxembourg-DST	Travaux					x	2014-2016	8.Hydromorphologie	8.1.Continuité écologique des cours d'eau														Arlon, Aubange, Messancy, Saint-Léger, Etalle, Habay, Musson, Rouvroy, Meix, Virton, Chiny, Florenville, Bouillon, Herbeumont, Léglise, Bertrix, Tintigny, Paliseul

## 'file:///C:/Users/Valere/Desktop/Protocole%20d'accords%202014-2016avec%20communes.xlsx'#Listes
				Thèmes hors-DCE	Sous-thèmes hors-DCE
Amblève	2011-2013	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif	Acquisition		Réalisée		1.Invasives	1.1.Espèces animales
Dendre	2014-2016	2.Industries	1.2.Assainissement autonome	Administratif		En cours		2.Déchets	1.2.Espèces végétales
Dyle-Gette	2017-2019	3.Agriculture	2.1.Toutes industries	Aide		Reportée		3.Patrimoine	2.1.Verts
Escaut-Lys	2020-2022	4.Collectivités - Ménages	2.2.IPPC	Analyse		Annulée		4.Ouvrages	2.2.Autres
Haine	2023-2025	5.Zones protégées	2.3.Seveso	Animation				5.Habitats et espèces sensibles	3.1.Naturel/paysager
Lesse	2026-2028	6.Prélèvements, crues et étiages	3.1.Apport nutriments	Autre				6.Tourisme, activités sportives et loisirs	3.2.Bâti
Meuse amont		7.Pollutions historiques et accidentelles	3.2.Erosion	Communication				7.Subsides	3.3.Culturel
Meuse aval		8.Hydromorphologie	3.3.MO Exogènes à l'agriculture	Concertation				8.Information et sensibilisation	5.1.Restauration et valorisation d'habitats ou de sources
Moselle		9.Activités récréatives	3.4.MAE	Contrôle				9.Autres	5.2.Protection d'espèces sensibles
Ourthe			3.5.Pesticides agricoles	Coordination					5.3.Zones humides
Sambre			4.1.Economies d'eau	Etude					5.4.Résineux proches des berges
Semois-Chiers			4.2.Pesticides non agricoles et déchets toxiques	Exposition					7.1.SPW
Senne			5.1.Natura 2000	Formation					7.2.Provinces
Vesdre			5.2.Baignade	Gestion					7.3.Communes
			5.3.Zones vulnérables	Information					7.4.Autres
			5.4.Zones sensibles	Inventaire					9.1.Autres
			5.6.zones de protection des captages	Législation
			6.1.Prélèvements	Obligation
			6.2.Etiage	Plan
			6.3.Inondations	Politique
			6.4.Démergement	Prime
			7.1.Pollutions accidentelles	Protection
			7.2.Sédiments	Publication
			7.3.Sites pollués	Répression
			8.1.Continuité écologique des cours d'eau	Sensibilisation
			8.2.Gestion entretien CE	Subside
			9.1.Pêche	Travaux
			9.2.Tourisme fluvial et kayak