## Actions Bouillon=MO PA2011-2013
Code d'action | Intitulé | Descriptif | Maître d'œuvre | Partenaire | Avacement
11SCCo0016 | Information des agriculteurs à la problématique du piétinement des berges et du lit des cours d'eau par le bétail. | La commune de Bouillon est epu concernée par les problématiques de piétinnement du bétail, la Commune pourrait faire un courrier ciblé en 2014, report action: SC14Er0013 | Commune de Bouillon | Contrat de Rivière Semois-Chiers - Coordination + SPW - DGO3 - DDR | Non réalisée
11SCCo0031 | Sensibilisation des habitants (riverains) : "droits et devoirs" en matière de gestion des berges (plantation, problème de dépôts de tonte de pelouse, de déchets de construction, d'érosion des berges, création d'étangs…). | Cela à été fait en 2013, cependant il est demandé au Contrat de rivière d'envoyer à nouveau les articles concernés. | Commune de Bouillon | Contrat de Rivière Semois-Chiers - Coordination | Réalisée 2013
11SCCo0041 | Information et sensibilisation des citoyens aux plantes invasives. | Articles dans la revue communale et/ou sur le site internet. | Commune de Bouillon | Contrat de Rivière Semois-Chiers - Coordination | Réalisée 2013
11SCCo0053 | Organisation d'une séance d'information, à l'intention des habitants concernés, relative à l'assainissement autonome. | Mr Houthoofdt demande quels leviers sont possibles pour pousser les gens à épurer leurs rejets, cette question doit être posée à l'AIVE, ainsi que l'utilité de l'action car l'AIVE a réalisé de nouvelles études de zones. En fonction de cette réponse une action sera mise en place ou pas dans le PA 2014-2016 (SC14Re0083 est-elle à conserver?). | Commune de Bouillon | Contrat de Rivière Semois-Chiers - Coordination + AIVE | Non réalisée
11SCCo0055 | Information des riverains et des gérants de campings quant à leurs "droits et devoirs" en matière de gestion/entretien des berges. | L'action est importante pour la Commune, l'envoi de courriers ciblés est évoqué, le Contrat de Rivière doit envoyer un article à Mélanie Tassin. | Commune de Bouillon | SPW - DGEE - CGT | Réalisée 2012
11SCCo0058 | Sensibilisation des écoles/enfants au patrimoine "eau" | Dans le cadre de la "Quinzaine wallonne de l'Eau", en mars 2012, - En milieu extra-scolaire : plaines été 2012. Action prévue le 21 mars 2014 lors des journées de l'eau. | Commune de Bouillon | 0 | Réalisée 2013
11SCCo0060 | Responsabiliser davantage les propriétaires de terrain lors de location aux camps jeunes (scouts) et sensibiliser également les groupements de jeunes lors des demandes d'autorisations à la Commune. | Via la large distribution du "Code de bonnes pratiques environnementales pour les camps jeunes". - Un étudiant est engagé chaque année afin de sensibiliser les camps de jeunes. | Commune de Bouillon | 0 | Réalisée 2013
11SCDe0001 | Organisation de "l'Opération communes et rivières propres". | Réalisée 2011, 2012 non réalisée, non réalisée en 2013 | Communes | 0 | Réalisée 2013
11SCDe0006 | Assainissement des dépôts de déchets observés dans le cadre de l'inventaire de terrain du CR. | Le PNP n'est pas encore assaini, Mélanie Tassin va aller constater l'avancement des points sur la terrain. Action reportée SC14De005. | Commune de Bouillon | 0 | Réalisée 2012
11SCDe0010 | Examen et assainissement du Beaubru. | Présence de carcasses de voiture, dépots en tout genre. Toujours en cours, le CR et la commune vont faire un courrier commun à la DPE afin de faire évoluer les choses. Action reportée SC14De0022. | Commune de Bouillon | 0 | En cours
11SCEng0008 | Engagement financier de la Commune de Bouillon au CR Semois-Chiers |  | Commune de Bouillon | 0 | Réalisée 2013
11SCEr0004 | Examen des érosions observées dans le cadre de l'inventaire de terrain et éventuelles interventions. | Maître d'œuvre : au cas par cas ! NB : Rôle du DNF = signaler les problèmes et éventuellement sensibiliser les riverains. Pour le reste compétence du gestionnaire de CE. Les murs dans Bouillon vont être entretenus par la DGO2, une aire d'accès va être créée dans la ZB près du pont de la poulie afin d'éviter les érrosions dues au piétinnement des baigneurs. Cette action est-elle à reporter dans le PA 2014-2016? | Communes | SPW - DGO3 - DNF + SPW - DGO3 - DNF - Service de la Pêche | En cours
11SCPa0006 | Poursuivre les actions de valorisation des séchoirs à tabac. "Route du tabac". | Mélanie Tassin a téléphoner à Mme Lallemand de la Maison du Tourisme de Vresse, les folders sont imprimés, mais ils attendent toujours une réponse de la part du CGT concernant les subsides. Il est nécessaire de contacter la commune de Vresse (Mélanie?) afin de savoir si ils ont les autorisations pour posé des balisages sur le domaine de la DGO1 et où en est la demande de subside (via Mr J.-P. Lambot?) | Commune de Bouillon | 0 | Réalisée 2013
11SCPl0013 | Mener des chantiers de gestion "plantes invasives" en bords de cours d'eau. | Intervention de la Commune pour les cours d'eau de 3ème catégorie et les non classés. | Commune de Bouillon | Contrat de Rivière Semois-Chiers - Coordination | Réalisée 2013
11SCRe0006 | Examiner le raccordement des maisons de certains quartiers à l'égout. Rappeler la réglementation aux propriétaires. | A reporter dans le PA 2014-2016? | Commune de Bouillon | 0 | Réalisée 2012
11SCRe0018 | Examen des rejets d'eaux usées lors des camps de jeunes sur la Commune de Bouillon. | A reporter dans le PA 2014-2016? | Commune de Bouillon | 0 | Réalisée 2012
11SCTo0009 | Entretien des sentiers GR et de la TranSemoisienne sur le territoire communal. | Pas nécessaire | Commune de Bouillon | 0 | Réalisée (pas nécessaire)
11SCTo0033 | Aménagement, équipement et/ou valorisation de la zone de baignade "les Bains", à Bouillon. | Valorisation du "solarium" à Bouillon-> fait Proposition à envoyer à la Commune : cabines et WC-> Pas fait, vont peut être être changer d'endroit: au pont de la poulie? Car Mr Houthoofdt dit que la zone de baignade "les bains" est dangereuse (risques de noyades).> Projet en demande (à la DGO2): aménagement de la zone de baignade de la Poulie; réunion courant 2014 à programmer; | Commune de Bouillon | 0 | Réalisée 2012

## Bouillon=partenaire PA2011-2013
Code d'action | Intitulé | Descriptif | Maître d'œuvre | Partenaire | Avacement
11SCCo0021 | "Parrainage de rivière", promotion et suivi des écoles participantes. | Non réalisée pour Bouillon en 2013 | Contrat de Rivière Semois-Chiers - Coordination | Communes + ecoles | Réalisée 2013
11SCCo0085 | Inventorier les sites (ponts) sur la Semois navigable, où des nichoirs à oiseaux et/ou chauve-souris pourraient être placés. | si non réalisée, à planifier avec le PCDN? | Natagora - Semois ardennaise | Commune de Bouillon | Non réalisée
11SCEr0006 | Solliciter les partenaires français concernés pour faire appliquer également en Semoy française un piégeage des rats. |  | Contrat de Rivière Semois-Chiers - Coordination | Commune de Vresse-sur-Semois + Com. Bouillon | Réalisée 2012
11SCEr0006 | Solliciter les partenaires français concernés pour faire appliquer également en Semoy française un piégeage des rats. |  | SPW - DGO3 - DCENN - Service dératisation | Commune de Vresse-sur-Semois + Com. Bouillon | Réalisée 2012
11SCTo0006 | Etude de "la valorisation touristique du massif forestier de la Semois". |  | Contrat de Rivière Semois-Chiers - Coordination | Commune de Bertrix + Commune de Bièvre + Commune de Bouillon + Commune de Herbeumont + Commune de Paliseul + Compmune de Vresse | Réalisée 2011

## Actions Bouillon=MO PA2014-2016
CR | Numéro de l'action | Thème inventaire | Intitulé | Description de l'action | Etat d'avancement | Maîtres d'œuvre | Partenaires | Action récurrente ou ponctuelle | Échéance | Estimation budgétaire | Origine financement | Nature 1 | Nature 2 | Nature 3 | Nature 4 | Nature 5 | Action reconduite du PA 2011-2013 | Programme | Thème PG | Sous-Thème PG | Thème hors DCE | Sous-thème hors DCE | Mesure PG | PNP1 | PNP2 | PNP3 | PNP4 | PNP5
Semois-Chiers | 14SCCo0054 | Com Sensibilisation | Proposition de « Parrainage de rivière » aux écoles de la Commune de Bouillon | Envoyé via le feuillet pédagogique du CR à toutes les écoles | Réalisée | Commune de Bouillon |  | ponctuelle | 2016 | Sans objet | Sans objet | Sensibilisation | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation
Semois-Chiers | 14SCDe0005 | Déchets | Assainissement des dépôts de déchets inventoriés. | Cela a été réalisé dans le cadre des OCRP pour la Platinerie. Le reste est réalisé au fur et à mesure. | Réalisée | Commune de Bouillon |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Gestion | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 2.Déchets | 2.2.Autres |  | SCDe0097 | SCDe0098 | SCDe0099 | SCDe0100
Semois-Chiers | 14SCDe0022 | Déchets | Poursuivre la régularisation de la situation existante / Assainissement du « Beaubru » : enlèvement des carcasses de voitures. | Présence de carcasses de voiture, dépots en tout genre. Toujours en cours, le CR et la commune vont faire un courrier commun à la DPE afin de faire évoluer les choses. | En cours | Commune de Bouillon | Cellule de coordination du CR, AIVE | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 2.Déchets | 2.2.Autres |  | SCDe0099 | SCDe0100
Semois-Chiers | 14SCDe0032 | Déchets | Redynamiser « l’Opération Communes et Rivières propres ». | Sera organisée cette année (25-26 avril) | Réalisée | Commune de Bouillon | Cellule de coordination du CR, AIVE | récurrente | 2016 |  | Commune | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 2.Déchets | 2.2.Autres |  | SCDe0097 | SCDe0098 | SCDe0099 | SCDe0100
Semois-Chiers | 14SCEng0009 | Engagement | Participation financière (annuelle) au Contrat de Rivière Semois-Chiers. |  | Réalisée | Commune de Bouillon |  | récurrente | 2016 | 2870 | Commune | Subside |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 7.Subsides
Semois-Chiers | 14SCEr0013 | Erosions | Information des agriculteurs pour résoudre la problématique du piétinement des berges et lit du cours d’eau par le bétail. | Cf « érosions » dans les inventaires de terrain (2009 + 2012). | Réalisée | Commune de Bouillon |  | récurrente | 2016 | sans objet | sans objet | Information | [5 empty] | 2014-2016 | 3.Agriculture | 3.2.Erosion |  |  |  | SCEr0194
Semois-Chiers | 14SCPI0013 | Invasives | Mener des chantiers « plantes invasives » et plus particulièrement d’arrachage de la Balsamine de l’Himalaya et de berce du Caucase, sur les cours d’eau / sites communaux. | A noter que le CR a disposé d’une subvention (2013) pour lutter contre les plantes invasives (priorité sur la Berce du Caucase): gestion de 3 sites de berces à Sensenruth et Ucimont. Certains sites du domaine de la DGO2 sont gérés par la Commune. Le CR et la Commune sont repassés sur les sites de Berce en 2014. L'action pourrait être réalisée avec l'aide des camps scout (arrachage de Balsamines de l'Hymalaya) par exemple sur le ruisseau des Mambes.Proposition de la commune: un étudiant sera engagé pdt 6 semaines en été 2014 (gestion camps scouts); passer par lui pour arrachage de la Balsamine sur affluents ou sur sites touristiques le long de la Semois (gestion par les scouts). | Réalisé 2014 pour la berce | Commune de Bouillon | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 |  | SPW (subside au CR) | Gestion |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales |  | SCPI0198 | SCPI0206 | SCPI0207 | SCPI0208 | SCPI0253
Semois-Chiers | 14SCPI0042 | Invasives | Poursuivre l’information relative à la problématique des « plantes invasives » (Rglt. De Police ou communal) et inciter les particuliers à gérer la Balsamine sur terrains privés. |  | Réalisé | Commune de Bouillon | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 | sans objet | Commune | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales
Semois-Chiers | 14SCOu0008 | Ouvrages | Réfection du barrage à aiguilles à Bouillon. | Lien avec le projet FEP pour la création d'une échelle à poisson. L'action est inscrite au budget communal et va donc être mise en route. | En cours | Commune de Bouillon |  | ponctuelle | 2016 | indéterminé | Commune | Travaux |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 4. Ouvrages |  |  | Inventaire avant 2011
Semois-Chiers | 14SCRe0011 | Rejets | Diagnostic de l’assainissement du camping d’Houlifontaine. | Notre stagiaire (Christophe Harlaux) a réalisé un travail au sujet des campings le long de la Semois, informations à faire suivre par le CR à la commune. | En cours | Commune de Bouillon |  | ponctuelle | 2016 |  |  | Etude | [5 empty] | 2014-2016 | 1.Assainissement des eaux usées | 1.2.Assainissement autonome
Semois-Chiers | 14SCRe0047 | Rejets | Examen des rejets prioritaires inventoriés situés en zone amont de la zone de baignade des "Bains", à Bouillon : s'assurer du raccordement des maisons de certains quartiers à l’égout et rappeler la réglementation aux propriétaires. | Examen en collaboration avec le Service Travaux de la Commune de Bouillon. Réunion à faire en janvier ou février DGO3 (Marie Hanon), AIVE, CR, Commune (à lancer par le CR). |  | Commune de Bouillon | AIVE | ponctuelle | 2016 |  |  | Etude | Inventaire |  |  |  | x | 2014-2016 | 5.Zones protégées | 5.2.Baignade
Semois-Chiers | 14SCRe0079 | Rejets | Mise en œuvre du profil de baignade pour la zone de baignade officielle de Bouillon aval ("Pont de la Poulie"). | Idem RE0047. Réunion avec l'ensemble des partenaires concernés à lancer par la Cellule de coord. CR. Réunion à organiser (commune + CR). |  | Commune de Bouillon | Cellule de coordination du CR; SPW-DES | ponctuelle | 2016 | sans objet | sans objet | Etude | [5 empty] | 2014-2016 | 5.Zones protégées | 5.2.Baignade |  |  |  | SCRe0229 | SCRe0230
Semois-Chiers | 14SCRe0083 | Rejets | Organisation d'une séance d'information, à l'attention des habitants concernés, relative à l'assainissement autonome sur la Commune de Bouillon. | Mr Houthoofdt demande quels leviers sont possibles pour pousser les gens à épurer leurs rejets, cette question doit être posée à l'AIVE, ainsi que l'utilité de l'action car l'AIVE a réalisé de nouvelles études de zones. En fonction de cette réponse l'action sera mise conservée ou pas dans le PA 2014-2016 (SC14Re0083 est-elle à conserver?) |  | Commune de Bouillon, Cellule de coord. du CR | AIVE | ponctuelle | 2016 |  |  | Sensibilisation | [5 empty] | 2014-2016 | 1.Assainissement des eaux usées | 1.2.Assainissement autonome
Semois-Chiers | 14SCTo0007 | Tourisme | Création d’une passerelle d’une berge à l’autre de la Semois, en amont du barrage du Moulin de l’Epine, à Bouillon (Cordemois). | Clarification pour les autorisations de la RW en cours. En cours. | En cours | Commune de Bouillon | SPW-DGO2 | ponctuelle | 2016 |  | Commune + ?CGT | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 6.Tourisme, activités sportives et loisirs
Semois-Chiers | 14SCTo0032 | Tourisme | Lors de constat, entretien des sentiers (TransSemoisienne et GR) sur le territoire communal de Bouillon. | Constat à mener par l'ASBL Déf. et Prom. de la Semois. Réalisé au fur et à mesure par les Wallonets. | En cours | Commune de Bouillon | Défense et Promotion de la Semois | récurrente | 2016 |  | Commune | Gestion | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 6.Tourisme, activités sportives et loisirs
Semois-Chiers | 14SCTo0047 | Tourisme | Sensibilisation des camps de jeunesse (scouts) au respect des bonnes pratiques environnementales (circulation sur les cours d’eau, autorisations, déchets, …) : distribution de la plaquette de vulgarisation. | Distribution de la plaquette dans les camps via les Communes, les cantonnements DNF et surtout le Conseiller AIVE (St. Bastogne).Via la large distribution du "Code de bonnes pratiques environnementales pour les camps jeunes". - Un étudiant est enguagé chaque année afin de sensibiliser les camps de jeunes. | En cours | Commune de Bouillon | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 |  |  | Communication | Sensibilisation |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation

## Bouillon=partenaire PA2014-2016
CR | Numéro de l'action | Thème inventaire | Intitulé | Description de l'action | Etat d'avancement | Maîtres d'œuvre | Partenaires | Action récurrente ou ponctuelle | Échéance | Estimation budgétaire | Origine financement | Nature 1 | Nature 2 | Nature 3 | Nature 4 | Nature 5 | Action reconduite du PA 2011-2013 | Programme | Thème PG | Sous-Thème PG | Thème hors DCE | Sous-thème hors DCE | Mesure PG | PNP1 | PNP2 | PNP3 | PNP4 | PNP5 | Etat d'avancement | Date de finalisation | Coût réel | Raisons du report | Raison de l'annulation
Semois-Chiers | 14SCAu0005 | Autres | Fauchage des berges et de certaines îles en Semois navigable. | En 2013. Et à poursuivre, dans le cadre du prochain bail d'entretien de la DGO2, dès 2014. Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS). | En cours | SPW-DGO2 | Communes concernées | récurrente | 2016 |  | SPW-DGO2 | Gestion |  |  |  |  | x | 2014-2016 | 8.Hydromorphologie | 8.2.Gestion entretien CE | [8 empty] | En cours
Semois-Chiers | 14SCEn0035 | Entraves Obstacle | Réalisation d’une étude quant à la création d’une passe à poisson au niveau du barrage à aiguilles, à Bouillon. | Dossier FEP.Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS). | En cours | SPW-DGO2 | SPW-DNF-Service Pêche, Commune de Bouillon, SPW-FEP | ponctuelle | 2016 |  | FEP | Etude | [5 empty] | 2014-2016 | 8.Hydromorphologie | 8.1.Continuité écologique des cours d'eau
Semois-Chiers | 14SCEn0036 | Entraves Obstacle | Réalisation d’une étude quant à la création d’une passe à poisson au niveau du barrage des ‘Bains’ / la Vanne, à Bouillon. | Dossier FEP.Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS). | En cours | SPW-DGO2 | SPW-DNF-Service Pêche, Commune de Bouillon, SPW-FEP | ponctuelle | 2016 |  | FEP | Etude | [5 empty] | 2014-2016 | 8.Hydromorphologie | 8.1.Continuité écologique des cours d'eau
Semois-Chiers | 14SCPa0013 | Patrimoine culturel | Réactualisation d'un panneau explicatif qui permet de valoriser le patrimoine des lavoirs. | Panneau existant du TARPAN (Maison du Tourisme à Neufchâteau) à réactualiser; ce poster sera réactualisé et imprimé par le CR et proposé aux Communes, M.Tourisme et/ou SI. Il sera vendu "à prix d'amis". | En cours | Cellule de coordination du CR | Maisons du Tourisme et Communes. | ponctuelle | 2016 |  | Cellule de coordination du CR | Sensibilisation | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation
Semois-Chiers | 14SCTo0041 | Tourisme | Remplacer le panneau d’affichage et poster au niveau du point de vue du Tombeau du Géant. | Panneau cassé / vandalisé. A refaire entièrement, un avis sera demandé à la commune de Bouillon pour le contenu avant démarrage du projet. Se servir de l'ancien panneau comme base de travail. | Réalisée | SI de Botassart | Commune de Bouillon; Maison du Tourisme du Pays de Bouillon; SPW-DNF-Cant.Bouillon | ponctuelle | 2016 |  |  | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 6.Tourisme, activités sportives et loisirs | [7 empty] | Réalisée