## Commune maître d'oeuvre
Numéro de l'action | Thème inventaire | Intitulé | Description de l'action | Maîtres d'œuvre | Partenaires | Action récurrente ou ponctuelle | Échéance | Estimation budgétaire | Origine financement | Nature 1 | Nature 2 | Nature 3 | Nature 4 | Nature 5 | Action reconduite du PA 2011-2013 | Programme | Thème PG | Sous-Thème PG | Thème hors DCE | Sous-thème hors DCE | Mesure PG | PNP1 | PNP2 | PNP3 | PNP4 | PNP5 | Etat d'avancement | Date de finalisation | Coût réel | Raisons du report | Raison de l'annulation | SC01L | SC01R | SC02R | SC03R | SC04R | SC05R | SC06R | SC07R | SC08R | SC09R | SC10R | SC11R | SC12R | SC13R | SC14R | SC15R | SC16R | SC17R | SC18R | SC19R | SC20R | SC21R | SC22R | SC23R | SC24R | SC25R | SC26R | SC27R | SC28R | SC29R | SC30R | SC31R | SC32R | SC33R | SC34R | SC35R | SC36R | SC37R | SC38R | SC39R | SC40R | SC41R
14SCCo0064 | Com Sensibilisation | Proposition de « Parrainage de rivière » aux écoles de la Commune de Virton. | Les différentes animations et outils pédagogiques proposés par le CR sont repris dans un livret. Un courrier a été envoyé aux directions des écoles en octobre 2014. Dans le cadre des journées de l'Eau 2014, 2 classes de primaire de l'Athénée Royal de Virton ont demandé une animation sur les nichoirs à Cincle plongeur et à Martin-Pêcheur (activité organisée début mai 2014). | Commune de Virton |  | ponctuelle | 2016 | sans objet | sans objet | Sensibilisation | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation | [7 empty] | Réalisé | bar: SC01R to SC03R; SC05R to SC06R
14SCCo0096 | Com Sensibilisation | Sensibiliser les habitants (riverains) aux droits et devoirs en matière de gestion des berges (plantation, dépôt de tontes de pelouse, déchets de construction, érosion de berges, …). | Un article a été consacré à la problématique des dépôts de tontes de pelouse au printemps 2014 dans le Publivire (en même temps que l'annonce du ramassage et broyage des branches). Différents documents (fiches de reconnaissance des principales plantes invasives, fiches de gestion des plantes invasives, déchets verts, …) pourraient être mis à disposition sur le site internet communal. | Commune de Virton | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 | sans objet | sans objet | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation |  |  | SCDe0058 | SCDe0075 | SCDe0076 | SCDe0079 | SCDe0081 | Réalisé | bar: SC02R; SC05R
14SCCo0107 | Com Sensibilisation | Vérifier et compléter le cas échéant la signalisation des cours d’eau communaux et/ou provinciaux (panneaux nominatifs de cours d’eau). | 2000 : 46 panneaux de signalisation de cours d'eau ont été placés par la Commune. 2009 : 1 panneau "Le Ton. Une rivière propre c'est chouette" a été offert à la Commune par le CR lors de l'opération de nettoyage d'octobre 2009. Ce panneau avait été placé à Hamawé, mais a depuis été volé. 2014 : 22 panneaux voiries, 8 panneaux sentiers, 25 autocollants du CR Semopis-Chiers. 12 Communes ont inscrit cette action dans ce programme d'actions (2014-2016). L'achat des panneaux par le CR sera réparti sur 2 années du programme d'actions. Prix des panneaux sentiers : 9,99€ HTVA et 27,05€ HTVA pour les panneaux voiries. Caroline et Céline ont fait le tour de la Commune pour connaître le nombre exact de panneaux, poteaux et brides de fixation à commander (29.07.14). Un autocollant avec le logo du CR Semois-Chiers sera collé sur les panneaux placés en 2000. Cette action complètera le travail de signalisation des cours d'eau réalisé par le SPW-DGO1-Routes. | Commune de Virton | Cellule de coordination du CR | ponctuelle | 2016 | 675,02€ HTVA pour les panneaux | Contrat de Rivière | Communication | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation | [7 empty] | En cours | bar: SC01R to SC03R; SC05R to SC06R
14SCDe0010 | Déchets | Assainissement des dépôts de déchets inventoriés. | Cf. opération "Communes et rivières propres". Un important rejet de lingettes non biodégradables a été signalé par les pêcheurs à Ethe. Des représentants de la Commune ont fait du porte à porte afin d'essayer d'identifier la source de pollution. Suite à cette démarche, il n'y a plus eu de nouveau rejet de lingettes dans le Ton. | Commune de Virton |  | récurrente | 2016 |  | Commune | Gestion | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 2.Déchets | 2.2.Autres |  | SCDe0080 | SCDe0071 | SCDe0072 | SCDe0060 | SCDe0062 | Réalisé | bar: SC01R to SC03R; SC05R to SC06R; SC38R
14SCDe0030 | Déchets | Poursuivre ou redynamiser « l’Opération Communes et Rivières propres ». | Un barrage flottant pour lutter contre les OFNI's (objets flottants non identifiés) a été proposé aux Communes au printemps 2014 dans le cadre de "l'opération communes et rivières propres". Ce barrage placé à un endroit visible de la route et des promeneurs participe également à la sensibilisation de lutte contre les déchets. Un panneau et une bannière ont également été prêtés. Le barrage flottant a été placé durant 1 semaine sur le Ton à Saint-Mard (Square des Canadiens) et durant 1 mois à Ruette (du 26/09/14 au 24/10/14). Cf. Inf'Eau Semois-Chiers n°22 (juillet 2014). Le CR a pris en charge, comme les années précédentes, l'assurance pour les bénévoles et les panneaux (A3) "Respectez le travail des bénévoles". | Commune de Virton | Cellule de coordination du CR, AIVE, Pure Province | récurrente | 2016 |  | Commune, Contrat de Rivière | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 2.Déchets | 2.2.Autres |  | SCDe0076 | SCDe0077 | SCDe0078 | SCDe0079 | SCDe0080 | Réalisé | bar: SC01R to SC03R; SC05R to SC06R
14SCEng0022 | Engagement | Participation financière (annuelle) au Contrat de Rivière Semois-Chiers. |  | Commune de Virton |  | récurrente | 2016 | 4593 | Commune | Subside |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 7.Subsides | [7 empty] | Réalisé | bar: SC01R to SC03R; SC05R to SC06R
14SCEr0010 | Erosions | Information des agriculteurs pour résoudre la problématique du piétinement des berges et du lit du cours d’eau par le bétail. | Début 2014, différents documents ont été transmis à la Commune : un feuillet (A4) explicatif, un dossier expliquant ce nouvel arrêté (obligations, aides possibles, …),une proposition de courrier à envoyer à tous les agriculteurs début 2014. NB : un arrêté du Gouvernement wallon (17/10/2013) impose de clôturer les cours d'eau afin d'empêcher l'accès du bétail aux cours d'eau non navigables et non classés en zone de baignade et leurs zones amont. Les clôtures devront être installées avant le 31/03/2014. Deux agriculteurs ont téléphoné au CR afin d'obtenir de l'aide pour remplir le formulaire de demande de subside dans le cadre de cette nouvelle législation : Henri Gérard (Ethe) et Geroges Pregnon (Ruette). | Commune de Virton |  | récurrente | 2016 | sans objet | sans objet | Information | [5 empty] | 2014-2016 | 3.Agriculture | 3.2.Erosion |  |  |  | SCEr0148 | SCEr0147 | SCEr0146 | SCEr0144 |  | Réalisé | bar: SC01R to SC03R; SC05R to SC06R; SC38R
14SCPI0001 | Invasives | Arrêter le fauchage de la Renouée du Japon (par ex. le long route dans la vallée de Laclaireau) afin de limiter leur propagation. | Il n'existe pas encore de moyen de lutte efficace pour éradiquer la Renouée du Japon. | Commune de Virton | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 |  | Commune | Gestion | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales |  | SCPI0153 |  |  |  |  | Réalisé | bar: SC01R to SC03R; SC05R to SC06R
14SCPI0027 | Invasives | Mener des chantiers « plantes invasives » et plus particulièrement d’arrachage de la Balsamine de l’Himalaya, sur les cours d’eau communaux. | Si besoin, Valère Lequeux (Contrat de Rivière) peut former et aider les ouviers communaux lors de la gestion des plantes invasives --> formation et gestion seront organisées en juin-juillet 2015. Des étudiants engagés par la Commune en juillet-août pourront également apporter leur aide dans le cadre de la gestion de ces plantes invasives. Coordination nécessaire avec P. Otte (SPW-DGO3-DCENN) pour le site derrière l'arsenal des pompiers. | Commune de Virton | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 |  | Commune | Gestion |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales |  | SCPI0181 | SCPI0183 | SCPI0184 | SCPI0185 | SCPI0153 | Non réalisé | bar: SC01R to SC03R; SC05R to SC06R; SC38R
14SCPI0036 | Invasives | Poursuivre l’information relative à la problématique des « plantes invasives » (Rglt. de Police ou communal) et inciter les particuliers à gérer la Balsamine de l’Himalaya sur terrains privés. | Parution d'un article dans le Publivire et mise à disposition de documents (fiches de reconnaissance des plantes invasives (terrestres et aquatiques), fiches de gestion,…) pourraient être mise à disposition sur le site internet de la Commune. | Commune de Virton | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 | sans objet | Commune | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales | [6 empty] | Non réalisé | bar: SC01R to SC03R; SC05R to SC06R; SC38R
14SCPa0002 | Patrimoine culturel | Entretien et valorisation du petit patrimoine lié à l’eau. | Réunion 04/09/14 : Delphine Boonen de Qualité Village Wallonie, Commune et CR. Priorité : lavoir et pompe à Ethe et fontaine Martin en contrebas de l'avenue Bouvier à Virton. A la demande de la Commune, Céline va contacter Delphine Boonen (QVW) afin d'introduire une demande de subside au Petit Patrimoine Wallon pour la restauration de ces 3 patrimoines lié à l'eau. Annie Goffin a trouvé 2 personnes qui pourraient aider dans la rénovation de la fontaine Martin. Des plaquettes signalétiques seront apposées sur différents monuments/patrimoine de la Commune dont les lavoirs et fontaines : nom, date de construction et bref historique. La Maison du Tourisme de Gaume va se charger du graphisme et des recherches historiques. La Commune financera et placera ces plaquettes. Environ 10 fontaines/lavoirs seraient concernés. | Commune de Virton |  | récurrente | 2016 |  | Commune | Gestion | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 3.Patrimoine | 3.2.Bâti |  | SCPa0021 |  |  |  |  | En cours | bar: SC01R to SC03R; SC05R to SC06R
14SCPa0038 | Patrimoine naturel | Réfléchir à l'entretien et valorisation de la mare de Virton. | Entretien et sécurisation des lieux (nouvelle clôture). | Commune de Virton |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Etude | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 3.Patrimoine | 3.1.Naturel/paysager | [6 empty] | Non réalisé | bar: SC01R to SC03R; SC05R to SC06R
14SCRe0058 | Rejets | Examiner le raccordement des maisons de certains quartiers à l’égout, rappeler la réglementation aux propriétaires. | Les points d'inventaire "rejets" seront transmis à l'AIVE. La cellule de coord. du CR et l'AIVE vont examiner et prioriser ces différents points. Le CR reviendra vers la Commune après ce premier travail. | Commune de Virton |  | ponctuelle | 2016 |  |  | Contrôle | [5 empty] | 2014-2016 | 1.Assainissement des eaux usées | 1.1.Assainissement collectif |  |  |  | SCRe0209 | SCRe0221 | SCRe0224 | SCRe0217 | SCRe0218 | En cours | bar: SC01R to SC03R; SC05R to SC06R; SC38R
14SCTo0022 | Tourisme | Etablir des liens entre les différents circuits de promenades existants et en projet : lien avec les voies vertes des Communes voisines créer un circuit de l’eau, … | Liaisons non réalisées : Chenois - Latour et Grandcourt - Ruette | Commune de Virton |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Autre |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 6.Tourisme, activités sportives et loisirs | [7 empty] | En cours | bar: SC01R to SC03R; SC05R to SC06R
14SCTo0048 | Tourisme | Sensibilisation des camps de jeunesse (scouts) au respect des bonnes pratiques environnementales (circulation sur les cours d’eau, autorisations, déchets, …) : distribution de la plaquette de vulgarisation. | Distribution de la plaquette dans les camps via les Communes, les Cantonnements DNF et surtout le Conseiller AIVE (S. Bastogne). La Commune possède la liste des propriétaires louant leurs terrains aux camps scouts, des sacs poubelles et les kits qui sont distribués aux camps. Une personne de la Commune passe sur les lieux à leur arrivée. | Commune de Virton | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 | sans objet |  | Communication | Sensibilisation |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation | [7 empty] | Réalisé | bar: SC01R to SC03R; SC05R to SC06R

## Commune partenaire
CR | Numéro de l'action | Thème inventaire | Intitulé | Description de l'action | Maîtres d'œuvre | Partenaires | Action récurrente ou ponctuelle | Échéance | Estimation budgétaire | Origine financement | Nature 1 | Nature 2 | Nature 3 | Nature 4 | Nature 5 | Action reconduite du PA 2011-2013 | Programme | Thème PG | Sous-Thème PG | Thème hors DCE | Sous-thème hors DCE | Mesure PG | PNP1 | PNP2 | PNP3 | PNP4 | PNP5 | Etat d'avancement | Date de finalisation | Coût réel | Raisons du report | Raison de l'annulation | SC01L | SC01R | SC02R | SC03R | SC04R | SC05R | SC06R | SC07R | SC08R | SC09R | SC10R | SC11R | SC12R | SC13R | SC14R | SC15R | SC16R | SC17R | SC18R | SC19R | SC20R | SC21R | SC22R | SC23R | SC24R | SC25R | SC26R | SC27R | SC28R | SC29R | SC30R | SC31R | SC32R | SC33R | SC34R | SC35R | SC36R | SC37R | SC38R | SC39R | SC40R | SC41R