## Commune maître d'oeuvre
Numéro de l'action | Thème inventaire | Intitulé | Description de l'action | Maîtres d'œuvre | Partenaires | Action récurrente ou ponctuelle | Échéance | Estimation budgétaire | Origine financement | Nature 1 | Nature 2 | Nature 3 | Nature 4 | Nature 5 | Action reconduite du PA 2011-2013 | Programme | Thème PG | Sous-Thème PG | Thème hors DCE | Sous-thème hors DCE | Mesure PG | PNP1 | PNP2 | PNP3 | PNP4 | PNP5 | Etat d'avancement | Date de finalisation | Coût réel | Raisons du report | Raison de l'annulation | SC01L | SC01R | SC02R | SC03R | SC04R | SC05R | SC06R | SC07R | SC08R | SC09R | SC10R | SC11R | SC12R | SC13R | SC14R | SC15R | SC16R | SC17R | SC18R | SC19R | SC20R | SC21R | SC22R | SC23R | SC24R | SC25R | SC26R | SC27R | SC28R | SC29R | SC30R | SC31R | SC32R | SC33R | SC34R | SC35R | SC36R | SC37R | SC38R | SC39R | SC40R | SC41R
14SCCo0015 | Com Etude | Analyses biologiques et chimiques des cours d’eau de la Messancy et de la Chiers en vue d’un réempoissonnement. | Analyses de la Messancy (près du parc animalier), du Brüll et de la Chiers. | Commune d'Aubange |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Analyse | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 9.Autres | [7 empty] | Non réalisé | bar: SC04R; SC38R
14SCCo0019 | Com Etude | Etude de l'aménagement et cheminement des berges du cours d’eau du Brüll entre la ferme de Clémarais et la source dudit cours d’eau (proche du lavoir d’Aix-sur-Cloie). | Elaboration en cours de la liste des propriétaires concernés. | Commune d'Aubange |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 6.Tourisme, activités sportives et loisirs | [7 empty] | En cours | bar: SC38R
14SCCo0052 | Com Sensibilisation | Proposition de « Parrainage de rivière » aux écoles de la Commune d'Aubange. | Les différentes animations et outils pédagogiques proposés par le CR sont repris dans un livret. Un courrier a été envoyé aux directions des écoles en octobre 2014. | Commune d'Aubange |  | ponctuelle | 2016 | Sans objet | Sans objet | Sensibilisation | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation | [7 empty] | Réalisé | bar: SC04R to SC05R; SC08R; SC38R
14SCCo0084 | Com Sensibilisation | Sensibilisation des habitants (riverains) quant à leurs "droits et devoirs" (plantation, problème de dépôts de tonte de pelouse ou d'érosion des berges, Plan de gestion différenciée…). | Différents documents (fiches de reconnaissance des principales plantes invasives terrestres et aquatiques, fiches de gestion des plantes invasives, déchets verts, Inf'Eau Semois-Chiers, …) pourraient être mis à disposition sur le site internet communal + revue communale. | Commune d'Aubange | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 | Sans objet | Sans objet | Sensibilisation | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation |  |  | SCDe0107 | SCDe0112 | SCDe0109 |  |  | En cours | bar: SC04R to SC05R; SC38R
14SCCo0101 | Com Sensibilisation | Signalisation des cours d’eau communaux et/ou provinciaux (panneaux nominatifs de cours d’eau). | 2009 : dans le cadre de l'opération de nettoyage d'octobre 2009, 1 panneau cours d'eau "La Messancy - Une rivière propre c'est chouette" a été offert à la Commune par le Contrat de Rivière. 2014 : 20 panneaux voiries, 9 panneaux sentiers et 2 autocollants --> 01/07/14 Sabine Decker et Céline Zintz ont fait le tour de la Commune pour connaître le nombre exact de panneaux et poteaux à commander. 12 Communes ont inscrit cette action dans ce programme d'actions (2014-2016). L'achat des panneaux par le CR sera réparti sur 2 années du programme d'actions. Prix des panneaux sentiers : 9,99€ HTVA et 27,05€ HTVA pour les panneaux voiries. Un autocollant avec le logo du CR Semois-Chiers sera collé sur les panneaux placés précédemment. Cette action complète le travail de signalisation des cours d'eau réalisé par le SPW-DGO1-Routes. | Commune d'Aubange | Cellule de coordination du CR | ponctuelle | 2016 | 630,91€ HTVA pour les panneaux | Contrat de Rivière | Communication | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation | [7 empty] | En cours | bar: SC04R to SC05R; SC38R
14SCDe0004 | Déchets | Assainissement des dépôts de déchets inventoriés. | Les ouvriers communaux ramassent régulièrement les déchets et cf. opérations "Communes et rivières propres". Sur base de l'inventaire réalisé par le CR en 2014, 2 sites prioritaires ont été définis : le Brüll entre Clémarais et le lavoir d'Aubange et le Brüll au niveau de la rue Mathen à Aubange. | Commune d'Aubange |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Gestion | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 2.Déchets | 2.2.Autres |  | SCDe0108 | SCDe0112 | SCDe0110 |  |  | Réalisé | bar: SC04R to SC05R; SC38R
14SCDe0023 | Déchets | Poursuivre l'organisation de « l’Opération Communes et Rivières propres ». | Un barrage flottant pour lutter contre les OFNI's (Objets Flottants Non Identifiés) a été proposé aux Communes au printemps 2014 dans le cadre de "l'opération Communes et rivières propres". Le barrage flottant a été placé durant une semaine sur la Messancy à proximité du parc animalier et durant 1 mois sur la Messancy au niveau de la Place du Marché. Ce barrage placé à un endroit visible de la route et des promeneurs participe également à la sensibilisation de lutte contre les déchets. Un panneau et une bannière ont également été prêtés. Cf. Inf'Eau Semois-Chiers n°22 (juillet 2014). Le CR a pris en charge, comme les années précédentes, l'assurance pour les bénévoles et les panneaux (A3) "Respectez le travail des bénévoles". Un courrier a été proposé par le CR à la Commune pour redynamiser la participation des écoles lors de cette opération : photos de réalisations (panneaux avec slogan, poubelles, défilé de mode, ...) autres que le ramassage des déchets. Bilan de l'opération de nettoyage : 100 enfants de l'école d'Aubange, 15 enfants accompagnés des éducateurs de rues, 140 particpants à Rachecourt (120 enfants des 2 écoles et 20 personnes du SI). | Commune d'Aubange | Cellule de coordination du CR, AIVE, Pure Province | récurrente | 2016 |  | Commune, Contrat de Rivière (assurance RC) | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 2.Déchets | 2.2.Autres |  | SCDe0106 | SCDe0107 | SCDe0108 | SCDe0109 | SCDe0110 | Réalisé | bar: SC04R to SC05R; SC38R
14SCEng0006 | Engagement | Participation financière (annuelle) au Contrat de Rivière Semois-Chiers. |  | Commune d'Aubange |  | récurrente | 2016 | 4593 | Commune | Subside |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 7.Subsides | [7 empty] | Réalisé | bar: SC04R to SC05R; SC38R
14SCEn0013 | Entraves | Remplacement des 2 tuyaux en béton par un U renversé en amont de l’étang du Clémarais pour améliorer l’écoulement du cours d’eau et donc éviter l’accumulation de déchets divers au niveau de ces tuyaux. | Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS). Travaux réalisés avant avril 2014 : curage de l'étang de Clémarais et 30 m en amont de celui-ci. Travaux non encore réalisés : remplacement des 2 tuyaux en béton par un U renversé en amont de l'étang de Clémarais. NB : curage de la Batte à Battincourt et de l'étang à Athus. | Commune d'Aubange |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 | 8.Hydromorphologie | 8.2.Gestion entretien CE | [8 empty] | En cours | bar: SC38R
14SCEr0007 | Erosions | Information des agriculteurs pour résoudre la problématique du piétinement des berges et du lit du cours d’eau par le bétail. | Début 2014, différents documents ont été transmis à la Commune : un feuillet (A4) explicatif, un dossier expliquant ce nouvel arrêté (obligations, aides possibles, …), une proposition de courrier à envoyer à tous les agriculteurs début 2014. NB : un arrêté du Gouvernement wallon (17/10/2013) impose de clôturer les cours d'eau afin d'empêcher l'accès du bétail aux cours d'eau non navigables et non classés en zone de baignade et leurs zones amont. Les clôtures devront être installées avant le 31/03/2014. Deux agriculteurs de Rachecourt ont fait appel au CR (Valère Lequeux) afin d'obtenir de l'aide pour remplir le formulaire de demande de subside dans le cadre de cette nouvelle législation : Vincent Henrion et Baudouin Schrobiltgen. | Commune d'Aubange |  | récurrente | 2016 | sans objet | sans objet | Information | [5 empty] | 2014-2016 | 3.Agriculture | 3.2.Erosion |  |  |  | SCEr0169 | SCEr0168 | SCEr0166 | SCEr0165 | SCEr0164 | Réalisé | bar: SC04R to SC05R; SC38R
14SCPI0002 | Invasives | Arrêter le fauchage de la Renouée du Japon. | Il n'existe pas encore de moyen de lutte efficace pour éradiquer la Renouée du Japon. | Commune d'Aubange | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 |  | Commune | Gestion | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales |  | SCPI0026 |  |  |  |  | Non réalisé | bar: SC04R to SC05R; SC38R
14SCPI0019 | Invasives | Mener des chantiers « plantes invasives » et plus particulièrement d’arrachage de la Balsamine de l’Himalaya sur les cours d’eau communaux. | Fin 2014, un site de Berces du Caucase a été détecté dans une propriété privée et sera géré en 2015. Le CR (Valère Lequeux) a formé 3 ouvriers communaux pour lutter contre les plantes invasives (Berce du Caucase, Balsamine de l'Himalaya et Renouée du Japon) : 03/09/14. Il est également prévu de réaliser un inventaire complet des plantes invasives le long des cours d'eau et routes et sentiers avec M. Lomry (Service Travaux) afin que les ouvriers communaux des espaces verts disposent de toutes les données nécessaires et ne fauchent plus par exemple la Renouée du Japon. | Commune d'Aubange | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 |  | Commune | Gestion |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales |  | SCPI0026 | SCPI0212 |  |  |  | En cours | bar: SC04R to SC05R; SC38R
14SCPI0035 | Invasives | Poursuivre l’information relative à la problématique des « plantes invasives » (Rglt. de Police ou communal) et inciter les particuliers à gérer la Balsamine de l’Himalaya sur terrains privés. | Différents documents (fiches de reconnaissance des principales plantes invasives terrestres et aquatiques, fiches de gestion des plantes invasives, …) pourraient être mis à disposition sur le site internet communal + revue communale. | Commune d'Aubange | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 | sans objet | Commune | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales | [6 empty] | Non réalisé | bar: SC04R to SC05R; SC38R
14SCPa0001 | Patrimoine culturel | Entretien et valorisation du petit patrimoine lié à l’eau. | Printemps 2015 : inventaire complet (photos) du petit patrimoine lié à l'eau (fontaines, lavoirs, bacs, …) a réaliser --> Commune et CR. | Commune d'Aubange |  | récurrente | 2016 |  | Commune | Gestion | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 3.Patrimoine | 3.2.Bâti |  | SCPa0056 |  |  |  |  | Non réalisé | bar: SC04R to SC05R; SC38R
14SCPa0036 | Patrimoine naturel | Projet de restauration des sources du Brüll. | Lavoir d'Aix-sur-Cloie à restaurer. | Commune d'Aubange |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 3.Patrimoine | 3.2.Bâti |  | SCPa0056 |  |  |  |  | Non réalisé | bar: SC38R
14SCRe0056 | Rejets | Examiner le raccordement des maisons de certains quartiers à l’égout, rappeler la réglementation aux propriétaires. | Les points d'inventaire "rejets" seront transmis à l'AIVE. La cellule de coord. du CR et l'AIVE vont examiner et prioriser ces différents points. Le CR reviendra vers la Commune après ce premier travail. | Commune d'Aubange |  | ponctuelle | 2016 |  |  | Contrôle | [5 empty] | 2014-2016 | 1.Assainissement des eaux usées | 1.1.Assainissement collectif |  |  |  | SCRe0235 | SCRe0236 | SCRe0256 | SCRe0238 | SCRe0239 | Non réalisé | bar: SC04R; SC38R
14SCTo0006 | Tourisme | Coulée verte et bleue : dans le cadre de la rénovation urbaine d’Athus (re)créer des chemins le long de la Messancy et de la Chiers avec l’aménagement d’espaces verts, … | Cf. Emilie Thiry. | Commune d'Aubange |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 6.Tourisme, activités sportives et loisirs | [7 empty] | En cours | bar: SC04R; SC38R
14SCTo0021 | Tourisme | Etablir des liens entre les différents circuits de promenades existants et en projet : lien avec les voies vertes des Communes voisines, … | Projet mobilité : création de voies lentes Clémarais - Battincourt - Rachecourt - Halanzy. Quelques tronçons doivent encore être aménagés (entre Clémarais et Battincourt, et entre Battincourt et Rachecourt). Lien avec les voies vertes de la Commune de Messancy. | Commune d'Aubange |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Autre | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 6.Tourisme, activités sportives et loisirs | [7 empty] | En cours | bar: SC04R; SC38R

## Commune partenaire
CR | Numéro de l'action | Thème inventaire | Intitulé | Description de l'action | Maîtres d'œuvre | Partenaires | Action récurrente ou ponctuelle | Échéance | Estimation budgétaire | Origine financement | Nature 1 | Nature 2 | Nature 3 | Nature 4 | Nature 5 | Action reconduite du PA 2011-2013 | Programme | Thème PG | Sous-Thème PG | Thème hors DCE | Sous-thème hors DCE | Mesure PG | PNP1 | PNP2 | PNP3 | PNP4 | PNP5 | Etat d'avancement | Date de finalisation | Coût réel | Raisons du report | Raison de l'annulation | SC01L | SC01R | SC02R | SC03R | SC04R | SC05R | SC06R | SC07R | SC08R | SC09R | SC10R | SC11R | SC12R | SC13R | SC14R | SC15R | SC16R | SC17R | SC18R | SC19R | SC20R | SC21R | SC22R | SC23R | SC24R | SC25R | SC26R | SC27R | SC28R | SC29R | SC30R | SC31R | SC32R | SC33R | SC34R | SC35R | SC36R | SC37R | SC38R | SC39R | SC40R | SC41R