## Commune maître d'oeuvre
Numéro de l'action | Thème inventaire | Intitulé | Description de l'action | Commentaires 2014-2015 | Maîtres d'œuvre | Partenaires | Action récurrente ou ponctuelle | Échéance | Estimation budgétaire | Origine financement | Nature 1 | Nature 2 | Nature 3 | Nature 4 | Nature 5 | Action reconduite du PA 2011-2013 | Programme | Thème PG | Sous-Thème PG | Thème hors DCE | Sous-thème hors DCE | Mesure PG | PNP1 | PNP2 | PNP3 | PNP4 | PNP5 | Etat d'avancement | Date de finalisation | Coût réel | Raisons du report | Raison de l'annulation | SC01L | SC01R | SC02R | SC03R | SC04R | SC05R | SC06R | SC07R | SC08R | SC09R | SC10R | SC11R | SC12R | SC13R | SC14R | SC15R | SC16R | SC17R | SC18R | SC19R | SC20R | SC21R | SC22R | SC23R | SC24R | SC25R | SC26R | SC27R | SC28R | SC29R | SC30R | SC31R | SC32R | SC33R | SC34R | SC35R | SC36R | SC37R | SC38R | SC39R | SC40R | SC41R
14SCCo0059 | Com Sensibilisation | Proposition de « Parrainage de rivière » aux écoles de la Commune de Meix-devant-Virton | Les différentes animations et outils pédagogiques proposés par le CR sont repris dans un livret. | Un courrier a été envoyé aux directions des écoles en octobre 2014. | Commune de Meix-devant-Virton |  | ponctuelle | 2016 | Sans objet | Sans objet | Sensibilisation | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation | [7 empty] | Réalisé | bar: SC03R; SC06R to SC07R; SC39R
14SCCo0092 | Com Sensibilisation | Sensibiliser les habitants (riverains) aux droits et devoirs en matière de gestion des berges (plantation, dépôt de tontes de pelouse, déchets de construction, érosion de berges, …). | Différents documents (fiches de reconnaissance des principales plantes invasives, fiches de gestion des plantes invasives terrestres et aquatiques, déchets verts, Inf'Eau Semois-Chiers, …) pourraient être mis à disposition sur le site internet communal + revue communale (juin et decembre). | 2014 : article relatif au barrage flottant OFNI's paraîtra dans la revue communale de décembre 2014. | Commune de Meix-devant-Virton |  | récurrente | 2016 | Sans objet | Sans objet | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation |  |  | SCDe0023 | SCDe0024 |  |  |  | En cours | bar: SC04R; SC08R
14SCCo0102 | Com Sensibilisation | Signalisation des cours d’eau communaux et/ou provinciaux (panneaux nominatifs de cours d’eau). | 2009 : dans le cadre de l'opération de nettoyage d'octobre 2009, 1 panneau cours d'eau "La Chevratte - Une rivière propre c'est chouette" a été offert à la Commune par le Contrat de Rivière. 2014 : 12 panneaux voiries, 9 panneaux sentiers et 1 autocollant. 12 Communes ont inscrit cette action dans ce programme d'actions (2014-2016). L'achat des panneaux par le CR sera réparti sur 2 années du programme d'actions. Prix des panneaux sentiers : 9,99€ HTVA et 27,05€ HTVA pour les panneaux voiries. Un autocollant avec le logo du CR Semois-Chiers sera collé sur les panneaux placés précédemment. Cette action complètera le travail de signalisation des cours d'eau réalisé par le SPW-DGO1-Routes. | 2015 : article dans la revue communale de juin 2015. | Commune de Meix-devant-Virton | Cellule de coordination du CR | ponctuelle | 2016 | 414,51€HTVA pour les panneaux | Contrat de Rivière | Communication | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation | [7 empty] | En cours | bar: SC02R; SC05R
14SCDe0026 | Déchets | Poursuivre ou redynamiser « l’Opération Communes et Rivières propres ». | 2014 : un barrage flottant pour lutter contre les OFNI's (objets flottants non identifiés) a été proposé par le CR aux Communes au printemps 2014. Ce barrage placé à un endroit visible de la route et des promeneurs participe également à la sensibilisation de lutte contre les déchets. Un panneau et une bannière ont également été prêtés. Le barrage flottant a été placé sur la Chevratte un peu en aval du Fin Bec durant 1 semaine au printemps et à Houdrigny du 22/09 au 24/10. Cf. Inf'Eau Semois-Chiers n°22 (juillet 2014). Le CR a pris en charge, comme les années précédentes, l'assurance pour les bénévoles et les panneaux (A3) "Respectez le travail des bénévoles". | Un article "bilan" relatif au barrage flottant pour lutter contre les OFNI's sera proposé à la Commune dès la fin de la campagne 2014, pour la revue communale de décembre 2014. Suite aux déchets récoltés lors de la pose du barrage flottant à Houdrigny durant un mois, un courrier sera envoyé aux riverains de la rue de la Fenderie et de la rue des Pâquis afin de les sensibiliser à cette problématique des déchets retrouvés dans la Chevratte. 2015 : implication/participation du Conseil Communal des Enfants, proposition de courrier commun(Commune et CR) à envoyer aux écoles afin de redynamiser cette opération de nettoyage : courrier illustré de photos de réalisations d'autres écoles autres que le ramassage de déchets (création de poubelles, panneaux, parrainage d'un tronçon de rivière, ...) | Commune de Meix-devant-Virton | Cellule de coordination du CR, AIVE, Pure Province | récurrente | 2016 |  | Commune, Contrat de Rivière | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 2.Déchets | 2.2.Autres |  | SCDe0120 | SCDe0121 | SCDe0122 | SCDe0113 | SCDe0114 | Réalisé | bar: SC03R; SC06R to SC07R; SC39R
14SCEng0015 | Engagement | Participation financière (annuelle) au Contrat de Rivière Semois-Chiers. |  |  | Commune de Meix-devant-Virton |  | récurrente | 2016 | 1722 | Commune | Subside |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 7.Subsides | [7 empty] | Réalisé | bar: SC03R; SC06R to SC07R; SC39R
14SCPI0022 | Invasives | Mener des chantiers « plantes invasives » et plus particulièrement d’arrachage de la Balsamine de l’Himalaya, sur les cours d’eau communaux. |  | La Commune souhaite un inventaire complet (cours d'eau et routes) des plantes invasives. Par la suite, Valère Lequeux (Contrat de Rivière) pourra former et aider les ouvriers communaux lors de la gestion des plantes invasives. Personne à contacter : Alain Georges (Chef des Travaux). | Commune de Meix-devant-Virton | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 |  | Commune | Gestion |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales |  | SCPI0044 | SCPI0045 |  |  |  | Non réalisé | bar: SC03R; SC06R to SC07R; SC39R
14SCPI0047 | Invasives | Poursuivre l’information relative à la problématique des « plantes invasives » (Rglt. de Police ou communal) et inciter les particuliers à gérer les plantes invasives sur terrains privés. | Différents documents (fiches de reconnaissance des principales plantes invasives terrestres et aquatiques, fiches de gestion des plantes invasives, …) pourraient être mis à disposition sur le site internet communal + revue communale. |  | Commune de Meix-devant-Virton | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 | sans objet | Commune | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales | [6 empty] | Non réalisé | bar: SC03R; SC06R to SC07R; SC39R
14SCPa0015 | Patrimoine culturel | Restauration et valorisation du lavoir de Limes. |  | Projet prévu pour 2015. Auteur de projet a été désigné. | Commune de Meix-devant-Virton |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 3.Patrimoine | 3.2.Bâti | [6 empty] | En cours | bar: SC07R
14SCRe0053 | Rejets | Examiner le raccordement des maisons de certains quartiers à l’égout (en zone d'épuration collective), rappeler la réglementation aux propriétaires. | Les points d'inventaire "rejets" ont été transmis à l'AIVE. La cellule de coord. du CR et l'AIVE vont examiner et prioriser ces différents points. Le CR reviendra vers la Commune après ce premier travail. |  | Commune de Meix-devant-Virton |  | ponctuelle | 2016 |  |  | Contrôle | [5 empty] | 2014-2016 | 1.Assainissement des eaux usées | 1.1.Assainissement collectif |  |  |  | SCRe0270 | SCRe0274 | SCRe0272 | SCRe0284 | SCRe0287 | Non réalisé | bar: SC03R; SC06R to SC07R; SC39R
14SCTo0014 | Tourisme | Entretien des sentiers de promenades. | L'entretien des sentiers se fait par les organismes concernés avant leur manifestation : marches Adeps, allures libres, … |  | Commune de Meix-devant-Virton |  | récurrente | 2016 |  | Commune | Gestion |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 6.Tourisme, activités sportives et loisirs | [7 empty] | En cours | bar: SC03R; SC06R to SC07R; SC39R
14SCTo0024 | Tourisme | Etablir des liens entre les différents circuits de promenades existants et en projet. | Dans le cadre du PCDR, projet de création/aménagement d'une voie lente qui traversera toute la Commune. Etude réalisée par le bureau Impact de Bertrix (carte reprenant les différentes promenades existantes). |  | Commune de Meix-devant-Virton |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Autre |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 6.Tourisme, activités sportives et loisirs | [7 empty] | En cours | bar: SC03R; SC06R to SC07R; SC39R

## Commune partenaire
Numéro de l'action | Thème inventaire | Intitulé | Description de l'action | Maîtres d'œuvre | Partenaires | Action récurrente ou ponctuelle | Échéance | Estimation budgétaire | Origine financement | Nature 1 | Nature 2 | Nature 3 | Nature 4 | Nature 5 | Action reconduite du PA 2011-2013 | Programme | Thème PG | Sous-Thème PG | Thème hors DCE | Sous-thème hors DCE | Mesure PG | PNP1 | PNP2 | PNP3 | PNP4 | PNP5 | Etat d'avancement | Date de finalisation | Coût réel | Raisons du report | Raison de l'annulation | SC01L | SC01R | SC02R | SC03R | SC04R | SC05R | SC06R | SC07R | SC08R | SC09R | SC10R | SC11R | SC12R | SC13R | SC14R | SC15R | SC16R | SC17R | SC18R | SC19R | SC20R | SC21R | SC22R | SC23R | SC24R | SC25R | SC26R | SC27R | SC28R | SC29R | SC30R | SC31R | SC32R | SC33R | SC34R | SC35R | SC36R | SC37R | SC38R | SC39R | SC40R | SC41R
14SCCo0006 | Com Concertation | Recherche de synergies entre la Cellule de Cooordination et l'ASBL Cuestas sur les projets relatifs à la biodiversité, aménagement du territoire, Tourisme... | Création d'une mare à l'école de Meix-devant-Virton par Cuestas : réalisé. | Cellule de coordination du CR et CUESTAS | Communes de Meix-devant-Virton, Etalle, Tintigny | ponctuelle | 2016 | sans objet | sans objet | Concertation | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 9.Autres | 9.1.Autres | [6 empty] | Non réalisé | bar: SC01R to SC03R; SC08R; SC16R; SC23R; SC39R