## Commune maître d'oeuvre
Numéro de l'action | Thème inventaire | Intitulé | Description de l'action | Maîtres d'œuvre | Partenaires | Action récurrente ou ponctuelle | Échéance | Estimation budgétaire | Origine financement | Nature 1 | Nature 2 | Nature 3 | Nature 4 | Nature 5 | Action reconduite du PA 2011-2013 | Programme | Thème PG | Sous-Thème PG | Thème hors DCE | Sous-thème hors DCE | Mesure PG | PNP1 | PNP2 | PNP3 | PNP4 | PNP5 | Etat d'avancement | Date de finalisation | Coût réel | Raisons du report | Raison de l'annulation | SC01L | SC01R | SC02R | SC03R | SC04R | SC05R | SC06R | SC07R | SC08R | SC09R | SC10R | SC11R | SC12R | SC13R | SC14R | SC15R | SC16R | SC17R | SC18R | SC19R | SC20R | SC21R | SC22R | SC23R | SC24R | SC25R | SC26R | SC27R | SC28R | SC29R | SC30R | SC31R | SC32R | SC33R | SC34R | SC35R | SC36R | SC37R | SC38R | SC39R | SC40R | SC41R
14SCCo0032 | Com Sensibilisation | Aménagement de la mare au parc Mathelin (panneaux didactiques). | Panneau explicatif de la faune et de la flore environnantes (Cercle horticole), panneau reprenant l'historique du château (Cercle d'histoire du Pays de Messancy). Des panneaux didactiques sont placés dans le parc. | Commune de Messancy |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Sensibilisation | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation |  |  | SCPA0006 |  |  |  |  | En cours | bar: SC04R
14SCCo0085 | Com Sensibilisation | Sensibilisation des habitants (riverains) quant à leurs "droits et devoirs" (plantation, problème de dépôts de tonte de pelouse ou d'érosion des berges, Plan de gestion différenciée…). | Différents documents (fiches de reconnaissance des principales plantes invasives, fiches de gestion des plantes invasives, déchets verts, Inf'Eau Semois-Chiers, …) pourraient être mis à disposition sur le site internet communal + revue communale. Les dépôts de déchets verts (tontes de pelouse, …), remblais,… par les privés en bordure de cours d’eau sont fréquents. Une sensibilisation à ce sujet est nécessaire. Certaines Communes de Gaume ont envoyé un courrier nominatif aux riverains concernés par ces dépôts. Cela a été concluant. Un article "Faisons barrage aux OFNI's" est paru dans la revue communale d'avril 2014. | Commune de Messancy | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 | Sans objet | Sans objet | Sensibilisation | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation |  |  | SCDe0025 | SCDe0027 | SCDe0028 | SCDe0029 |  | Réalisé | bar: SC04R to SC05R; SC38R
14SCCo0103 | Com Sensibilisation | Signalisation des cours d’eau communaux et/ou provinciaux (panneaux nominatifs de cours d’eau). | 2009 : dans le cadre de l'opération de nettoyage d'octobre 2009, 1 panneau cours d'eau "La Messancy - Une rivière propre c'est chouette" a été offert à la Commune par le Contrat de Rivière. 2014 : estimation : 24 panneaux voiries et 1 autocollant du CR Semois-Chiers. 12 Communes ont inscrit cette action dans ce programme d'actions (2014-2016). L'achat des panneaux par le CR sera réparti sur 2 années du programme d'actions. Prix des panneaux sentiers : 9,99€ HTVA et 27,05€ HTVA pour les panneaux voiries. Un autocollant avec le logo du CR Semois-Chiers sera collé sur les panneaux placés précédemment. Cette action complètera le travail de signalisation des cours d'eau réalisé par le SPW-DGO1-Routes. | Commune de Messancy | Cellule de coordination du CR | ponctuelle | 2016 | 649,2€ HTVA pour les panneaux | Contrat de Rivière | Communication | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation | [7 empty] | En cours | bar: SC04R; SC08R; SC38R
14SCDe0027 | Déchets | Poursuivre ou redynamiser « l’Opération Communes et Rivières propres ». | Un barrage flottant pour lutter contre les OFNI's (Objets Flottants Non Identifiés) a été proposé aux Communes au printemps 2014 dans le cadre de "l'opération communes et rivières propres". Ce barrage placé à un endroit visible de la route et des promeneurs participe également à la sensibilisation de lutte contre les déchets. Un panneau et une bannière ont également été prêtés. Le barrage flottant a été placé durant 1 semaine sur la Messancy à proximité de la Gare. Cf. Inf'Eau Semois-Chiers n°22 (juillet 2014). Le CR a pris en charge, comme les années précédentes, l'assurance pour les bénévoles et les panneaux (A3) "Respectez le travail des bénévoles". Un article "Faisons barrage aux OFNI's" est paru dans la revue communale d'avril 2014. Pas d'opération communes et rivières propres en 2014. | Commune de Messancy | Cellule de coordination du CR, AIVE, Pure Province | récurrente | 2016 |  | Commune, Contrat de Rivière | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 2.Déchets | 2.2.Autres |  | SCDe0010 | SCDe0025 | SCDe0026 | SCDe0027 | SCDe0028 | Réalisé | bar: SC04R to SC05R; SC38R
14SCEng0016 | Engagement | Participation financière (annuelle) au Contrat de Rivière Semois-Chiers. |  | Commune de Messancy |  | récurrente | 2016 | 4593 | Commune | Subside |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 7.Subsides | [7 empty] | Réalisé | bar: SC04R to SC05R; SC38R
14SCEn0019 | Entraves | Suivi de l'entrave à Wolkrange (cours d'eau non classé, affluent du Schleichmulherbaach, ayant été remblayé, bief du moulin d'Udange). | Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS). | Commune de Messancy |  | récurrente | 2016 | sans objet | sans objet | Contrôle | [5 empty] | 2014-2016 | 8.Hydromorphologie | 8.2.Gestion entretien CE |  |  |  | SCEn0015 |  |  |  |  | Non réalisé | bar: SC04R
14SCPI0053 | Invasives | Poursuivre la surveillance des places envahies par les Berces du Caucase à Sélange et Longeau. | Présence de Berces du Caucase dans le bois de Sélange et à Sélange chez un privé, deux placettes à Longeau. Déraciner et mettre dans des sacs en plastique pour limiter leur dispersion (comme les années précédentes) : gestion effectuée par les ouvriers communaux. | Commune de Messancy |  | récurrente | 2016 | sans objet | Commune | Gestion | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales | [6 empty] | Réalisé | bar: SC04R
14SCOu0003 | Ouvrages | Dans le cadre de la rénovation urbaine, installer une passerelle le long de la Messancy afin de faire le lien entre la gare et le lac de Messancy. |  | Commune de Messancy |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 4.Ouvrages | [7 empty] | En cours | bar: SC04R
14SCOu0014 | Ouvrages | Suivi de la mise en place de 3 bassins écrêteurs de crues (Buvange, Turpange et Bébange). | Le bassin écrêteur de crues de buvange est en construction. | Commune de Messancy, Cellule de coordination du CR |  | ponctuelle | 2016 |  |  | Autre | [5 empty] | 2014-2016 | 6.Prélèvements, crues et étiages | 6.3.Inondations | [8 empty] | En cours | bar: SC04R
14SCOu0015 | Ouvrages | Surveiller les pierres disposées en amont du lac de Messancy. | Ces pierres risquent de ce dissocier ou de se déplacer suite à la pression et aux mouvements d'eau. Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS) | Commune de Messancy | Province du Luxembourg-DST, Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 |  |  | Contrôle | [5 empty] | 2014-2016 | 8.Hydromorphologie | 8.2.Gestion entretien CE | [8 empty] | Réalisé | bar: SC04R
14SCPa0005 | Patrimoine culturel | Entretien et valorisation du petit patrimoine lié à l'eau (lavoirs de Bébange et de Wolkrange). | Lavoir de Bébange sera crépi + traitement de la charpente. Une demande au Petit Patrimoine Wallon a été introduite par la Commune pour la restauration du lavoir de Wolkrange. Une autre demande sera introduite pour refaire le toit en ardoises du lavoir de Turpange (toit actuellement en tôles : une demande de devis pour le remplacement de la toiture est en cours). | Commune de Messancy |  | récurrente | 2016 |  | Commune | Gestion | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 3.Patrimoine | 3.2.Bâti |  | SCPa0004 |  |  |  |  | En cours | bar: SC04R
14SCPa0009 | Patrimoine culturel | Mise en valeur des lavoirs des différents villages par le biais de panneaux retraçant l'histoire (photos, lessive d'autrefois). | Les villages concernés sont : Guelff, Turpange, Longeau, Bébange, Wolkrange et Habergy. Cf. Commission culturelle. | Commune de Messancy |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Sensibilisation | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 3.Patrimoine | 3.2.Bâti |  | SCPa0004 | SCPa0001 | SCPa0002 | SCPa0003 | SCPa0009 | En cours | bar: SC04R
14SCPB0005 | Protections de berges | Suivi de la consolidation des berges entre la Messancy et le lac. |  | Commune de Messancy |  | récurrente | 2016 |  |  | Gestion | [5 empty] | 2014-2016 | 8.Hydromorphologie | 8.2.Gestion entretien CE | [8 empty] | Réalisé | bar: SC04R
14SCRe0057 | Rejets | Examiner le raccordement des maisons de certains quartiers à l’égout, rappeler la réglementation aux propriétaires. | Les points d'inventaire "rejets" seront transmis à l'AIVE. La cellule de coord. du CR et l'AIVE examineront et prioriseront ces différents points. Le CR reviendra vers la Commune après ce premier travail. Priorité : le long du futur sentier de promenade. Un inventaire détaillé sera réalisé en 2015 le long de la Messancy (à l'arrière de la rue Deboulle). | Commune de Messancy |  | ponctuelle | 2016 |  |  | Contrôle | [5 empty] | 2014-2016 | 1.Assainissement des eaux usées | 1.1.Assainissement collectif |  |  |  | SCRe0236 | SCRe0249 | SCRe0247 | SCRe0254 | SCRe0256 | Non réalisé | bar: SC04R to SC05R; SC38R
14SCTo0012 | Tourisme | Créer un "circuit de l'eau" autour d'endroits en rapport avec l'eau (fontaines, étangs, …). | 2012-2013 : 4 circuits de promenades ont été réaménagés par la Commune. Un panneau reprenant ces différentes promenades a été placé dans chaque village concerné ainsi que des panneaux spécifiques pour des éléments du patrimoine de la Commune (ex : moulin de Habergy, …). Au vu du nombre de moulins, lavoirs, … présents sur la Commune, il serait intéressant de créer un circuit de l’eau ou un circuit des moulins, lavoirs, … (une grande boucle en voiture et éventuellement des circuits plus courts (pédestres) sur quelques villages, …). Dans le cadre de la rénovation urbaine, une passerelle sera installée le long de la Messancy pour pouvoir faire le lien entre la gare et le lac de Messancy. Projet de « coulées vertes » sur la Commune d’Aubange : recréer des chemins pour relier Aubange à la Commune de Messancy, la France et le Grand-Duché de Luxembourg. Des sentiers de promenades devraient être aménagés le long de la Messancy et de la Chiers. | Commune de Messancy |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Sensibilisation | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 6.Tourisme, activités sportives et loisirs | [7 empty] | En cours | bar: SC04R to SC05R; SC38R
14SCTo0035 | Tourisme | Mise en valeur des loisirs en rapport avec l'eau sur le territoire communal. Informer les visiteurs sur les divers documents de vulgarisation réalisés dans le cadre du Contrat de Rivière. | Dans l'Hotel de Ville, un emplacement sera réservé aux documents relatifs au patrimoine/environnement, Contrat de Rivière, … Différents documents/dépliants du CR seront déposés à la Commune fin 2014. | Commune de Messancy | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 |  | Commune | Contrôle | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation | [7 empty] | En cours | bar: SC04R

## Commune partenaire
Numéro de l'action | Thème inventaire | Intitulé | Description de l'action | Maîtres d'œuvre | Partenaires | Action récurrente ou ponctuelle | Échéance | Estimation budgétaire | Origine financement | Nature 1 | Nature 2 | Nature 3 | Nature 4 | Nature 5 | Action reconduite du PA 2011-2013 | Programme | Thème PG | Sous-Thème PG | Thème hors DCE | Sous-thème hors DCE | Mesure PG | PNP1 | PNP2 | PNP3 | PNP4 | PNP5 | Etat d'avancement | Date de finalisation | Coût réel | Raisons du report | Raison de l'annulation | SC01L | SC01R | SC02R | SC03R | SC04R | SC05R | SC06R | SC07R | SC08R | SC09R | SC10R | SC11R | SC12R | SC13R | SC14R | SC15R | SC16R | SC17R | SC18R | SC19R | SC20R | SC21R | SC22R | SC23R | SC24R | SC25R | SC26R | SC27R | SC28R | SC29R | SC30R | SC31R | SC32R | SC33R | SC34R | SC35R | SC36R | SC37R | SC38R | SC39R | SC40R | SC41R
14SCEn0029 | Entraves Obstacle | Examen des obstacles à la remontée du poisson, sur la Commune de Messancy, observés dans le cadre de l'inventaire de terrain. Intervention du maitre d'œuvre concerné (gestionnaire ou propriétaire). | Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS). Visite de terrain organisée le 8/08/2013 avec la Commune, la DST, le Service de la Pêche du DNF et la cellule de coordination du CR. | Province du Luxembourg-DST, SPW-DGO3-DNF-Service de la Pêche | Commune de Messancy, Cellule de coord. du CR | ponctuelle | 2016 | sans objet | sans objet | Etude | [5 empty] | 2014-2016 | 8.Hydromorphologie | 8.1.Continuité écologique des cours d'eau |  |  |  | SCEn0013 | SCEn0049 |  |  |  | En cours | bar: SC04R