## Commune maître d'oeuvre
Numéro de l'action | Thème inventaire | Intitulé | Description de l'action | Maîtres d'œuvre | Partenaires | Action récurrente ou ponctuelle | Échéance | Estimation budgétaire | Origine financement | Nature 1 | Nature 2 | Nature 3 | Nature 4 | Nature 5 | Action reconduite du PA 2011-2013 | Programme | Thème PG | Sous-Thème PG | Thème hors DCE | Sous-thème hors DCE | Mesure PG | PNP1 | PNP2 | PNP3 | PNP4 | PNP5 | Etat d'avancement | Date de finalisation | Coût réel | Raisons du report | Raison de l'annulation | SC01L | SC01R | SC02R | SC03R | SC04R | SC05R | SC06R | SC07R | SC08R | SC09R | SC10R | SC11R | SC12R | SC13R | SC14R | SC15R | SC16R | SC17R | SC18R | SC19R | SC20R | SC21R | SC22R | SC23R | SC24R | SC25R | SC26R | SC27R | SC28R | SC29R | SC30R | SC31R | SC32R | SC33R | SC34R | SC35R | SC36R | SC37R | SC38R | SC39R | SC40R | SC41R
14SCCo0062 | Com Sensibilisation | Proposition de « Parrainage de rivière » aux écoles de la Commune de Saint-Léger. | Les différentes animations et outils pédagogiques proposés par le CR sont repris dans un livret. Un courrier a été envoyé aux directions des écoles en octobre 2014. Réalisation d'un poster "Le Ton dans tous ses états !" par les élèves de 3ème et 4ème primaire de l'école communale de Saint-Léger. Le CR a participé à la relecture et au financement (97,28€) du poster. Cf. article dans l'Inf'Eau 23 de novembre 2014. | Commune de Saint-Léger |  | ponctuelle | 2016 | Sans objet | Sans objet | Sensibilisation | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation | [7 empty] | Réalisé | bar: SC01R to SC03R; SC05R to SC06R
14SCCo0094 | Com Sensibilisation | Sensibiliser les habitants (riverains) aux droits et devoirs en matière de gestion des berges (plantation, dépôt de tontes de pelouse, déchets de construction, érosion de berges, …). | Différents documents (fiches de reconnaissance des principales plantes invasives, fiches de gestion des plantes invasives, déchets verts, …) pourraient être mis à disposition sur le site internet communal + revue communale. Article relatif au barrage flottant (placé durant une semaine un peu en aval du complexe sportif dans le cadre de l'opération communes et rivières propres) pour lutter contre les OFNI's dans la revue communale de septembre 2014. | Commune de Saint-Léger | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 | Sans objet | Sans objet | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation |  |  | SCDe0120 | SCDe0121 | SCDe0122 | SCDe0116 | SCDe0057 | Réalisé | bar: SC03R; SC06R to SC07R
14SCCo0108 | Com Sensibilisation | Vérifier et compléter le cas échéant la signalisation des cours d’eau communaux et/ou provinciaux (panneaux nominatifs de cours d’eau). | 2002 : 26 panneaux cours d'eau ont été placés par la Commune. 2009 : 1 panneau "Le Ton. Une rivière propre c'est chouette" a été offert à la Commune par le CR lors de l'opération de nettoyage d'octobre 2009. 2014 : 15 panneaux et 15 autocollants. 12 Communes ont inscrit cette action dans ce programme d'actions (2014-2016). L'achat des panneaux par le CR sera réparti sur 2 années du programme d'actions. Prix des panneaux sentiers : 9,99€ HTVA et 27,05€ HTVA pour les panneaux voiries. Un autocollant avec le logo du CR Semois-Chiers sera collé sur les panneaux placés précédemment. Cette action complètera le travail de signalisation des cours d'eau réalisé par le SPW-DGO1-Routes. | Commune Saint-Léger | Cellule de coordination du CR | ponctuelle | 2016 | 303,39 € HTVA | Contrat de Rivière | Communication | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation | [7 empty] | En cours | bar: SC01R to SC02R; SC04R to SC05R; SC08R
14SCDe0003 | Déchets | Assainissement des dépôts de déchets inventoriés | Cf. opérations "Communes et rivières propres" et les ouvriers communaux ramassent régulièrement les déchets. | Commune de Saint-Léger |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Gestion | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 2.Déchets | 2.2.Autres |  | SCDe0090 | SCDe0089 | SCDe0091 | SCDe0090 | SCDe0088 | Réalisé | bar: SC01R to SC02R; SC04R to SC05R; SC08R
14SCDe0029 | Déchets | Poursuivre ou redynamiser « l’Opération Communes et Rivières propres ». | Un barrage flottant pour lutter contre les OFNI's (Objets Flottants Non Identifiés) a été proposé aux Communes au printemps 2014 dans le cadre de "l'opération communes et rivières propres". Ce barrage placé à un endroit visible de la route et des promeneurs participe également à la sensibilisation de lutte contre les déchets. Un panneau et une bannière sont également prêtés. Le barrage flottant a été placé sur le Ton un peu en aval du complexe sportif durant 1 semaine au printemps 2014. Cf. Inf'Eau Semois-Chiers n°22 (juillet 2014). Le CR a pris en charge, comme les années précédentes, l'assurance RC pour les bénévoles et les panneaux (A3) "Respectez le travail des bénévoles". Article relatif au barrage flottant (placé durant une semaine un peu en aval du complexe sportif dans le cadre de l'opération communes et rivières propres) pour lutter contre les OFNI's dans la revue communale de septembre 2014. | Commune de Saint-Léger | Cellule de coordination du CR, AIVE, Pure Province | récurrente | 2016 |  | Commune, Contrat de Rivière | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 2.Déchets | 2.2.Autres |  | SCDe0088 | SCDe0089 | SCDe0090 | SCDe0091 | SCDe0092 | Réalisé | bar: SC01R to SC02R; SC04R to SC05R; SC08R
14SCEng0020 | Engagement | Participation financière (annuelle) au Contrat de Rivière Semois-Chiers. |  | Commune de Saint-Léger |  | récurrente | 2016 | 2490 | Commune | Subside |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 7.Subsides | [7 empty] | Réalisé | bar: SC01R to SC02R; SC04R to SC05R; SC08R
14SCEn0014 | Entraves | Remplacement des 2 tuyaux en béton par un U renversé au niveau de 3 ponts à Saint-Léger. | Travaux pour améliorer l'écoulement du cours d'eau et donc éviter l'accumulation de déchets divers au niveau de ces tuyaux. Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS). Travaux seront réalisés en 2015-2016 (en lien avec les travaux liés au collecteur). | Commune de Saint-Léger | Province du Luxembourg-DST | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 | 8.Hydromorphologie | 8.2.Gestion entretien CE |  |  |  | SCOU0082 | SCOU0083 |  |  |  | Non réalisé | bar: SC02R
14SCPI0025 | Invasives | Mener des chantiers « plantes invasives » et plus particulièrement d’arrachage de la Balsamine de l’Himalaya sur les cours d’eau communaux. | Test au sel de déneigement dans le cimetière de Meix-le-Tige (efficace). Balsamines de l'Himalaya à surveiller et à arracher le long du Ton à Saint-Léger. A la demande du DNF (J-C Berguet), fauchage de la renouée du Japon dans la vallée de la Rouge Eau. Les renouées à la sortie de Châtillon (rue du Chalet) ont été fauchées et brûlées. | Commune de Saint-Léger | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 |  | Commune | Gestion |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales |  | SCPI0155 | SCPI0156 | SCPI0164 | SCPI0159 |  | Réalisé | bar: SC01R to SC02R; SC04R to SC05R; SC08R
14SCPI0050 | Invasives | Poursuivre l’information relative à la problématique des « plantes invasives » (Rglt. de Police ou communal) et inciter les particuliers à gérer les plantes invasives sur terrains privés. | Différents documents (fiches de reconnaissance des principales plantes invasives, fiches de gestion des plantes invasives, …) pourraient être mis à disposition sur le site internet communal + revue communale. | Commune de Saint-Léger | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 | sans objet | Commune | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales | [6 empty] | Non réalisé | bar: SC01R to SC02R; SC04R to SC05R; SC08R
14SCOu0010 | Ouvrages | Restauration d’un pont qui enjambe le Ton à la sortie de Châtillon. | Le pont est privé. | Commune de Saint-Léger |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 4.Ouvrages | [7 empty] | Non réalisé | bar: SC02R
14SCOu0011 | Ouvrages | Restauration de l’arche du pont en briques qui enjambe le Ton entre Châtillon et Saint-Léger au niveau de la piste cyclable. | Le pont est communal. | Commune de Saint-Léger |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 4.Ouvrages | [7 empty] | Non réalisé | bar: SC02R
14SCPa0008 | Patrimoine culturel | Mise en valeur de la fontaine aux malades (Choupa). | Cf. Eté solidaire 2015 ? (dégagement de la végétation et pose de pavés, …) | Commune de Saint-Léger |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 3.Patrimoine | 3.2.Bâti |  | SCPa0035 |  |  |  |  | Non réalisé | bar: SC02R
14SCPa0010 | Patrimoine culturel | Mise en valeur du lavoir de la rue Devant Wachet. | Cf. Eté solidaire 2015 ? (travaux de peinture, entretien, …) | Commune de Saint-Léger |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 3.Patrimoine | 3.2.Bâti |  | SCPa0037 |  |  |  |  | Non réalisé | bar: SC02R
14SCPa0014 | Patrimoine culturel | Restauration de l'ancien lavoir de Meix-le-Tige. | Cf. revue communale de juin 2013. Mettre dans le coup l'école de Meix-le-Tige : suivi de la restauration --> parrainage du lavoir par l'école. Lors de la construction du lotissement l'eau arrivant au lavoir a été détournée. Il n'y a donc plus d'eau. Les proches voisins de ce lavoir ne souhaitent finalement pas qu'il soit restauré. Les maisons très modernes et leur emplacement ne participe pas à la mise en valeur de ce patrimoine. Une solution pourrait être de déplacer le lavoir au centre du village où il y a de l'eau et où il serait davantage mis en valeur. | Commune de Saint-Léger | Qualité Village Wallonie asbl | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 3.Patrimoine | 3.2.Bâti |  | SCPa0033 |  |  |  |  | En cours | bar: SC02R
14SCPa0031 | Patrimoine naturel | Mise en valeur et entretien des sources du Ton. | Une élève de l'école de Châtillon souhaite participer au Conseil communal des enfants en mettant l'accent sur l'Environnement. Un parrainage des sources du Ton pourrait lui être proposé. Cf. Eté solidaire 2015 ? Le poster expliquant le Contrat de Rivière Semois-Chiers sera prochainement réactualisé (dans le cadre des journées de l'Eau 2015) et pourra donc remplacer le poster actuel relatif au CR Ton. | Commune de Saint-Léger, Cellule de coordination du CR |  | récurrente | 2016 |  | Commune | Travaux | Sensibilisation |  |  |  |  | 2014-2016 |  |  | 3.Patrimoine | 3.1.Naturel/paysager |  | SCPA0023 |  |  |  |  | En cours | bar: SC02R
14SCPa0035 | Patrimoine naturel | Poursuivre les actions de valorisation du patrimoine naturel : le Trou du Pérou. | Des travaux de dégagement du cours d'eau, construction et placement d'une table et tabourets ont été réalisé dans le cadre d'été solidaire 2013. Un panneau d'affichage en bois pourrait être placé : poster relatif au "Trou du Pérou" (géologie, faune et flore, ...). | Commune de Saint-Léger |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Sensibilisation | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 3.Patrimoine | 3.1.Naturel/paysager |  | SCPA0029 |  |  |  |  | En cours | bar: SC02R
14SCRe0055 | Rejets | Examiner le raccordement des maisons de certains quartiers à l’égout (en zone d'épuration collective), rappeler la réglementation aux propriétaires. | Les points d'inventaire "rejets" ont été transmis à l'AIVE. La cellule de coord. du CR et l'AIVE vont examiner et prioriser ces différents points. Le CR reviendra vers la Commune après ce premier travail. | Commune de Saint-Léger |  | ponctuelle | 2016 |  |  | Contrôle | [5 empty] | 2014-2016 | 1.Assainissement des eaux usées | 1.1.Assainissement collectif |  |  |  | SCRe0191 | SCRe0203 | SCRe0204 | SCRe0192 | SCRe0193 | En cours | bar: SC01R to SC02R; SC04R to SC05R; SC08R
14SCTo0013 | Tourisme | Demande d'attribution du label international "Pavillon bleu" pour la zone de baignade de Saint-Léger. | Différentes activités environnementales ont été proposées dans le cadre de l'obtention du Pavillon bleu. Le Contrat de Rivière y a participé (26/06/2014). | Commune de Saint-Léger |  | récurrente | 2016 |  |  | Autre |  |  |  |  | x | 2014-2016 | 5.Zones protégées | 5.2.Baignade | [8 empty] | Réalisé | bar: SC02R
14SCTo0025 | Tourisme | Etablir des liens entre les différents circuits de promenades existants et en projet. Mise en valeur et promotion de ces différents circuits de promenades. |  | Commune de Saint-Léger |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Autre |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 6.Tourisme, activités sportives et loisirs | [7 empty] | En cours | bar: SC01R to SC02R; SC04R to SC05R; SC08R
14SCTo0039 | Tourisme | Réalisation d'une brochure, d'un panneau, … expliquant le fonctionnement du bélier hydraulique de Châtillon. |  | Commune de Saint-Léger |  | ponctuelle | 2016 |  |  | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 3.Patrimoine | 3.3.Culturel | [6 empty] | Non réalisé | bar: SC02R

## Commune partenaire
CR | Numéro de l'action | Thème inventaire | Intitulé | Description de l'action | Maîtres d'œuvre | Partenaires | Action récurrente ou ponctuelle | Échéance | Estimation budgétaire | Origine financement | Nature 1 | Nature 2 | Nature 3 | Nature 4 | Nature 5 | Action reconduite du PA 2011-2013 | Programme | Thème PG | Sous-Thème PG | Thème hors DCE | Sous-thème hors DCE | Mesure PG | PNP1 | PNP2 | PNP3 | PNP4 | PNP5 | Etat d'avancement | Date de finalisation | Coût réel | Raisons du report | Raison de l'annulation | SC01L | SC01R | SC02R | SC03R | SC04R | SC05R | SC06R | SC07R | SC08R | SC09R | SC10R | SC11R | SC12R | SC13R | SC14R | SC15R | SC16R | SC17R | SC18R | SC19R | SC20R | SC21R | SC22R | SC23R | SC24R | SC25R | SC26R | SC27R | SC28R | SC29R | SC30R | SC31R | SC32R | SC33R | SC34R | SC35R | SC36R | SC37R | SC38R | SC39R | SC40R | SC41R
Semois-Chiers | 14SCEn0038 | Entraves Obstacle | Recherche de solutions relatives à l’obstacle poissons sur le Ton au moulin de la Paix. | Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS). | Cellule de coordination du CR Semois-Chiers | AIVE, Commune de Saint-Léger, SPW-DGO3-DNF-Service de la Pêche, Province Luxembourg - DST. | ponctuelle | 2016 | sans objet | sans objet | Etude | [5 empty] | 2014-2016 | 8.Hydromorphologie | 8.1.Continuité écologique des cours d'eau |  |  |  | SCPA0040 | bar: SC02R