## Commune partenaire
CR | Numéro de l'action | Thème inventaire | Intitulé | Description de l'action | Commentaires 2014 | Maîtres d'œuvre | état d'avancement | Partenaires | Action récurrente ou ponctuelle | Échéance | Estimation budgétaire | Origine financement | Nature 1 | Nature 2 | Nature 3 | Nature 4 | Nature 5 | Action reconduite du PA 2011-2013 | Programme | Thème PG | Sous-Thème PG | Thème hors DCE | Sous-thème hors DCE | Mesure PG | PNP1 | PNP2 | PNP3 | PNP4 | PNP5 | Etat d'avancement | Date de finalisation | Coût réel | Raisons du report | Raison de l'annulation | SC01L | SC01R | SC02R | SC03R | SC04R | SC05R | SC06R | SC07R | SC08R | SC09R | SC10R | SC11R | SC12R | SC13R | SC14R | SC15R | SC16R | SC17R | SC18R | SC19R | SC20R | SC21R | SC22R | SC23R | SC24R | SC25R | SC26R | SC27R | SC28R | SC29R | SC30R | SC31R | SC32R | SC33R | SC34R | SC35R | SC36R | SC37R | SC38R | SC39R | SC40R | SC41R
Semois-Chiers | 14SCEn0031 | Entraves Obstacle | Examen des points noirs « obstacles poissons et entraves» inventoriés principalement sur les Ruisseaux de Nafraiture et d’Orchimont : visite de terrain. Ces points noirs seront priorisés en terme d’actions. | Visite de terrain Service Pêche et Cellule de coord. CR, des obstacles prioritaires, en vue d'une éventuelle intervention.Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS). | A lancer rapidement par le CR | SPW-Service Pêche |  | Communes de Bièvre et Vresse, Cellule de coordination du CR | ponctuelle | 2016 | sans objet | sans objet | Etude | [5 empty] | 2014-2016 | 8.Hydromorphologie | 8.1.Continuité écologique des cours d'eau |  |  |  | SCEn0138 | SCEn0139 | bar: SC35R
Semois-Chiers | 14SCEn0039 | Entraves Obstacle | Solutionner l’obstacle poisson (PNP N°840) sur le Rau au Moulin (1ère cat.) à Vresse-sur-Semois. | Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS). | Idem | SPW-DGO3-DCENN |  | Commune de Vresse, SPW-DNF-Service Pêche | ponctuelle | 2016 |  |  | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 | 8.Hydromorphologie | 8.1.Continuité écologique des cours d'eau |  |  |  | SCEn0140 | bar: SC35R
Semois-Chiers | 14SCPI0033 | Invasives | Participer à la lutte contre les espèces invasives. | Dans le cadre de l'engagement dans le plan Alterias, bannir l'utilisation des espèces invasives (liste de consensus) dans les plantations réalisées par la Province. En collaboration avec la Cellule Cours d'Eau, contribuer à la lutte contre la Berce du Caucase et la Renouée du Japon le long des cours d'eau de deuxième catégorie. Réaliser des actions d'information et de sensibilisation sur la thématique des espèces invasives. | Province à recontacter par le CR | Province de Namur - Cellule Environnement | Réalisée | Communes de Bièvre et Vresse; Cellule de coordination des CR. | récurrente | 2016 |  | Province de Namur - Cellule Environnement | Gestion |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales |  | Ensemble des PNP relatifs aux plantes invasives | bar: SC33R to SC37R; SC40R