## Commune maître d'oeuvre
Numéro de l'action | Thème inventaire | Intitulé | Description de l'action | Maîtres d'œuvre | Partenaires | Action récurrente ou ponctuelle | Échéance | Estimation budgétaire | Origine financement | Nature 1 | Nature 2 | Nature 3 | Nature 4 | Nature 5 | Action reconduite du PA 2011-2013 | Programme | Thème PG | Sous-Thème PG | Thème hors DCE | Sous-thème hors DCE | Mesure PG | PNP1 | PNP2 | PNP3 | PNP4 | PNP5 | Etat d'avancement | Date de finalisation | Coût réel | Raisons du report | Raison de l'annulation | SC01L | SC01R | SC02R | SC03R | SC04R | SC05R | SC06R | SC07R | SC08R | SC09R | SC10R | SC11R | SC12R | SC13R | SC14R | SC15R | SC16R | SC17R | SC18R | SC19R | SC20R | SC21R | SC22R | SC23R | SC24R | SC25R | SC26R | SC27R | SC28R | SC29R | SC30R | SC31R | SC32R | SC33R | SC34R | SC35R | SC36R | SC37R | SC38R | SC39R | SC40R | SC41R
14SCCo0044 | Com Sensibilisation | Mise à jour du site internet de la Commune et/ou de la revue communale – actualisation des informations relatives au CR, inventaires, … | Différents documents pourraient être téléchargeables : fiches de reconnaissance et de gestion des principales plantes invasives, … | Commune de Musson |  | Récurrente | 2016 |  | Sans objet | Sensibilisation | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation | bar: SC02R; SC05R
14SCCo0060 | Com Sensibilisation | Proposition de « Parrainage de rivière » aux écoles de la Commune de Musson | Les différentes animations et outils pédagogiques proposés par le CR sont repris dans un livret distribué en réunion. Un courrier commun (Commune et Contrat de Rivière) sera envoyé aux directions des écoles début 2014. | Commune de Musson |  | ponctuelle | 2016 | Sans objet | Sans objet | Sensibilisation | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation | bar: SC02R; SC05R
14SCCo0093 | Com Sensibilisation | Sensibiliser les habitants (riverains) aux droits et devoirs en matière de gestion des berges (plantation, dépôt de tontes de pelouse, déchets de construction, érosion de berges, …). | Différents documents (fiches de reconnaissance des principales plantes invasives terrestres et aquatiques, fiches de gestion des plantes invasives, déchets verts, …) pourraient être mis à disposition sur le site internet communal + revue communale. | Commune de Musson | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 | Sans objet | Sans objet | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation |  |  | Inventaire avant 2011 | bar: SC04R to SC05R; SC38R
14SCCo0104 | Com Sensibilisation | Signalisation des cours d’eau communaux et/ou provinciaux (panneaux nominatifs de cours d’eau). | Avant 2000 : panneaux cours d'eau ont été placés par la Commune. 2009 : 1 panneau "La Batte. Une rivière propre c'est chouette" a été offert à la Commune par la CR lors de l'opération de nettoyage d'octobre 2009. 2014 : 9 panneaux et 16 autocollants (+ brides de fixation). 12 Communes ont inscrit cette action dans ce programme d'actions (2014-2016). L'achat des panneaux par le CR sera réparti sur les 3 années de la durée du programme d'actions. Un autocollant avec le logo du CR Semois-Chiers sera collé sur les panneaux placés en 2002. Cette action complètera le travail de signalisation des cours d'eau réalisé par le SPW-DGO1-Routes. | Commune de Musson | Cellule de coordination du CR | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Communication | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 8.Information et sensibilisation | bar: SC04R to SC05R; SC38R
14SCDe0031 | Déchets | Poursuivre/Redynamiser l’organisation de « l’Opération Communes et Rivières propres » | Un barrage flottant pour lutter contre les OFNI's (Objets Flottants Non Identifiés) sera proposé aux Communes au printemps 2014. Ce barrage placé à un endroit visible de la route et des promeneurs participera également à la sensibilisation de lutte contre les déchets. Un panneau et une bannière seront également prêtés. Cf. Inf'Eau Semois-Chiers n°19. Le CR prendra en charge, comme les années précédentes, l'assurance pour les bénévoles et les panneaux (A3) "Respectez le travail des bénévoles". Un courrier sera proposé par le CR à la Commune pour redynamiser la participation des écoles lors de cette opération : photos de réalisations (panneaux avec slogan, poubelles, défilé de mode, ...) autres que le ramassage des déchets + Conceil Communal des Enfant. |  | Cellule de coordination du CR, AIVE | récurrente | 2016 |  | Commune | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 2.Déchets | 2.2.Autres |  | Inventaire avant 2011 | bar: SC02R; SC05R
14SCEng0017 | Engagement | Participation financière (annuelle) au Contrat de Rivière Semois-Chiers. |  | Commune de Musson |  | récurrente | 2016 | 2136 | Commune | Subside |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 7.Subsides | bar: SC02R; SC05R
14SCEn0002 | Entraves | Au niveau du terrain de football de Musson, remplacement de la plaque métallique par un filet à grosses mailles. | Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS). | Commune de Musson |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune de Musson | Travaux |  |  |  |  | x | 2014-2016 | 8.Hydromorphologie | 8.1.Continuité écologique des cours d'eau |  |  |  | inventaire avant 2011 | bar: SC05R
14SCPI0023 | Invasives | Mener des chantiers « plantes invasives » et plus particulièrement d’arrachage de la Balsamine de l’Himalaya sur les cours d’eau communaux. | Le CR peut former et aider les ouvriers communaux à la gestion des plantes invasives. Valère Lequeux (Contrat de Rivière) reprendra contact au printemps pour organiser le suivi des plantes invasives. | Commune de Musson | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 |  | Commune | Gestion |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales |  | Inventaire avant 2011 | bar: SC02R; SC05R
14SCPI0048 | Invasives | Poursuivre l’information relative à la problématique des « plantes invasives » (Rglt. de Police ou communal) et inciter les particuliers à gérer les plantes invasives sur terrains privés. | Différents documents (fiches de reconnaissance des principales plantes invasives, fiches de gestion des plantes invasives, …) pourraient être mis à disposition sur le site internet communal + revue communale. | Commune de Musson | Cellule de coordination du CR | récurrente | 2016 | sans objet | Commune | Sensibilisation |  |  |  |  | x | 2014-2016 |  |  | 1.Invasives | 1.2.Espèces végétales | bar: SC02R; SC05R
14SCOu0012 | Ouvrages | Sécurisation de deux ponts (cours d'eau concernés : ruisseau du Fond de Haza - Chemin de Mussy à Baranzy et en aval de Gennevaux. |  | Commune de Musson |  | ponctuelle | 2016 |  | Commune | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 4.Ouvrages |  |  | Inventaire avant 2011 | bar: SC05R
14SCPa0022 | Patrimoine naturel | Entretien et valorisation de la mare et du lavoir de Baranzy : création de nouveaux posters (anciens posters à remplacer), ajouter des photos anciennes, panneaux du réseau Tarpan « lessives de dans l’temps », …), passerelle et barrière à sécuriser, entretien de la végétation de la mare, … | Passerelle et rambarde au-dessus de la mare dangereuses -> entretien. Le poster relatif à la faune et flore spécifique de la mare a été réactualisé et réimprimé dans le cadre des Journées de l'Eau de mars 2013. | Commune de Musson |  | récurrente | 2016 |  | Commune | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 |  |  | 3.Patrimoine | 3.1.Naturel/paysager |  | Inventaire avant 2011 | bar: SC05R
14SCRe0018 | Rejets | Egout rue de la Poste à Musson à connecter au collecteur Halanzy-Baranzy. | La SPGE intervient financièrement pour ces travaux. Travaux réalisés en 2013. | Commune de Musson |  | ponctuelle | 2016 |  | SPGE | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 | 1.Assainissement des eaux usées | 1.1.Assainissement collectif |  |  |  | Inventaire avant 2011 | bar: SC05R
14SCRe0054 | Rejets | Examiner le raccordement des maisons de certains quartiers à l’égout (en zone d'épuration collective), rappeler la réglementation aux propriétaires. | Les points "rejets" du précédent inventaire ont été transmis à l'AIVE. Le CR transmettera les nouvelles données de l'inventaire 2013. La cellule de coord. du CR et l'AIVE vont examiner et prioriser ces différents points. Le CR reviendra vers la Commune après ce premier travail. | Commune de Musson |  | ponctuelle | 2016 |  |  | Contrôle | [5 empty] | 2014-2016 | 1.Assainissement des eaux usées | 1.1.Assainissement collectif |  |  |  | Inventaire avant 2011 | bar: SC02R; SC05R
14SCRe0092 | Rejets | Projet de création dans les jardins riverains d'un égout parallèle à la rivière pour les immeubles des rues Jean Laurent et Georges Bodard pour reprendre les égouts privés aboutissant directement à la rivière. | Les trois quarts des maisons de la rue Georges Bodard rejettent leurs eaux usées dans la Batte (présence de fosses septiques). Huit ou neuf de ces rejets de la rue Georges Bodard ainsi que les eaux usées de trois maisons de la rue de la Poste seront repris par ce nouvel égout. Rue Jean Laurent : travaux d'égouttage, eau, trottoirs ont prévus --> raccordement à l'égout de 7 maisons | Commune de Musson |  | ponctuelle | 2016 |  |  | Travaux | [5 empty] | 2014-2016 | 1.Assainissement des eaux usées | 1.1.Assainissement collectif |  |  |  | Inventaire avant 2011 | bar: SC05R
14SCRe0127 | Rejets | Signeulx, ancienne maison Eppe (67, rue du Centre) : imposer au nouveau propriétaire, dans le cadre, dans le cadre de la rénovation de l’immeuble, le raccordement à l’égout public. | Cf. construction station d'épuration de Signeulx. | Commune de Musson |  | ponctuelle | 2016 |  |  | Contrôle |  |  |  |  | x | 2014-2016 | 1.Assainissement des eaux usées | 1.1.Assainissement collectif | bar: SC05R

## Commune partenaire
CR | Numéro de l'action | Thème inventaire | Intitulé | Description de l'action | Maîtres d'œuvre | Partenaires | Action récurrente ou ponctuelle | Échéance | Estimation budgétaire | Origine financement | Nature 1 | Nature 2 | Nature 3 | Nature 4 | Nature 5 | Action reconduite du PA 2011-2013 | Programme | Thème PG | Sous-Thème PG | Thème hors DCE | Sous-thème hors DCE | Mesure PG | PNP1 | PNP2 | PNP3 | PNP4 | PNP5 | Etat d'avancement | Date de finalisation | Coût réel | Raisons du report | Raison de l'annulation | SC01L | SC01R | SC02R | SC03R | SC04R | SC05R | SC06R | SC07R | SC08R | SC09R | SC10R | SC11R | SC12R | SC13R | SC14R | SC15R | SC16R | SC17R | SC18R | SC19R | SC20R | SC21R | SC22R | SC23R | SC24R | SC25R | SC26R | SC27R | SC28R | SC29R | SC30R | SC31R | SC32R | SC33R | SC34R | SC35R | SC36R | SC37R | SC38R | SC39R | SC40R | SC41R