## Feuil1
CR	Numéro de l'action	Thème inventaire	Intitulé	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Action récurrente ou ponctuelle	Échéance	Estimation budgétaire	Origine financement	Nature 1	Nature 2	Nature 3	Nature 4	Nature 5	Action reconduite du PA 2011-2013	Programme	Thème PG	Sous-Thème PG	Thème hors DCE	Sous-thème hors DCE	Mesure PG	PNP1	PNP2	PNP3	PNP4	PNP5	Etat d'avancement	Date de finalisation	Coût réel	Raisons du report	Raison de l'annulation	Communes concernées
Semois-Chiers	14SCCo0024	Com Etude	Prise en compte de la gestion des eaux pluviales dans les nouveaux projets afin de limiter les impacts sur nos ouvrages et les cours d’eau.		AIVE		récurrente	2016			Etude						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées										En cours					Toutes
Semois-Chiers	14SCCo0087	Com Sensibilisation	Sensibilisation du public scolaire à nos métiers et aux comportements adéquats à adopter pour préserver l'environnement.	Réalisation d'animations "Les Explos" soit sur les sites des stations d'épuration de Dampicourt, de Marche et d'Arlon (3h), soit en classe (1h30).	AIVE		récurrente	2016	sans objet	Sans objet	Sensibilisation						2014-2016			8.Information et sensibilisation								Réalisée					Toutes
Semois-Chiers	14SCPa0028	Patrimoine naturel	Mise en place de diverses techniques propices à la préservation et au développement de la biodiversité sur les sites d'exploitations et dans la réalisation de nouveaux projets.		AIVE		récurrente	2016		AIVE	Travaux						2014-2016			5.Habitats et espèces sensibles								En cours					Toutes
Semois-Chiers	14SCPI0034	Invasives	Poursuite des essais de compostage de Renouées du Japon sur le site de Habay.		AIVE		récurrente	2016		AIVE	Etude					x	2014-2016			1.Invasives	1.2.Espèces végétales		Ensemble des PNP relatifs aux plantes invasives					En cours					Habay
Semois-Chiers	14SCRe0001	Rejets	Amélioration de l'égouttage de la rue Baron Poncelet à Offagne (Com de Paliseul).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Inventaire avant 2011										Paliseul
Semois-Chiers	14SCRe0002	Rejets	Amélioration de l'égouttage et remplacement de tronçons défectueux à Saint-Léger.		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				SCRe0200	SCRe0202	SCRe0205	SCRe0191	SCRe0197						Saint-Léger
Semois-Chiers	14SCRe0003	Rejets	Amélioration de l'égouttage et remplacement de tronçons défectueux à Sélange (Com de Messancy).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Inventaire avant 2011										Messancy
Semois-Chiers	14SCRe0004	Rejets	Amélioration de l'égouttage et reprise de rejets d'eaux usées en cours d'eau. Remplacement de tronçon (Com de Musson).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Inventaire avant 2011					En cours					Musson
Semois-Chiers	14SCRe0005	Rejets	Aménagement de l'égouttage à Dampicourt (Com de Rouvroy).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				SCRe0153	SCRe0154									Rouvroy
Semois-Chiers	14SCRe0006	Rejets	Aménagement de l'égouttage à Halanzy (Com d'Aubange).		AIVE		ponctuelle	2016			Aide						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Inventaire avant 2011										Aubange
Semois-Chiers	14SCRe0007	Rejets	Apport d'une aide aux Communes et aux particuliers dans la gestion des zones d'assainissement autonome de manière à y assurer un traitement approprié : aide à l'application de la législation en vigueur.	Sensibilistation, développement d'outils, études diverses, remises d'avis.	AIVE		récurrente	2016			Aide						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.2.Assainissement autonome				Ensemble des PNP relatifs aux rejets					En cours					Arlon, Aubange, Messancy, Saint-Léger, Etalle, Habay, Musson, Rouvroy, Meix, Virton, Chiny, Florenville, Bouillon, Herbeumont, Léglise, Bertrix, Tintigny, Paliseul
Semois-Chiers	14SCRe0009	Rejets	Au cas par cas, étudier l'opportunité d'installer un égouttage séparatif dans le cadre des projets d'égouttage repris au plan triennal.		AIVE		récurrente	2016			Etude						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Ensemble des PNP relatifs aux rejets					En cours					Toutes sauf Vresse et Bièvre
Semois-Chiers	14SCRe0019	Rejets	Egouttage de la rue de Chênelet à Florenville.		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Inventaire avant 2011										Florenville
Semois-Chiers	14SCRe0020	Rejets	Egouttage de la rue de Moyen à Jamoigne (Com de Chiny).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Inventaire avant 2011										Chiny
Semois-Chiers	14SCRe0021	Rejets	Egouttage des rues Aux Roches, Fenderie et des Paquis à Houdrigny phase 1 (Com de Meix-devant-Virton).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Meix
Semois-Chiers	14SCRe0022	Rejets	Egouttage des rues du Falimont et du Boulet à Corbion (rassemblé avec prioritaire Corbion) Com de Bouillon.		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Inventaire avant 2011										Bouillon
Semois-Chiers	14SCRe0023	Rejets	Egouttage du Buisson des Cailles à Chassepierre (Com de Florenville).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Inventaire avant 2011										Florenville
Semois-Chiers	14SCRe0024	Rejets	Egouttage et modernisation rue du Maitrank phase 1 (Com d'Arlon).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Inventaire avant 2011										Arlon
Semois-Chiers	14SCRe0025	Rejets	Egouttage et voirie à Poupehan (Com de Bouillon).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				SCRe0293										Bouillon
Semois-Chiers	14SCRe0026	Rejets	Egouttage et voirie rue de la Vallée à Hondelange (Com de Messancy).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Messancy
Semois-Chiers	14SCRe0027	Rejets	Egouttage prioritaire à Corbion (Com de Bouillon).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Bouillon
Semois-Chiers	14SCRe0028	Rejets	Egouttage prioritaire à Poupehan, rue de Snéviot (Com de Bouillon).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				SCRe0293	SCRe0294									Bouillon
Semois-Chiers	14SCRe0029	Rejets	Egouttage prioritaire rue de la Poulie (Com de Bouillon).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Bouillon
Semois-Chiers	14SCRe0030	Rejets	Egouttage prioritaire rue des Champs (Com de Bouillon).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Bouillon
Semois-Chiers	14SCRe0031	Rejets	Egouttage route d'Etalle à Fouches- Sampont (Com d'Arlon).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Inventaire avant 2011										Arlon
Semois-Chiers	14SCRe0032	Rejets	Egouttage rue des Ardoisières (Com de Bertrix).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Bertrix
Semois-Chiers	14SCRe0033	Rejets	Egouttage rue du Goldberg à Sampont (Com d'Arlon).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Inventaire avant 2011										Arlon
Semois-Chiers	14SCRe0034	Rejets	Egouttage rues de Mininpré et Sous la Rochette à Orgéo (Com de Bertrix).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Inventaire avant 2011										Bertrix
Semois-Chiers	14SCRe0035	Rejets	Egouttage rues Yvan Gillis, de Sources, Othé et rue du Chauffour à Houdrigny phase 2 (Com de Meix-devant-Virton).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Meix
Semois-Chiers	14SCRe0036	Rejets	Etude endoscopique à Habay-la-Neuve.		AIVE		ponctuelle	2016			Etude						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Habay
Semois-Chiers	14SCRe0037	Rejets	Etude endoscopique des agglomérations de Florenville, Fontenoille, Lambermont, Villers-devant-Orval (Com de Florenville).		AIVE		ponctuelle	2016			Etude						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Florenville
Semois-Chiers	14SCRe0062	Rejets	Information et sensibilisation des candidats bâtisseurs et des professionnels de la construction aux problématiques des eaux usées, eaux pluviales et aux obligations en matière d'assainissement et d'évacuation.	Organisation d'une séance d'info/formation pour les architectes/géomètres	AIVE		récurrente	2016			Sensibilisation						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées										En cours					Arlon, Aubange, Messancy, Saint-Léger, Etalle, Habay, Musson, Rouvroy, Meix, Virton, Chiny, Florenville, Bouillon, Herbeumont, Léglise, Bertrix, Tintigny, Paliseul
Semois-Chiers	14SCRe0063	Rejets	Mise à disposition de l'information nécessaire et de nos compétences afin de faciliter la mise en conformité des habitations concernées par les études de zone.		AIVE		récurrente	2016			Aide						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées										En cours					Arlon, Aubange, Messancy, Saint-Léger, Etalle, Habay, Musson, Rouvroy, Meix, Virton, Chiny, Florenville, Bouillon, Herbeumont, Léglise, Bertrix, Tintigny, Paliseul
Semois-Chiers	14SCRe0064	Rejets	Mise en œuvre de la station d'épuration et des collecteurs de Bellefontaine (Com. de Tintigny).		AIVE		ponctuelle	2016		SPGE	Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif									Réalisée					Tintigny
Semois-Chiers	14SCRe0065	Rejets	Mise en œuvre de la station d'épuration et des collecteurs de Chiny.		AIVE		ponctuelle	2016		SPGE	Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif									Réalisée					Chiny
Semois-Chiers	14SCRe0066	Rejets	Mise en œuvre de la station d'épuration et des collecteurs de Frahan (Com. de Bouillon).		AIVE		ponctuelle	2016		SPGE	Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Bouillon
Semois-Chiers	14SCRe0067	Rejets	Mise en œuvre de la station d'épuration et des collecteurs de Hachy (Com de Habay).		AIVE		ponctuelle	2016		SPGE	Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Habay
Semois-Chiers	14SCRe0068	Rejets	Mise en œuvre de la station d'épuration et des collecteurs de Martilly (Com. de Herbeumont).		AIVE		ponctuelle	2016		SPGE	Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Herbeumont
Semois-Chiers	14SCRe0069	Rejets	Mise en œuvre de la station d'épuration et des collecteurs de Orgeo (Com. de Bertrix).		AIVE		ponctuelle	2016		SPGE	Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Bertrix
Semois-Chiers	14SCRe0070	Rejets	Mise en œuvre de la station d'épuration et des collecteurs de Poupehan (Com. de Bouillon).		AIVE		ponctuelle	2016		SPGE	Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Bouillon
Semois-Chiers	14SCRe0071	Rejets	Mise en œuvre de la station d'épuration et des collecteurs de Saint-Léger.		AIVE		ponctuelle	2016		SPGE	Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				SCRe0200	SCRe0202	SCRe0205	SCRe0191	SCRe0197	En cours					Saint-Léger
Semois-Chiers	14SCRe0072	Rejets	Mise en œuvre de la station d'épuration et des collecteurs de Straimont (Com. d'Herbeumont).		AIVE		ponctuelle	2016		SPGE	Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Herbeumont
Semois-Chiers	14SCRe0073	Rejets	Mise en œuvre de la station d'épuration et des collecteurs de Tintigny.		AIVE		ponctuelle	2016		SPGE	Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				SCRe0002	SCRe0003	SCRe0004	SCRe0005		En cours					Tintigny
Semois-Chiers	14SCRe0074	Rejets	Mise en œuvre de la station d'épuration et des collecteurs de Vance (Com d'Etalle).		AIVE		ponctuelle	2016		SPGE	Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Inventaire avant 2011					Réalisée					Etalle
Semois-Chiers	14SCRe0075	Rejets	Mise en œuvre de la station d'épuration et des collecteurs d'Etalle.		AIVE		ponctuelle	2016		SPGE	Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Inventaire avant 2011					Réalisée					Etalle
Semois-Chiers	14SCRe0076	Rejets	Mise en œuvre des collecteurs de Rouvroy et Lamorteau.		AIVE		ponctuelle	2016		SPGE	Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				SCRe0158	SCRe0149	SCRe0150	SCRe0152	SCRe0154						Rouvroy
Semois-Chiers	14SCRe0077	Rejets	Mise en oeuvre des programmes d'égouttage et des ouvrages d'assainissement.	Mise en oeuvre : / - des ouvrages d'assainissement des eaux usées domestiques en zone d’assainissement collectif, tels que définis dans les programmes d’investissements de la SPGE approuvés par le Gouvernement Wallon; / - des programmes d'égouttage prioritaire prévus aux plans triennaux.	AIVE		ponctuelle	2016		SPGE	Travaux					x	2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Ensemble des PNP relatifs aux rejets					En cours					Arlon, Aubange, Messancy, Saint-Léger, Etalle, Habay, Musson, Rouvroy, Meix, Virton, Chiny, Florenville, Bouillon, Herbeumont, Léglise, Bertrix, Tintigny, Paliseul
Semois-Chiers	14SCRe0081	Rejets	Modernisation rue Georges Bodard à Musson.		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Inventaire avant 2011										Musson
Semois-Chiers	14SCRe0084	Rejets	Poursuite de la réalisation du cadastre de l'égouttage par études endoscopiques et levés topographiques.	Ces études ont pour objectif d'avoir une bonne connaissance des réseaux de collecte et d'identifier les endroits où il est nécessaire d'intervenir (programmation de travaux de réhabilitation des réseaux).	AIVE		récurrente	2016			Etude					x	2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif									En cours					Arlon, Aubange, Messancy, Saint-Léger, Etalle, Habay, Musson, Rouvroy, Meix, Virton, Chiny, Florenville, Bouillon, Herbeumont, Léglise, Bertrix, Tintigny, Paliseul
Semois-Chiers	14SCRe0089	Rejets	Préparation des plans trienaux : aide à la définition des investissements prioritaires tels que définis par le contrat d'égouttage.	Les égouttages prioritaires tels que définis dans le contrat d'égouttage.	AIVE		récurrente	2016			Etude					x	2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Ensemble des PNP relatifs aux rejets					En cours					Arlon, Aubange, Messancy, Saint-Léger, Etalle, Habay, Musson, Rouvroy, Meix, Virton, Chiny, Florenville, Bouillon, Herbeumont, Léglise, Bertrix, Tintigny, Paliseul
Semois-Chiers	14SCRe0093	Rejets	Réalisation de divers travaux d'amélioration des stations d'épuration existantes, assurer l'entretien régulier des collecteurs, déversoirs d'orage et l'exploitation des stations d'épuration.	Assurer le fonctionnement optimal des stations d'épuration en intervenant : / - en direct sur les ouvrages d'épuration, / - sur le réseau amont de sorte à concentrer le plus possible la pollution.	AIVE		récurrente	2016			Travaux					x	2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif									En cours					Arlon, Aubange, Messancy, Saint-Léger, Etalle, Habay, Musson, Rouvroy, Meix, Virton, Chiny, Florenville, Bouillon, Herbeumont, Léglise, Bertrix, Tintigny, Paliseul
Semois-Chiers	14SCRe0095	Rejets	Réalisation de l’égouttage rue Warguay et Chemin du Bois à Ban à Fays-les-Veneurs.		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées															Paliseul
Semois-Chiers	14SCRe0097	Rejets	Réhabilitation de la partie aval du collecteur d'Habay.		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Habay
Semois-Chiers	14SCRe0098	Rejets	Réhabilitation de l'égouttage à divers endroits sur la Commune d'Arlon.		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Arlon
Semois-Chiers	14SCRe0099	Rejets	Réhabilitation d'égouts à divers endroits (Com. de Meix-devant-Virton).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Meix
Semois-Chiers	14SCRe0100	Rejets	Réhabilitation du réseau d'égouttage à Tintigny.		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Inventaire avant 2011										Tintgny
Semois-Chiers	14SCRe0101	Rejets	Remplacement de l'égouttage place de Mussy (Com. de Musson).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Inventaire avant 2011					En cours					Musson
Semois-Chiers	14SCRe0102	Rejets	Remplacement de l'égouttage rue du Horlai à Straimont (Com. d'Herbeumont).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Herbeumont
Semois-Chiers	14SCRe0103	Rejets	Remplacement de l'égouttage rue Paul Mernier à Martilly et Grand-rue à Saint-Médard (Com. d'Herbeumont).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Herbeumont
Semois-Chiers	14SCRe0104	Rejets	Remplacement des égouts rue Edmont Jacques à St Mard et rue des Acacias à Ethe (Com. de Virton).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Virton
Semois-Chiers	14SCRe0105	Rejets	Remplacement des égouts sans modification de section rue du Magenot à fratin et rue du Petit Routeux (Com. d'Etalle).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Inventaire avant 2011										Etalle
Semois-Chiers	14SCRe0106	Rejets	Remplacement d'une partie du collecteur à Ethe (Com. de Virton).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Virton
Semois-Chiers	14SCRe0107	Rejets	Remplacement égouttage dans le cadre de l'aménagement du centre de Fouches phase 2 (Com. d'Arlon).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Inventaire avant 2011										Arlon
Semois-Chiers	14SCRe0108	Rejets	Remplacement et extension de l'égouttage prioritaire Vieille Route de France à Bouillon.		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Bouillon
Semois-Chiers	14SCRe0109	Rejets	Rénovation complète et mise à niveau de la station de Habay-la-Neuve pour reprendre Habay-la-Neuve Gare.		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Habay
Semois-Chiers	14SCRe0110	Rejets	Rénovation de la station de Blésy (Com. de Bertrix).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Bertrix
Semois-Chiers	14SCRe0111	Rejets	Rénovation des canalisations rue des Alouettes et rue Magenot à Fratin (Com. d'Etalle).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Etalle
Semois-Chiers	14SCRe0112	Rejets	Rénovation rue Sonlaville à Mussy-la-Ville (Com. de Musson).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Musson
Semois-Chiers	14SCRe0113	Rejets	Reprise de Pas-de-Loup à Guerlange (Com. d'Aubange).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Aubange
Semois-Chiers	14SCRe0114	Rejets	Reprise des eaux usées à la Route d'Arlon et au Faubourg d'Arrival (Com. de Virton).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Virton
Semois-Chiers	14SCRe0115	Rejets	Résolution des problèmes de dilution et déversement en continu des déversoirs d'orage à Bouillon.		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Bouillon
Semois-Chiers	14SCRe0116	Rejets	Résolution des refoulements à Stockem (Com. d'Arlon).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Inventaire avant 2011										Arlon
Semois-Chiers	14SCRe0117	Rejets	Résolution des refoulements de Habay-la-Neuve.		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Haby
Semois-Chiers	14SCRe0118	Rejets	Résolution du refoulement de Bravy (Com. d'Herbeumont).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Inventaire avant 2011										Herbeumont
Semois-Chiers	14SCRe0119	Rejets	Résolution du refoulement de Halanzy.		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Aubange
Semois-Chiers	14SCRe0120	Rejets	Résolution du refoulement de la route d'Orgeo (Com. de Bertrix).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif														Bertrix
Semois-Chiers	14SCRe0121	Rejets	Résolution du refoulement de la zone artisanale des Hayons (Com. de Chiny).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées					Inventaire avant 2011										Chiny
Semois-Chiers	14SCRe0122	Rejets	Résolution du refoulement du rejet des Hayons (Com. de Florenville).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées					Inventaire avant 2011										Florenville
Semois-Chiers	14SCRe0125	Rejets	Sensibilisation des Communes et des particuliers à l'impact de leurs comportements sur le fonctionnement des stations d'épuration et à leurs obligations en matière de traitement des eaux usées.	Organisation d'une séance d'information pour les Communes. Sensibilisation au raccordement à l'égout. Articles pour les bulletins communaux.	AIVE		récurrente	2016		AIVE	Sensibilisation						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées										En cours					Arlon, Aubange, Messancy, Saint-Léger, Etalle, Habay, Musson, Rouvroy, Meix, Virton, Chiny, Florenville, Bouillon, Herbeumont, Léglise, Bertrix, Tintigny, Paliseul
Semois-Chiers	14SCRe0128	Rejets	Solutionner la problématique de l'égouttage de la rue Schmit à Longeau.	Egout en mauvais état et non raccordé au collecteur (erreur au PASH), ce qui engendre un point de pollution dans la Messancy. Ces travaux de remplacement des tuyaux d'égout et de raccordement des particuliers permettront une augmentation de la charge de la station d'épuration d'Athus.	AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				SCRe0091										Messancy
Semois-Chiers	14SCRe0131	Rejets	Suivi qualitatif des rejets des eaux épurées du lagunage de Bertrix et communication des résultats.	Envoi des résultats d’analyses à la Commune de Bertrix et copie au CR. 6 campganes d'analyse / an.	AIVE	Commune de Bertrix, Cell. coord. CR	récurrente	2016			Analyse						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				SCRe0232										Bertrix
Semois-Chiers	14SCRe0132	Rejets	Suppression de rejets d'eaux usées en rivière rue d'Athus à Longeau (Com. de Messancy).		AIVE		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				SCRe0090										Messancy
Semois-Chiers	14SCRe0133	Rejets	Suppression/réduction de l'impact du rejet STEP sur le milieu récepteur en période d'étiage par l'arrosage de plantations de saulaies sur le site des Coeuvins.		AIVE		récurrente	2016			Gestion						2014-2016	2.Industries	2.2.IPPC									Réalisée					Habay

## 'file:///C:/Users/Valere/Desktop/Protocole%20d'accords%202014-2016avec%20communes.xlsx'#Listes
				Thèmes hors-DCE	Sous-thèmes hors-DCE
Amblève	2011-2013	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif	Acquisition		Réalisée		1.Invasives	1.1.Espèces animales
Dendre	2014-2016	2.Industries	1.2.Assainissement autonome	Administratif		En cours		2.Déchets	1.2.Espèces végétales
Dyle-Gette	2017-2019	3.Agriculture	2.1.Toutes industries	Aide		Reportée		3.Patrimoine	2.1.Verts
Escaut-Lys	2020-2022	4.Collectivités - Ménages	2.2.IPPC	Analyse		Annulée		4.Ouvrages	2.2.Autres
Haine	2023-2025	5.Zones protégées	2.3.Seveso	Animation				5.Habitats et espèces sensibles	3.1.Naturel/paysager
Lesse	2026-2028	6.Prélèvements, crues et étiages	3.1.Apport nutriments	Autre				6.Tourisme, activités sportives et loisirs	3.2.Bâti
Meuse amont		7.Pollutions historiques et accidentelles	3.2.Erosion	Communication				7.Subsides	3.3.Culturel
Meuse aval		8.Hydromorphologie	3.3.MO Exogènes à l'agriculture	Concertation				8.Information et sensibilisation	5.1.Restauration et valorisation d'habitats ou de sources
Moselle		9.Activités récréatives	3.4.MAE	Contrôle				9.Autres	5.2.Protection d'espèces sensibles
Ourthe			3.5.Pesticides agricoles	Coordination					5.3.Zones humides
Sambre			4.1.Economies d'eau	Etude					5.4.Résineux proches des berges
Semois-Chiers			4.2.Pesticides non agricoles et déchets toxiques	Exposition					7.1.SPW
Senne			5.1.Natura 2000	Formation					7.2.Provinces
Vesdre			5.2.Baignade	Gestion					7.3.Communes
			5.3.Zones vulnérables	Information					7.4.Autres
			5.4.Zones sensibles	Inventaire					9.1.Autres
			5.6.zones de protection des captages	Législation
			6.1.Prélèvements	Obligation
			6.2.Etiage	Plan
			6.3.Inondations	Politique
			6.4.Démergement	Prime
			7.1.Pollutions accidentelles	Protection
			7.2.Sédiments	Publication
			7.3.Sites pollués	Répression
			8.1.Continuité écologique des cours d'eau	Sensibilisation
			8.2.Gestion entretien CE	Subside
			9.1.Pêche	Travaux
			9.2.Tourisme fluvial et kayak

## 'file:///C:/Documents%20and%20Settings/Utilisateur%203/Bureau/pgm%20encodage%20SPW%2014-16.xls'#Feuil2
1.Assainissement des eaux usées		Acquisition	Acquisition
		Administratif	Administratif
		Aide	Aide
		Analyse	Analyse
		Animation	Animation
		Communication	Communication
		Concertation	Concertation
		Contrôle	Contrôle
		Coordination	Coordination
		Etude	Etude
		Exposition	Exposition
		Formation	Formation
		Gestion	Gestion
		Information	Information
		Inventaire	Inventaire
		Législation	Législation
		Obligation	Obligation
		Plan	Plan
		Politique	Politique
		Prime	Prime
		Protection	Protection
		Publication	Publication
		Répression	Répression
		Sensibilisation	Sensibilisation
		Subside	Subside
		Travaux	Travaux