## Feuil1
CR	Numéro de l'action	Thème inventaire	Intitulé	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Action récurrente ou ponctuelle	Échéance	Estimation budgétaire	Origine financement	Nature 1	Nature 2	Nature 3	Nature 4	Nature 5	Action reconduite du PA 2011-2013	Programme	Thème PG	Sous-Thème PG	Thème hors DCE	Sous-thème hors DCE	Mesure PG	PNP1	PNP2	PNP3	PNP4	PNP5	Etat d'avancement	Date de finalisation	Coût réel	Raisons du report	Raison de l'annulation	Communes concernées
Semois-Chiers	14SCCo0034	Com Sensibilisation	Application du système de gestion de l'environnement selon le règlement EMAS en ce compris la communication environnementale qui en résulte.		Burgo Ardennes SA		récurrente	2016		Burgo Ardennes SA	Communication					x	2014-2016	2.Industries	2.3.Seveso									En cours					Virton, Rouvroy
Semois-Chiers	14SCEng0004	Engagement	Participation financière (annuelle) au Contrat de Rivière Semois-Chiers.		Burgo Ardennes SA		récurrente	2016	1.500 €	Burgo Ardennes SA	Subside					x	2014-2016			7.Subsides								Réalisée					Virton, Rouvroy
Semois-Chiers	14SCRe0088	Rejets	Poursuite du programme de réduction des nuisances industrielles en particulier vers le milieu aquatique.	Poursuivre les actions entreprises pour réduire les émissions polluantes vers le milieu récepteur ainsi que pour réduire le prélèvements sur les ressources en eau et améliorer la qualité des rejets. Informer régulièrement les partenaires du CR (Comité de rivière, Inf'Eau Semois-Chiers) des résultats obtenus.	Burgo Ardennes SA		récurrente	2016			Etude						2014-2016	2.Industries	2.3.Seveso				SCRe0162					En cours					Virton, Rouvroy

## 'file:///C:/Users/Valere/Desktop/Protocole%20d'accords%202014-2016avec%20communes.xlsx'#Listes
				Thèmes hors-DCE	Sous-thèmes hors-DCE
Amblève	2011-2013	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif	Acquisition		Réalisée		1.Invasives	1.1.Espèces animales
Dendre	2014-2016	2.Industries	1.2.Assainissement autonome	Administratif		En cours		2.Déchets	1.2.Espèces végétales
Dyle-Gette	2017-2019	3.Agriculture	2.1.Toutes industries	Aide		Reportée		3.Patrimoine	2.1.Verts
Escaut-Lys	2020-2022	4.Collectivités - Ménages	2.2.IPPC	Analyse		Annulée		4.Ouvrages	2.2.Autres
Haine	2023-2025	5.Zones protégées	2.3.Seveso	Animation				5.Habitats et espèces sensibles	3.1.Naturel/paysager
Lesse	2026-2028	6.Prélèvements, crues et étiages	3.1.Apport nutriments	Autre				6.Tourisme, activités sportives et loisirs	3.2.Bâti
Meuse amont		7.Pollutions historiques et accidentelles	3.2.Erosion	Communication				7.Subsides	3.3.Culturel
Meuse aval		8.Hydromorphologie	3.3.MO Exogènes à l'agriculture	Concertation				8.Information et sensibilisation	5.1.Restauration et valorisation d'habitats ou de sources
Moselle		9.Activités récréatives	3.4.MAE	Contrôle				9.Autres	5.2.Protection d'espèces sensibles
Ourthe			3.5.Pesticides agricoles	Coordination					5.3.Zones humides
Sambre			4.1.Economies d'eau	Etude					5.4.Résineux proches des berges
Semois-Chiers			4.2.Pesticides non agricoles et déchets toxiques	Exposition					7.1.SPW
Senne			5.1.Natura 2000	Formation					7.2.Provinces
Vesdre			5.2.Baignade	Gestion					7.3.Communes
			5.3.Zones vulnérables	Information					7.4.Autres
			5.4.Zones sensibles	Inventaire					9.1.Autres
			5.6.zones de protection des captages	Législation
			6.1.Prélèvements	Obligation
			6.2.Etiage	Plan
			6.3.Inondations	Politique
			6.4.Démergement	Prime
			7.1.Pollutions accidentelles	Protection
			7.2.Sédiments	Publication
			7.3.Sites pollués	Répression
			8.1.Continuité écologique des cours d'eau	Sensibilisation
			8.2.Gestion entretien CE	Subside
			9.1.Pêche	Travaux
			9.2.Tourisme fluvial et kayak

## 'file:///C:/Documents%20and%20Settings/Utilisateur%203/Bureau/pgm%20encodage%20SPW%2014-16.xls'#Feuil2
1.Assainissement des eaux usées		Acquisition	Acquisition
		Administratif	Administratif
		Aide	Aide
		Analyse	Analyse
		Animation	Animation
		Communication	Communication
		Concertation	Concertation
		Contrôle	Contrôle
		Coordination	Coordination
		Etude	Etude
		Exposition	Exposition
		Formation	Formation
		Gestion	Gestion
		Information	Information
		Inventaire	Inventaire
		Législation	Législation
		Obligation	Obligation
		Plan	Plan
		Politique	Politique
		Prime	Prime
		Protection	Protection
		Publication	Publication
		Répression	Répression
		Sensibilisation	Sensibilisation
		Subside	Subside
		Travaux	Travaux