## Feuil1
CR	Numéro de l'action	Thème inventaire	Intitulé	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Action récurrente ou ponctuelle	Échéance	Estimation budgétaire	Origine financement	Nature 1	Nature 2	Nature 3	Nature 4	Nature 5	Action reconduite du PA 2011-2013	Programme	Thème PG	Sous-Thème PG	Thème hors DCE	Sous-thème hors DCE	Mesure PG	PNP1	PNP2	PNP3	PNP4	PNP5	Etat d'avancement	Date de finalisation	Coût réel	Raisons du report	Raison de l'annulation	Communes concernées
Semois-Chiers	14SCCo0068	Com Sensibilisation	Sensibilisation au respect de la législation en matière d’utilisation d’herbicides .		SPW-DGO3-DNF- Cantonnement d'Arlon		récurrente	2016	sans objet	Sans objet	Législation						2014-2016	4.Collectivités - Ménages	4.2.Pesticides non agricoles et déchets toxiques				SCAu0018					En cours					Arlon, Aubange, Messancy, Saint-Léger, Etalle, Habay
Semois-Chiers	14SCCo0075	Com Sensibilisation	Sensibilisation au respect de la législation sur les distances des plantations de résineux le long des cours d'eau.		SPW-DGO3-DNF- Cantonnement d'Arlon		récurrente	2016	sans objet	Sans objet	Législation						2014-2016	6.Prélèvements, crues et étiages	6.3.Inondations				SCEr0162										Arlon, Aubange, Messancy, Saint-Léger, Etalle, Habay

## 'file:///C:/Users/Valere/Desktop/Protocole%20d'accords%202014-2016avec%20communes.xlsx'#Listes
				Thèmes hors-DCE	Sous-thèmes hors-DCE
Amblève	2011-2013	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif	Acquisition		Réalisée		1.Invasives	1.1.Espèces animales
Dendre	2014-2016	2.Industries	1.2.Assainissement autonome	Administratif		En cours		2.Déchets	1.2.Espèces végétales
Dyle-Gette	2017-2019	3.Agriculture	2.1.Toutes industries	Aide		Reportée		3.Patrimoine	2.1.Verts
Escaut-Lys	2020-2022	4.Collectivités - Ménages	2.2.IPPC	Analyse		Annulée		4.Ouvrages	2.2.Autres
Haine	2023-2025	5.Zones protégées	2.3.Seveso	Animation				5.Habitats et espèces sensibles	3.1.Naturel/paysager
Lesse	2026-2028	6.Prélèvements, crues et étiages	3.1.Apport nutriments	Autre				6.Tourisme, activités sportives et loisirs	3.2.Bâti
Meuse amont		7.Pollutions historiques et accidentelles	3.2.Erosion	Communication				7.Subsides	3.3.Culturel
Meuse aval		8.Hydromorphologie	3.3.MO Exogènes à l'agriculture	Concertation				8.Information et sensibilisation	5.1.Restauration et valorisation d'habitats ou de sources
Moselle		9.Activités récréatives	3.4.MAE	Contrôle				9.Autres	5.2.Protection d'espèces sensibles
Ourthe			3.5.Pesticides agricoles	Coordination					5.3.Zones humides
Sambre			4.1.Economies d'eau	Etude					5.4.Résineux proches des berges
Semois-Chiers			4.2.Pesticides non agricoles et déchets toxiques	Exposition					7.1.SPW
Senne			5.1.Natura 2000	Formation					7.2.Provinces
Vesdre			5.2.Baignade	Gestion					7.3.Communes
			5.3.Zones vulnérables	Information					7.4.Autres
			5.4.Zones sensibles	Inventaire					9.1.Autres
			5.6.zones de protection des captages	Législation
			6.1.Prélèvements	Obligation
			6.2.Etiage	Plan
			6.3.Inondations	Politique
			6.4.Démergement	Prime
			7.1.Pollutions accidentelles	Protection
			7.2.Sédiments	Publication
			7.3.Sites pollués	Répression
			8.1.Continuité écologique des cours d'eau	Sensibilisation
			8.2.Gestion entretien CE	Subside
			9.1.Pêche	Travaux
			9.2.Tourisme fluvial et kayak