## Feuil1
CR	Numéro de l'action	Thème inventaire	Intitulé	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Action récurrente ou ponctuelle	Échéance	Estimation budgétaire	Origine financement	Nature 1	Nature 2	Nature 3	Nature 4	Nature 5	Action reconduite du PA 2011-2013	Programme	Thème PG	Sous-Thème PG	Thème hors DCE	Sous-thème hors DCE	Mesure PG	PNP1	PNP2	PNP3	PNP4	PNP5	Etat d'avancement	Date de finalisation	Coût réel	Raisons du report	Raison de l'annulation	Communes concernées
Semois-Chiers	14SCPa0021	Patrimoine naturel	Création d'une frayère à Brochet à Houlifontaine.		SPW-DNF-DGO3-Service de la Pêche		ponctuelle	2016		SPW-DNF-Service de la Pêche	Travaux						2014-2016			3.Patrimoine	3.1.Naturel/paysager												Bouillon
Semois-Chiers	14SCCo0014	Com Etude	Pêche d'inventaire du lac de Suxy		SPW-DNF-Service Pêche		récurrente	2016		SPW-DNF-Service Pêche	Inventaire						2014-2016			5.Habitats et espèces sensibles													Chiny
Semois-Chiers	14SCEn0031	Entraves Obstacle	Examen des points noirs « obstacles poissons et entraves» inventoriés principalement sur les Ruisseaux de Nafraiture et d’Orchimont : visite de terrain. Ces points noirs seront priorisés en terme d’actions.	Visite de terrain Service Pêche et Cellule de coord. CR, des obstacles prioritaires, en vue d'une éventuelle intervention.Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-Service Pêche	Communes de Bièvre et Vresse, Cellule de coordination du CR	ponctuelle	2016	sans objet	sans objet	Etude						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.1.Continuité écologique des cours d'eau				SCEn0138	SCEn0139									Bièvre, Vresse
Semois-Chiers	14SCEn0032	Entraves Obstacle	Examen du PNP, obstacle poisson à Longlier, au Relai St-Christophe.	Aménagement à revoir !Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-Service Pêche	Province Lux.-DST, Cell.Coord.CR	ponctuelle	2016	sans objet	sans objet	Etude						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.1.Continuité écologique des cours d'eau				SCOu0018					En cours					Léglise

## 'file:///C:/Users/Valere/Desktop/Protocole%20d'accords%202014-2016avec%20communes.xlsx'#Listes
				Thèmes hors-DCE	Sous-thèmes hors-DCE
Amblève	2011-2013	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif	Acquisition		Réalisée		1.Invasives	1.1.Espèces animales
Dendre	2014-2016	2.Industries	1.2.Assainissement autonome	Administratif		En cours		2.Déchets	1.2.Espèces végétales
Dyle-Gette	2017-2019	3.Agriculture	2.1.Toutes industries	Aide		Reportée		3.Patrimoine	2.1.Verts
Escaut-Lys	2020-2022	4.Collectivités - Ménages	2.2.IPPC	Analyse		Annulée		4.Ouvrages	2.2.Autres
Haine	2023-2025	5.Zones protégées	2.3.Seveso	Animation				5.Habitats et espèces sensibles	3.1.Naturel/paysager
Lesse	2026-2028	6.Prélèvements, crues et étiages	3.1.Apport nutriments	Autre				6.Tourisme, activités sportives et loisirs	3.2.Bâti
Meuse amont		7.Pollutions historiques et accidentelles	3.2.Erosion	Communication				7.Subsides	3.3.Culturel
Meuse aval		8.Hydromorphologie	3.3.MO Exogènes à l'agriculture	Concertation				8.Information et sensibilisation	5.1.Restauration et valorisation d'habitats ou de sources
Moselle		9.Activités récréatives	3.4.MAE	Contrôle				9.Autres	5.2.Protection d'espèces sensibles
Ourthe			3.5.Pesticides agricoles	Coordination					5.3.Zones humides
Sambre			4.1.Economies d'eau	Etude					5.4.Résineux proches des berges
Semois-Chiers			4.2.Pesticides non agricoles et déchets toxiques	Exposition					7.1.SPW
Senne			5.1.Natura 2000	Formation					7.2.Provinces
Vesdre			5.2.Baignade	Gestion					7.3.Communes
			5.3.Zones vulnérables	Information					7.4.Autres
			5.4.Zones sensibles	Inventaire					9.1.Autres
			5.6.zones de protection des captages	Législation
			6.1.Prélèvements	Obligation
			6.2.Etiage	Plan
			6.3.Inondations	Politique
			6.4.Démergement	Prime
			7.1.Pollutions accidentelles	Protection
			7.2.Sédiments	Publication
			7.3.Sites pollués	Répression
			8.1.Continuité écologique des cours d'eau	Sensibilisation
			8.2.Gestion entretien CE	Subside
			9.1.Pêche	Travaux
			9.2.Tourisme fluvial et kayak