## Feuil1
CR	Numéro de l'action	Thème inventaire	Intitulé	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Action récurrente ou ponctuelle	Échéance	Estimation budgétaire	Origine financement	Nature 1	Nature 2	Nature 3	Nature 4	Nature 5	Action reconduite du PA 2011-2013	Programme	Thème PG	Sous-Thème PG	Thème hors DCE	Sous-thème hors DCE	Mesure PG	PNP1	PNP2	PNP3	PNP4	PNP5	Etat d'avancement	Date de finalisation	Coût réel	Raisons du report	Raison de l'annulation	Communes concernées
Semois-Chiers	14SCRe0008	Rejets	Apport d'une aide aux Communes et aux particuliers dans la gestion des zones d'assainissement autonome de manière à y assurer un traitement approprié : aide à l'application de la législation en vigueur.	Sensibilistation, développement d'outils, études diverses, remises d'avis. Communes namuroises de Bièvre et Vresse-sur-Semois.	INASEP		récurrente	2016			Aide						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.2.Assainissement autonome				Ensemble des PNP relatifs aux rejets					En cours					Vresse, Bièvre
Semois-Chiers	14SCRe0010	Rejets	Au cas par cas, étudier l'opportunité d'installer un égouttage séparatif dans le cadre des projets d'égouttage repris au plan triennal.	Communes namuroises de Bièvre et Vresse-sur-Semois.	INASEP		récurrente	2016			Etude						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Ensemble des PNP relatifs aux rejets					En cours					Vresse, Bièvre
Semois-Chiers	14SCRe0078	Rejets	Mise en oeuvre des programmes d'égouttage et des ouvrages d'assainissement.	Mise en oeuvre : / - des ouvrages d'assainissement des eaux usées domestiques en zone d’assainissement collectif, tels que définis dans les programmes d’investissements de la SPGE approuvé par le Gouvernement Wallon. / - des programmes d'égouttage prioritaire prévus aux plans triennaux.	INASEP		ponctuelle	2016		SPGE	Travaux					x	2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Ensemble des PNP relatifs aux rejets					En cours					Vresse, Bièvre
Semois-Chiers	14SCRe0085	Rejets	Poursuite de la réalisation du cadastre de l'égouttage par études endoscopiques et levés topographiques.	Ces études ont pour objectif d'avoir une bonne connaissance des réseaux de collecte et d'identifier les endroits où il est nécessaire d'intervenir (programmation de travaux de réhabilitation des réseaux).	INASEP		récurrente	2016			Etude					x	2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif									En cours					Vresse, Bièvre
Semois-Chiers	14SCRe0090	Rejets	Préparation des plans trienaux : aide à la définition des investissements prioritaires tels que définis par le contrat d'égouttage.	Les égouttages prioritaires tels que définis dans le contrat d'égouttage.	INASEP		récurrente	2016			Etude					x	2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif				Ensemble des PNP relatifs aux rejets					En cours					Bièvre, Vresse
Semois-Chiers	14SCRe0094	Rejets	Réalisation de divers travaux d'amélioration des stations d'épuration existantes, assurer l'entretien régulier des collecteurs, déversoirs d'orage et l'exploitation des stations d'épuration.	Assurer le fonctionnement optimal des stations d'épuration en intervenant : / - en direct sur les ouvrages d'épuration, / - sur le réseau amont de sorte à concentrer le plus possible la pollution.	INASEP		récurrente	2016			Travaux					x	2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif									En cours					Bièvre, Vresse
Semois-Chiers	14SCRe0096	Rejets	Réalisation des études de zone dans les zones prioritaires (assainissement autonome).		INASEP		ponctuelle	2016			Etude						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées	1.2.Assainissement autonome				Ensemble des PNP relatifs aux rejets					En cours					Vresse, Bièvre
Semois-Chiers	14SCRe0126	Rejets	Sensibilisation des Communes et des particuliers à l'impact de leurs comportements sur le fonctionnement des stations d'épuration et à leurs obligations en matière de traitement des eaux usées.	Sensibilisation au raccordement à l'égout. Articles pour les bulletins communaux.	INASEP		récurrente	2016		AIVE	Sensibilisation						2014-2016	1.Assainissement des eaux usées										En cours					Vresse, Bièvre

## 'file:///C:/Users/Valere/Desktop/Protocole%20d'accords%202014-2016avec%20communes.xlsx'#Listes
				Thèmes hors-DCE	Sous-thèmes hors-DCE
Amblève	2011-2013	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif	Acquisition		Réalisée		1.Invasives	1.1.Espèces animales
Dendre	2014-2016	2.Industries	1.2.Assainissement autonome	Administratif		En cours		2.Déchets	1.2.Espèces végétales
Dyle-Gette	2017-2019	3.Agriculture	2.1.Toutes industries	Aide		Reportée		3.Patrimoine	2.1.Verts
Escaut-Lys	2020-2022	4.Collectivités - Ménages	2.2.IPPC	Analyse		Annulée		4.Ouvrages	2.2.Autres
Haine	2023-2025	5.Zones protégées	2.3.Seveso	Animation				5.Habitats et espèces sensibles	3.1.Naturel/paysager
Lesse	2026-2028	6.Prélèvements, crues et étiages	3.1.Apport nutriments	Autre				6.Tourisme, activités sportives et loisirs	3.2.Bâti
Meuse amont		7.Pollutions historiques et accidentelles	3.2.Erosion	Communication				7.Subsides	3.3.Culturel
Meuse aval		8.Hydromorphologie	3.3.MO Exogènes à l'agriculture	Concertation				8.Information et sensibilisation	5.1.Restauration et valorisation d'habitats ou de sources
Moselle		9.Activités récréatives	3.4.MAE	Contrôle				9.Autres	5.2.Protection d'espèces sensibles
Ourthe			3.5.Pesticides agricoles	Coordination					5.3.Zones humides
Sambre			4.1.Economies d'eau	Etude					5.4.Résineux proches des berges
Semois-Chiers			4.2.Pesticides non agricoles et déchets toxiques	Exposition					7.1.SPW
Senne			5.1.Natura 2000	Formation					7.2.Provinces
Vesdre			5.2.Baignade	Gestion					7.3.Communes
			5.3.Zones vulnérables	Information					7.4.Autres
			5.4.Zones sensibles	Inventaire					9.1.Autres
			5.6.zones de protection des captages	Législation
			6.1.Prélèvements	Obligation
			6.2.Etiage	Plan
			6.3.Inondations	Politique
			6.4.Démergement	Prime
			7.1.Pollutions accidentelles	Protection
			7.2.Sédiments	Publication
			7.3.Sites pollués	Répression
			8.1.Continuité écologique des cours d'eau	Sensibilisation
			8.2.Gestion entretien CE	Subside
			9.1.Pêche	Travaux
			9.2.Tourisme fluvial et kayak

## 'file:///C:/Documents%20and%20Settings/Utilisateur%203/Bureau/pgm%20encodage%20SPW%2014-16.xls'#Feuil2
1.Assainissement des eaux usées		Acquisition	Acquisition
		Administratif	Administratif
		Aide	Aide
		Analyse	Analyse
		Animation	Animation
		Communication	Communication
		Concertation	Concertation
		Contrôle	Contrôle
		Coordination	Coordination
		Etude	Etude
		Exposition	Exposition
		Formation	Formation
		Gestion	Gestion
		Information	Information
		Inventaire	Inventaire
		Législation	Législation
		Obligation	Obligation
		Plan	Plan
		Politique	Politique
		Prime	Prime
		Protection	Protection
		Publication	Publication
		Répression	Répression
		Sensibilisation	Sensibilisation
		Subside	Subside
		Travaux	Travaux

## 'file:///C:/Documents%20and%20Settings/Utilisateur%202/Bureau/pgm%20encodage%20juillet%20(1).xlsx'#Listes
Acquisition
Administratif
Aide
Analyse
Animation
Autre
Communication
Concertation
Contrôle
Coordination
Etude
Exposition
Formation
Gestion
Information
Inventaire
Législation
Obligation
Plan
Politique
Prime
Protection
Publication
Répression
Sensibilisation
Subside
Travaux