## Feuil1
CR	Numéro de l'action	Thème inventaire	Intitulé	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Action récurrente ou ponctuelle	Échéance	Estimation budgétaire	Origine financement	Nature 1	Nature 2	Nature 3	Nature 4	Nature 5	Action reconduite du PA 2011-2013	Programme	Thème PG	Sous-Thème PG	Thème hors DCE	Sous-thème hors DCE	Mesure PG	PNP1	PNP2	PNP3	PNP4	PNP5	Etat d'avancement	Date de finalisation	Coût réel	Raisons du report	Raison de l'annulation	Communes concernées
Semois-Chiers	14SCAu0008	Autres	Poursuivre la gestion contrôlée des épandages chimiques réalisés au niveau des voies de chemin de fer (désherbage) traversant des zones sensibles et sites Natura 2000 du sous-bassin Semois-Chiers.	REM: sont considérées comme "zones sensibles" les zones à proximité des cours d'eau, sources ou en zones humides. Précaution à prendre pour les habitats du lézard des souches. Zones sensibles examinées en mai 2004 (à rediscuter): en aval et en amont des 2 étangs des Epioux (Lacuisine), Rau de la Mellier (Neufchâteau -> Marbehan), sur la Rulles, Devant Outrouge (Bertrix->Libramont), La Flèche-> vers Dinant, à Ste-Marie sur Semois, aux marais de la Haute Semois, marais de Villers-la-Loue, marais de la Cussignière.	Infrabel	DNF-cantonnements concernés; Agents Natura 2000	Récurrente	2016		Infrabel	Gestion					x	2014-2016	5.Zones protégées	5.4.Zones sensibles				Pas de PN inventorié, mais par contre un examen des zones sensibles longeant les voies de chemin de fer sera réactualisé. Examen sur carte avec Infrabel et les cantonnements DNF concernés.					En cours					Arlon, Aubange, Virton, Musson, Rourvoy, Meix-devant-Virton, Florenville, Herbeumont, Bertrix, Habay, Léglise, Paliseul, Bièvre, Chiny, Tintigny, Messancy, Etalle

## 'file:///C:/Users/Valere/Desktop/Protocole%20d'accords%202014-2016avec%20communes.xlsx'#Listes
				Thèmes hors-DCE	Sous-thèmes hors-DCE
Amblève	2011-2013	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif	Acquisition		Réalisée		1.Invasives	1.1.Espèces animales
Dendre	2014-2016	2.Industries	1.2.Assainissement autonome	Administratif		En cours		2.Déchets	1.2.Espèces végétales
Dyle-Gette	2017-2019	3.Agriculture	2.1.Toutes industries	Aide		Reportée		3.Patrimoine	2.1.Verts
Escaut-Lys	2020-2022	4.Collectivités - Ménages	2.2.IPPC	Analyse		Annulée		4.Ouvrages	2.2.Autres
Haine	2023-2025	5.Zones protégées	2.3.Seveso	Animation				5.Habitats et espèces sensibles	3.1.Naturel/paysager
Lesse	2026-2028	6.Prélèvements, crues et étiages	3.1.Apport nutriments	Autre				6.Tourisme, activités sportives et loisirs	3.2.Bâti
Meuse amont		7.Pollutions historiques et accidentelles	3.2.Erosion	Communication				7.Subsides	3.3.Culturel
Meuse aval		8.Hydromorphologie	3.3.MO Exogènes à l'agriculture	Concertation				8.Information et sensibilisation	5.1.Restauration et valorisation d'habitats ou de sources
Moselle		9.Activités récréatives	3.4.MAE	Contrôle				9.Autres	5.2.Protection d'espèces sensibles
Ourthe			3.5.Pesticides agricoles	Coordination					5.3.Zones humides
Sambre			4.1.Economies d'eau	Etude					5.4.Résineux proches des berges
Semois-Chiers			4.2.Pesticides non agricoles et déchets toxiques	Exposition					7.1.SPW
Senne			5.1.Natura 2000	Formation					7.2.Provinces
Vesdre			5.2.Baignade	Gestion					7.3.Communes
			5.3.Zones vulnérables	Information					7.4.Autres
			5.4.Zones sensibles	Inventaire					9.1.Autres
			5.6.zones de protection des captages	Législation
			6.1.Prélèvements	Obligation
			6.2.Etiage	Plan
			6.3.Inondations	Politique
			6.4.Démergement	Prime
			7.1.Pollutions accidentelles	Protection
			7.2.Sédiments	Publication
			7.3.Sites pollués	Répression
			8.1.Continuité écologique des cours d'eau	Sensibilisation
			8.2.Gestion entretien CE	Subside
			9.1.Pêche	Travaux
			9.2.Tourisme fluvial et kayak

## 'file:///C:/Documents%20and%20Settings/Utilisateur%203/Bureau/pgm%20encodage%20SPW%2014-16.xls'#Feuil2
1.Assainissement des eaux usées		Acquisition	Acquisition
		Administratif	Administratif
		Aide	Aide
		Analyse	Analyse
		Animation	Animation
		Communication	Communication
		Concertation	Concertation
		Contrôle	Contrôle
		Coordination	Coordination
		Etude	Etude
		Exposition	Exposition
		Formation	Formation
		Gestion	Gestion
		Information	Information
		Inventaire	Inventaire
		Législation	Législation
		Obligation	Obligation
		Plan	Plan
		Politique	Politique
		Prime	Prime
		Protection	Protection
		Publication	Publication
		Répression	Répression
		Sensibilisation	Sensibilisation
		Subside	Subside
		Travaux	Travaux

## 'file:///C:/Documents%20and%20Settings/Utilisateur%202/Bureau/pgm%20encodage%20juillet%20(1).xlsx'#Listes
Acquisition
Administratif
Aide
Analyse
Animation
Autre
Communication
Concertation
Contrôle
Coordination
Etude
Exposition
Formation
Gestion
Information
Inventaire
Législation
Obligation
Plan
Politique
Prime
Protection
Publication
Répression
Sensibilisation
Subside
Travaux