## Feuil1
CR	Numéro de l'action	Thème inventaire	Intitulé	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Action récurrente ou ponctuelle	Échéance	Estimation budgétaire	Origine financement	Nature 1	Nature 2	Nature 3	Nature 4	Nature 5	Action reconduite du PA 2011-2013	Programme	Thème PG	Sous-Thème PG	Thème hors DCE	Sous-thème hors DCE	Mesure PG	PNP1	PNP2	PNP3	PNP4	PNP5	Etat d'avancement	Date de finalisation	Coût réel	Raisons du report	Raison de l'annulation	Communes concernées
Semois-Chiers	14SCAu0006	Autres	Maintenir et développer les actions limitant, dans la mesure du possible, les inondations de zones urbanisées (protection des biens et des personnes).	Restituer au cours d'eau sa géométrie et sa rugosité souhaitables. Améliorer l'écoulement dans le cours d'eau lorsque cela est nécessaire. Préserver le lit mineur et limiter les perturbations dans le lit majeur du cours d'eau	Province de Namur - Cellule Cours d'Eau		récurrente	2016		Province Namur	Gestion					x	2014-2016	6.Prélèvements, crues et étiages	6.3.Inondations														Bièvre, Vresse
Semois-Chiers	14SCAu0010	Autres	Prendre des mesures favorisant l'hydromorphologie et la conservation (ou le développement) de la biodiversité en matière de gestion des cours d'eau non navigables.	Assurer la continuité longitudinale du cours d'eau. Assurer la continuité latérale du cours d'eau. Permettre la mobilité du cours d'eau. Assurer une gestion raisonnée de la ripisylve et des invasives.Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	Province de Namur - Cellule Cours d'Eau		récurrente	2016			Gestion					x	2014-2016	8.Hydromorphologie	8.1.Continuité écologique des cours d'eau														Bièvre, Vresse
Semois-Chiers	14SCCo0016	Com Etude	Communiquer un rapport bisannuel mentionnant les travaux ordinaires et extraordinaires réalisés par le STP Voirie, Cours d'eau et Environnement.	Communiquer les actions menées durant les 6 mois précédents afin que le CR actualise son inventaire de terrain et intègre toutes les améliorations réalisées sur les cours d'eau de catégorie 2. Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	Province de Namur - Cellule Cours d'Eau	Cellule de coordination du CR	récurrente	2016		sans objet	Information					x	2014-2016	8.Hydromorphologie	8.2.Gestion entretien CE														Bièvre, Vresse
Semois-Chiers	14SCCo0026	Com Etude	Renforcer le rôle de "conseiller technique" de la Province auprès des Communes en matière d’appui technique à la gestion des cours d'eau non navigables.		Province de Namur - Cellule Cours d'Eau	Communes	récurrente	2016	sans objet	sans objet	Information						2014-2016			8.Information et sensibilisation								En cours					Bièvre, Vresse

## 'file:///C:/Users/Valere/Desktop/Protocole%20d'accords%202014-2016avec%20communes.xlsx'#Listes
				Thèmes hors-DCE	Sous-thèmes hors-DCE
Amblève	2011-2013	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif	Acquisition		Réalisée		1.Invasives	1.1.Espèces animales
Dendre	2014-2016	2.Industries	1.2.Assainissement autonome	Administratif		En cours		2.Déchets	1.2.Espèces végétales
Dyle-Gette	2017-2019	3.Agriculture	2.1.Toutes industries	Aide		Reportée		3.Patrimoine	2.1.Verts
Escaut-Lys	2020-2022	4.Collectivités - Ménages	2.2.IPPC	Analyse		Annulée		4.Ouvrages	2.2.Autres
Haine	2023-2025	5.Zones protégées	2.3.Seveso	Animation				5.Habitats et espèces sensibles	3.1.Naturel/paysager
Lesse	2026-2028	6.Prélèvements, crues et étiages	3.1.Apport nutriments	Autre				6.Tourisme, activités sportives et loisirs	3.2.Bâti
Meuse amont		7.Pollutions historiques et accidentelles	3.2.Erosion	Communication				7.Subsides	3.3.Culturel
Meuse aval		8.Hydromorphologie	3.3.MO Exogènes à l'agriculture	Concertation				8.Information et sensibilisation	5.1.Restauration et valorisation d'habitats ou de sources
Moselle		9.Activités récréatives	3.4.MAE	Contrôle				9.Autres	5.2.Protection d'espèces sensibles
Ourthe			3.5.Pesticides agricoles	Coordination					5.3.Zones humides
Sambre			4.1.Economies d'eau	Etude					5.4.Résineux proches des berges
Semois-Chiers			4.2.Pesticides non agricoles et déchets toxiques	Exposition					7.1.SPW
Senne			5.1.Natura 2000	Formation					7.2.Provinces
Vesdre			5.2.Baignade	Gestion					7.3.Communes
			5.3.Zones vulnérables	Information					7.4.Autres
			5.4.Zones sensibles	Inventaire					9.1.Autres
			5.6.zones de protection des captages	Législation
			6.1.Prélèvements	Obligation
			6.2.Etiage	Plan
			6.3.Inondations	Politique
			6.4.Démergement	Prime
			7.1.Pollutions accidentelles	Protection
			7.2.Sédiments	Publication
			7.3.Sites pollués	Répression
			8.1.Continuité écologique des cours d'eau	Sensibilisation
			8.2.Gestion entretien CE	Subside
			9.1.Pêche	Travaux
			9.2.Tourisme fluvial et kayak