## Feuil1
CR	Numéro de l'action	Thème inventaire	Intitulé	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Action récurrente ou ponctuelle	Échéance	Estimation budgétaire	Origine financement	Nature 1	Nature 2	Nature 3	Nature 4	Nature 5	Action reconduite du PA 2011-2013	Programme	Thème PG	Sous-Thème PG	Thème hors DCE	Sous-thème hors DCE	Mesure PG	PNP1	PNP2	PNP3	PNP4	PNP5	Etat d'avancement	Date de finalisation	Coût réel	Raisons du report	Raison de l'annulation	Communes concernées
Semois-Chiers	14SCAu0002	Autres	Contribuer à la gestion intégrée des cours d'eau et des ressources en eau.	Poursuivre le soutien apporté aux contrats de rivière actifs sur le territoire provincial.Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	Province de Namur - Cellule Environnement		récurrente	2016	Sans objet	Province Namur	Coordination					x	2014-2016	8.Hydromorphologie	8.1.Continuité écologique des cours d'eau									En cours					Bièvre, Vresse
Semois-Chiers	14SCAu0007	Autres	Mettre en place une gestion plus durable des espaces verts gérés par la Province.	Mener une réflexion sur la gestion des espaces verts provinciaux dans l'optique d'une gestion différenciée : inventaire des espaces et des gestionnaires + détermination des espaces de gestion intensive et des espaces de gestion plus extensive. Mettre en place la gestion différenciée des espaces verts provinciaux : affectation des espaces, techniques de gestion, calendrier des interventions… Concevoir et mettre en place un plan de réduction aboutissant au final à l'utilisation de "zero phyto" dans les espaces verts provinciaux.	Province de Namur - Cellule Environnement		récurrente	2016	Sans objet	Province Namur	Gestion					x	2014-2016	4.Collectivités - Ménages	4.2.Pesticides non agricoles et déchets toxiques														Bièvre, Vresse
Semois-Chiers	14SCCo0051	Com Sensibilisation	Participer à l'information et à la sensibilisation du public sur des thématiques liées à la préservation durable de l'environnement et du cadre de vie.	Réaliser, au bénéfice des écoles, des ateliers de sensibilisation à la nature (dont un atelier « Rivières ») en vue d'éveiller la prise de conscience des enjeux environnementaux et favoriser la réalisation d'actions concrètes de préservation de l'environnement. Réaliser des actions d'information et de sensibilisation des agents provinciaux sur les thématiques de préservation du cadre de vie. Sensibiliser le grand public à la préservation du cadre de vie par le biais de divers outils (expositions, participation à des événements nature, balades nature,…).	Province de Namur - Cellule Environnement		récurrente	2016	variable	Province de Namur - Cellule Environnement	Sensibilisation						2014-2016			8.Information et sensibilisation													Vresse, Bièvre
Semois-Chiers	14SCPI0033	Invasives	Participer à la lutte contre les espèces invasives.	Dans le cadre de l'engagement dans le plan Alterias, bannir l'utilisation des espèces invasives (liste de consensus) dans les plantations réalisées par la Province. En collaboration avec la Cellule Cours d'Eau, contribuer à la lutte contre la Berce du Caucase et la Renouée du Japon le long des cours d'eau de deuxième catégorie. Réaliser des actions d'information et de sensibilisation sur la thématique des espèces invasives.	Province de Namur - Cellule Environnement	Communes de Bièvre et Vresse, Cellules de coordination des CR Lesse et Semois-Chiers	récurrente	2016		Province de Namur - Cellule Environnement	Gestion					x	2014-2016			1.Invasives	1.2.Espèces végétales		Ensemble des PNP relatifs aux plantes invasives					Réalisé					Bièvre, Vresse

## 'file:///C:/Users/Valere/Desktop/Protocole%20d'accords%202014-2016avec%20communes.xlsx'#Listes
				Thèmes hors-DCE	Sous-thèmes hors-DCE
Amblève	2011-2013	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif	Acquisition		Réalisée		1.Invasives	1.1.Espèces animales
Dendre	2014-2016	2.Industries	1.2.Assainissement autonome	Administratif		En cours		2.Déchets	1.2.Espèces végétales
Dyle-Gette	2017-2019	3.Agriculture	2.1.Toutes industries	Aide		Reportée		3.Patrimoine	2.1.Verts
Escaut-Lys	2020-2022	4.Collectivités - Ménages	2.2.IPPC	Analyse		Annulée		4.Ouvrages	2.2.Autres
Haine	2023-2025	5.Zones protégées	2.3.Seveso	Animation				5.Habitats et espèces sensibles	3.1.Naturel/paysager
Lesse	2026-2028	6.Prélèvements, crues et étiages	3.1.Apport nutriments	Autre				6.Tourisme, activités sportives et loisirs	3.2.Bâti
Meuse amont		7.Pollutions historiques et accidentelles	3.2.Erosion	Communication				7.Subsides	3.3.Culturel
Meuse aval		8.Hydromorphologie	3.3.MO Exogènes à l'agriculture	Concertation				8.Information et sensibilisation	5.1.Restauration et valorisation d'habitats ou de sources
Moselle		9.Activités récréatives	3.4.MAE	Contrôle				9.Autres	5.2.Protection d'espèces sensibles
Ourthe			3.5.Pesticides agricoles	Coordination					5.3.Zones humides
Sambre			4.1.Economies d'eau	Etude					5.4.Résineux proches des berges
Semois-Chiers			4.2.Pesticides non agricoles et déchets toxiques	Exposition					7.1.SPW
Senne			5.1.Natura 2000	Formation					7.2.Provinces
Vesdre			5.2.Baignade	Gestion					7.3.Communes
			5.3.Zones vulnérables	Information					7.4.Autres
			5.4.Zones sensibles	Inventaire					9.1.Autres
			5.6.zones de protection des captages	Législation
			6.1.Prélèvements	Obligation
			6.2.Etiage	Plan
			6.3.Inondations	Politique
			6.4.Démergement	Prime
			7.1.Pollutions accidentelles	Protection
			7.2.Sédiments	Publication
			7.3.Sites pollués	Répression
			8.1.Continuité écologique des cours d'eau	Sensibilisation
			8.2.Gestion entretien CE	Subside
			9.1.Pêche	Travaux
			9.2.Tourisme fluvial et kayak