## Feuil1
CR	Numéro de l'action	Thème inventaire	Intitulé	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Action récurrente ou ponctuelle	Échéance	Estimation budgétaire	Origine financement	Nature 1	Nature 2	Nature 3	Nature 4	Nature 5	Action reconduite du PA 2011-2013	Programme	Thème PG	Sous-Thème PG	Thème hors DCE	Sous-thème hors DCE	Mesure PG	PNP1	PNP2	PNP3	PNP4	PNP5	Etat d'avancement	Date de finalisation	Coût réel	Raisons du report	Raison de l'annulation	Communes concernées
Semois-Chiers	14SCAu0005	Autres	Fauchage des berges et de certaines îles en Semois navigable.	En 2013. Et à poursuivre, dans le cadre du prochain bail d'entretien de la DGO2, dès 2014.Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS)	SPW-DGO2	Communes concernées	récurrente	2016		SPW-DGO2	Gestion					x	2014-2016	8.Hydromorphologie	8.2.Gestion entretien CE									En cours					Vresse, Bouillon, Herbeumont, Bertrix
Semois-Chiers	14SCAu0013	Autres	Sur base de l'inventaire des habitats potentiels pour la loutre effectué par l'ULg (Unité de Zoogéographie) et des propositions d'interventions, aménagements de la part des gestionnaires de CE concernés.	Dès 2014. Présentation de l'étude de l'Ulg à effectuer à nouveau auprès de la DGO2 (changement de personnel). Il s'agit d'effectuer des aménagements lors des travaux envisagés. Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-DGO2	ULg	récurrente	2016		SPW-DGO2	Travaux					x	2014-2016	8.Hydromorphologie	8.1.Continuité écologique des cours d'eau														Bièvre, Vresse
Semois-Chiers	14SCCo0003	Com Concertation	Organisation de concertations préalables aux travaux relatifs aux cours d'eau avec l'ensemble des partenaires concernés.	Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS)	SPW-DGO2	SPW-DGO3-DNF-Service de la Pêche, SPW-DGO1-Routes, Cellule de coord. du CR	récurrente	2016	sans objet	sans objet	Concertation					x	2014-2016	8.Hydromorphologie	8.2.Gestion entretien CE									En cours					Herbeumont, Bouillon, Vresse, Bertrix
Semois-Chiers	14SCEn0009	Entraves	Examen des embâcles observés dans le cadre de l'inventaire de terrain et dans le plan de gestion piscicole.	Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-DGO2	SPW-DGO3-DNF-Service de la Pêche	récurrente	2016	sans objet	sans objet	Etude					x	2014-2016	8.Hydromorphologie	8.2.Gestion entretien CE				toutes les entraves inventoriées					En cours					Bouillon, Vresse, Herbeumont, Bertrix
Semois-Chiers	14SCEn0027	Entraves Obstacle	Examen des obstacles à la remontée du poisson observés dans le cadre de l'inventaire de terrain et dans le plan de gestion piscicole. Intervention du maitre d'œuvre concerné (gestionnaire ou propriétaire).	Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-DGO2	Propriétaire, SPW-DGO3-DNF-Service de la Pêche	récurrente	2016	sans objet	sans objet	Etude						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.1.Continuité écologique des cours d'eau				tous les obstacles inventoriés					En cours					Bouillon, Vresse, Herbeumont, Bertrix
Semois-Chiers	14SCEn0035	Entraves Obstacle	Réalisation d’une étude quant à la création d’une passe à poisson au niveau du barrage à aiguilles, à Bouillon.	Dossier FEP.Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-DGO2	SPW-DNF-Service Pêche, Commune de Bouillon, SPW-FEP	ponctuelle	2016		FEP	Etude						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.1.Continuité écologique des cours d'eau									En cours					Bouillon
Semois-Chiers	14SCEn0036	Entraves Obstacle	Réalisation d’une étude quant à la création d’une passe à poisson au niveau du barrage des ‘Bains’ / la Vanne, à Bouillon.	Dossier FEP.Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-DGO2	SPW-DNF-Service Pêche, Commune de Bouillon, SPW-FEP	ponctuelle	2016		FEP	Etude						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.1.Continuité écologique des cours d'eau									En cours					Bouillon
Semois-Chiers	14SCEr0002	Erosions	Examen des érosions observées dans le cadre de l'inventaire de terrain et éventuelles interventions.		SPW-DGO2		récurrente	2016	sans objet	sans objet	Etude					x	2014-2016	3.Agriculture	3.2.Erosion				toutes les érosions inventoriées					En cours					Bouillon, Vresse, Herbeumont, Bertrix
Semois-Chiers	14SCOu0002	Ouvrages	Aménagements divers en aval du barrage de Alle (Erosion et atterrissements).	cf. PV de terrain (CR+Serv.Pêche+DNF+DGO2). Atterrissements empêchent la circulation et mise à l'eau des kayaks.	SPW-DGO2	SPW-DNF-DGO3-Service de la Pêche	ponctuelle	2016	indéterminé	SPW-DGO2	Travaux						2014-2016			6.Tourisme, activités sportives et loisirs													Vresse
Semois-Chiers	14SCOu0006	Ouvrages	Examen des ouvrages déteriorés observés dans le cadre de l'inventaire de terrain et éventuelles interventions.		SPW-DGO2	SPW-DGO3-DNF-Service de la Pêche	récurrente	2016	Au cas par cas	SPW-DGO2	Travaux					x	2014-2016			4.Ouvrages			Ensemble des PNP relatifs aux ouvrages					En cours					Bouillon, Vresse, Herbeumont, Bertrix
Semois-Chiers	14SCPa0043	Patrimoine naturel	Etude/réflexion quant à l'amélioration du fonctionnement de la frayère des îles de la Bergerie, à Dohan.		SPW-DGO2	SPW-DGO3-DNF-Bouillon, SPW-DGO3-DNFService Pêche	ponctuelle	2016		DGO2	Etude						2014-2016	9.Activités récréatives	9.1.Pêche				Inventaire avant 2011										Bouillon
Semois-Chiers	14SCPB0002	Protections de berges	Examen des protections de berges anarchiques observées dans le cadre de l'inventaire de terrain et éventuelles interventions.	cf. inventaire du CR et réunions de terrain avec le DNF. Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-DGO2	Cellule de coordination du CR	récurrente	2016	sans objet	sans objet	Etude						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.2.Gestion entretien CE				Ensemble des PNP relatifs aux protections de berges					En cours					Bouillon, Vresse, Herbeumont, Bertrix
Semois-Chiers	14SCPI0006	Invasives	Examen des sites de plantes invasives observés dans le cadre de l'inventaire de terrain et éventuelles interventions.		SPW-DGO2		récurrente	2016	sans objet	sans objet	Gestion					x	2014-2016			1.Invasives	1.2.Espèces végétales		Ensemble des PNP relatifs aux plantes invasives					En cours					Bouillon, Vresse, Herbeumont, Bertrix
Semois-Chiers	14SCPI0030	invasives	Mener des chantiers de gestion "plantes invasives" en bords de cours d'eau.	Semois navigable; sur sites touristiques principalement.	SPW-DGO2	Cellule de coordination du CR	récurrente	2016		SPW-DGO2	Gestion					x	2014-2016			1.Invasives	1.2.Espèces végétales		Ensemble des PNP relatifs aux plantes invasives					En cours					Bouillon, Vresse, Herbeumont, Bertrix
Semois-Chiers	14SCTo0008	Tourisme	Participation au projet d’étude et de mise en œuvre d’une passerelle au Moulin de l’Epine à Cordemois (Bouillon) : intervention dans la structure de soutien de la passerelle.		SPW-DGO2		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016			6.Tourisme, activités sportives et loisirs								En cours					Bouillon

## 'file:///C:/Users/Valere/Desktop/Protocole%20d'accords%202014-2016avec%20communes.xlsx'#Listes
				Thèmes hors-DCE	Sous-thèmes hors-DCE
Amblève	2011-2013	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif	Acquisition		Réalisée		1.Invasives	1.1.Espèces animales
Dendre	2014-2016	2.Industries	1.2.Assainissement autonome	Administratif		En cours		2.Déchets	1.2.Espèces végétales
Dyle-Gette	2017-2019	3.Agriculture	2.1.Toutes industries	Aide		Reportée		3.Patrimoine	2.1.Verts
Escaut-Lys	2020-2022	4.Collectivités - Ménages	2.2.IPPC	Analyse		Annulée		4.Ouvrages	2.2.Autres
Haine	2023-2025	5.Zones protégées	2.3.Seveso	Animation				5.Habitats et espèces sensibles	3.1.Naturel/paysager
Lesse	2026-2028	6.Prélèvements, crues et étiages	3.1.Apport nutriments	Autre				6.Tourisme, activités sportives et loisirs	3.2.Bâti
Meuse amont		7.Pollutions historiques et accidentelles	3.2.Erosion	Communication				7.Subsides	3.3.Culturel
Meuse aval		8.Hydromorphologie	3.3.MO Exogènes à l'agriculture	Concertation				8.Information et sensibilisation	5.1.Restauration et valorisation d'habitats ou de sources
Moselle		9.Activités récréatives	3.4.MAE	Contrôle				9.Autres	5.2.Protection d'espèces sensibles
Ourthe			3.5.Pesticides agricoles	Coordination					5.3.Zones humides
Sambre			4.1.Economies d'eau	Etude					5.4.Résineux proches des berges
Semois-Chiers			4.2.Pesticides non agricoles et déchets toxiques	Exposition					7.1.SPW
Senne			5.1.Natura 2000	Formation					7.2.Provinces
Vesdre			5.2.Baignade	Gestion					7.3.Communes
			5.3.Zones vulnérables	Information					7.4.Autres
			5.4.Zones sensibles	Inventaire					9.1.Autres
			5.6.zones de protection des captages	Législation
			6.1.Prélèvements	Obligation
			6.2.Etiage	Plan
			6.3.Inondations	Politique
			6.4.Démergement	Prime
			7.1.Pollutions accidentelles	Protection
			7.2.Sédiments	Publication
			7.3.Sites pollués	Répression
			8.1.Continuité écologique des cours d'eau	Sensibilisation
			8.2.Gestion entretien CE	Subside
			9.1.Pêche	Travaux
			9.2.Tourisme fluvial et kayak