## Feuil1
CR	Numéro de l'action	Thème inventaire	Intitulé	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Action récurrente ou ponctuelle	Échéance	Estimation budgétaire	Origine financement	Nature 1	Nature 2	Nature 3	Nature 4	Nature 5	Action reconduite du PA 2011-2013	Programme	Thème PG	Sous-Thème PG	Thème hors DCE	Sous-thème hors DCE	Mesure PG	PNP1	PNP2	PNP3	PNP4	PNP5	Etat d'avancement	Date de finalisation	Coût réel	Raisons du report	Raison de l'annulation	Communes concernées
Semois-Chiers	14SCAu0014	Autres	Sur base de l'inventaire des habitats potentiels pour la loutre effectué par l'ULg (Unité de Zoogéographie) et des propositions d'interventions, aménagements de la part des gestionnaires de cours d'eau concernés.	A partir de début 2015. Il s'agit d'effectuer des aménagements lors des travaux envisagés. Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-DGO3-DCENN	ULg	récurrente	2016		SPW-DGO3-DCENN	Travaux					x	2014-2016	8.Hydromorphologie	8.1.Continuité écologique des cours d'eau														Aubange, Messancy, Rouvroy, Virton, Musson, Etalle, Tintigny, Chiny, Florenville, Bouillon, Vresse, Bièvre, Bertrix, Herbeumont, Léglise, Habay
Semois-Chiers	14SCCo0004	Com Concertation	Organisation de concertations préalables aux travaux relatifs aux cours d'eau avec l'ensemble des partenaires concernés.	Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-DGO3-DCENN	SPW-DGO3-DNF, SPW-DGO3-DNF-Service de la Pêche, SPW-DGO1-Routes, Cellule de coord. du CR	récurrente	2016	sans objet	sans objet	Concertation					x	2014-2016	8.Hydromorphologie	8.2.Gestion entretien CE									En cours					Aubange, Messancy, Rouvroy, Virton, Musson, Etalle, Tintigny, Chiny, Florenville, Bouillon, Vresse, Bièvre, Bertrix, Herbeumont, Léglise, Habay
Semois-Chiers	14SCCo0023	Com Etude	Poursuivre l’examen / la recherche d’une solution technique pour lutter contre les risques d’inondation à Straimont.	cf. PV du 5 septembre 2012.	SPW-DGO3-DCENN	Commune d'Herbeumont	ponctuelle	2016		SPW-DGO3-DCENN	Etude						2014-2016	6.Prélèvements, crues et étiages	6.3.Inondations									En cours					Herbeumont
Semois-Chiers	14SCEn0001	Entraves	Amélioration de la Messancy à Athus.	Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-DGO3-DCENN		ponctuelle	2016		SPW-DGO3-DCENN	Travaux					x	2014-2016	8.Hydromorphologie	8.2.Gestion entretien CE				SCEn0045	SCEn0046	SCEn0047	SCEn0050	SCEn0051	En cours					Aubange
Semois-Chiers	14SCEn0003	Entraves	Elargissement de la Rulles au droit de l'île Reumont à Habay-le-Vieille.	Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-DGO3-DCENN		ponctuelle	2016		SPW-DGO3-DCENN	Travaux						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.2.Gestion entretien CE									Réalisée					Habay
Semois-Chiers	14SCEn0005	Entraves	Entretien de la ripisylve de la Chiers à Athus.	Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS). Réunion de concertation 04/02/2014.	SPW-DGO3-DCENN		récurrente	2016		SPW-DGO3-DCENN	Travaux						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.2.Gestion entretien CE									En cours					Aubange
Semois-Chiers	14SCEn0010	Entraves	Examen des embâcles observés dans le cadre de l'inventaire de terrain et dans le plan de gestion piscicole.	Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-DGO3-DCENN	SPW-DGO3-DNF-Service de la Pêche	récurrente	2016	sans objet	sans objet	Etude					x	2014-2016	8.Hydromorphologie	8.2.Gestion entretien CE				toutes les entraves inventoriées					Réalisée					Aubange, Messancy, Rouvroy, Virton, Musson, Etalle, Tintigny, Chiny, Florenville, Bouillon, Vresse, Bièvre, Bertrix, Herbeumont, Léglise, Habay
Semois-Chiers	14SCEn0012	Entraves	Réfection du barrage mobile en amont de Lambiotte.	Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-DGO3-DCENN	SPW-DGO3-DNF-Service de la Pêche	ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.2.Gestion entretien CE														Habay
Semois-Chiers	14SCEn0015	Entraves	Retrait d'atterrissement dans la Messancy (à proximité de la rue de la gare à Messancy).	Présence de Balsamines de l'Himalaya.Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-DGO3-DCENN		récurrente	2016		SPW-DGO3-DCENN	Travaux						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.2.Gestion entretien CE				SCEn0046	SCEn0047									Messancy
Semois-Chiers	14SCEn0016	Entraves	Retrait d'atterrissement dans la Messancy à Athus.	Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-DGO3-DCENN		récurrente	2016		SPW-DGO3-DCENN	Travaux						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.2.Gestion entretien CE														Aubange
Semois-Chiers	14SCEn0017	Entraves	Retrait d'atterrissement dans la Messancy à Longeau.	Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-DGO3-DCENN		récurrente	2016		SPW-DGO3-DCENN	Travaux						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.2.Gestion entretien CE														Messancy
Semois-Chiers	14SCEn0018	Entraves	Retrait d'atterrissement dans la Rulles à Rulles.	Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-DGO3-DCENN	SPW-DGO3-DNF-Service de la Pêche	ponctuelle	2016		SPW-DGO3-DCENN	Travaux						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.2.Gestion entretien CE									Réalisée					Habay
Semois-Chiers	14SCEn0021	Entraves Obstacle	Aménagement d'un partiteur et d'une passe à poisson, entre la Vire et la Fausse Eau à Signeulx. Consolidation des berges en aval du partiteur.	Dépend de l'avancement des projets de voies lentes du PCDR.Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-DGO3-DCENN	SPW-DGO3-DNF-Service de la Pêche	ponctuelle	2016		SPW-DGO3-DCENN	Travaux						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.2.Gestion entretien CE				Inventaire avant 2011										Musson
Semois-Chiers	14SCEn0022	Entraves Obstacle	Aménagement d'une passe à poisson au moulin Darand à Dampicourt.	Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-DGO3-DCENN	SPW-DGO3-DNF-Service de la Pêche, propriétaire du moulin, société de pêche	ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.1.Continuité écologique des cours d'eau									En cours					Rouvroy
Semois-Chiers	14SCEn0023	Entraves Obstacle	Aménagement d'une passe à poisson au moulin de Latour.	Le moulin appartient à M.Luyten. Projet: créer une rivière de contournement.Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-DGO3-DCENN	SPW-DGO3-DNF-Service de la Pêche	ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.1.Continuité écologique des cours d'eau														Virton
Semois-Chiers	14SCEn0028	Entraves Obstacle	Examen des obstacles à la remontée du poisson observés dans le cadre de l'inventaire de terrain et dans le plan de gestion piscicole. Intervention du maître d'œuvre concerné (gestionnaire ou propriétaire).	Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-DGO3-DCENN	SPW-DGO3-DNF-Service de la Pêche	récurrente	2016	sans objet	sans objet	Etude					x	2014-2016	8.Hydromorphologie	8.1.Continuité écologique des cours d'eau				tous les obstacles inventoriés					Réalisée					Aubange, Messancy, Rouvroy, Virton, Musson, Etalle, Tintigny, Chiny, Florenville, Bouillon, Vresse, Bièvre, Bertrix, Herbeumont, Léglise, Habay
Semois-Chiers	14SCEn0039	Entraves Obstacle	Solutionner l’obstacle poisson (PNP N°840) sur le Rau au Moulin (1ère cat.) à Vresse-sur-Semois.	Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-DGO3-DCENN	Commune de Vresse, SPW-DNF-Service Pêche	ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.1.Continuité écologique des cours d'eau				SCEn0140										Vresse
Semois-Chiers	14SCEr0003	Erosions	Examen des érosions observées dans le cadre de l'inventaire de terrain et éventuelles interventions.		SPW-DGO3-DCENN		récurrente	2016	sans objet	sans objet	Etude					x	2014-2016	3.Agriculture	3.2.Erosion				toutes les érosions inventoriées					Réalisée					Aubange, Messancy, Rouvroy, Virton, Musson, Etalle, Tintigny, Chiny, Florenville, Bouillon, Vresse, Bièvre, Bertrix, Herbeumont, Léglise, Habay
Semois-Chiers	14SCPB0003	Protections de berges	Examen des protections de berges anarchiques observées dans le cadre de l'inventaire de terrain et éventuelles interventions.	cf. inventaire du CR et réunions de terrain avec le DNF. Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-DGO3-DCENN	Cellule de coordination du CR	récurrente	2016	sans objet	sans objet	Etude						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.2.Gestion entretien CE				Ensemble des PNP relatifs aux protections de berges					Réalisée					Aubange, Messancy, Rouvroy, Virton, Musson, Etalle, Tintigny, Chiny, Florenville, Bouillon, Vresse, Bièvre, Bertrix, Herbeumont, Léglise, Habay
Semois-Chiers	14SCPB0004	Protections de berges	Réfection des murs de la Fausse Eau à Virton.	cf. Travaux AIVE. Lien avec les projets de la Société Halieutique Virtonaise. Implique une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS).	SPW-DGO3-DCENN		ponctuelle	2016			Travaux						2014-2016	8.Hydromorphologie	8.2.Gestion entretien CE									En cours					Virton
Semois-Chiers	14SCPI0007	Invasives	Examen des sites de plantes invasives observés dans le cadre de l'inventaire de terrain et éventuelles interventions.		SPW-DGO3-DCENN		récurrente	2016	sans objet	sans objet	Gestion					x	2014-2016			1.Invasives	1.2.Espèces végétales		Ensemble des PNP relatifs aux plantes invasives					Réalisée					Aubange, Messancy, Rouvroy, Virton, Musson, Etalle, Tintigny, Chiny, Florenville, Bouillon, Vresse, Bièvre, Bertrix, Herbeumont, Léglise, Habay
Semois-Chiers	14SCPI0011	Invasives	Gestion des Renouées du Japon derrière l'Arsenal à Virton.		SPW-DGO3-DCENN		récurrente	2016		SPW-DGO3-DCENN	Gestion						2014-2016			1.Invasives	1.2.Espèces végétales		SCPI0178	SCPI0179	SCPI0180	SCPI0181	SCPI0182	Réalisée					Virton
Semois-Chiers	14SCPI0031	Invasives	Mener des chantiers de gestion "plantes invasives" en bords de cours d'eau.	Rulles, Mellier, Semois, Batte et Vire.	SPW-DGO3-DCENN	Cellule de coordination du CR	récurrente	2016		SPW-DGO3-DCENN	Gestion					x	2014-2016			1.Invasives	1.2.Espèces végétales		Ensemble des PNP relatifs aux plantes invasives					Réalisé					Aubange, Messancy, Rouvroy, Virton, Musson, Etalle, Tintigny, Chiny, Florenville, Bouillon, Vresse, Bièvre, Bertrix, Herbeumont, Léglise, Habay

## 'file:///C:/Users/Valere/Desktop/Protocole%20d'accords%202014-2016avec%20communes.xlsx'#Listes
				Thèmes hors-DCE	Sous-thèmes hors-DCE
Amblève	2011-2013	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif	Acquisition		Réalisée		1.Invasives	1.1.Espèces animales
Dendre	2014-2016	2.Industries	1.2.Assainissement autonome	Administratif		En cours		2.Déchets	1.2.Espèces végétales
Dyle-Gette	2017-2019	3.Agriculture	2.1.Toutes industries	Aide		Reportée		3.Patrimoine	2.1.Verts
Escaut-Lys	2020-2022	4.Collectivités - Ménages	2.2.IPPC	Analyse		Annulée		4.Ouvrages	2.2.Autres
Haine	2023-2025	5.Zones protégées	2.3.Seveso	Animation				5.Habitats et espèces sensibles	3.1.Naturel/paysager
Lesse	2026-2028	6.Prélèvements, crues et étiages	3.1.Apport nutriments	Autre				6.Tourisme, activités sportives et loisirs	3.2.Bâti
Meuse amont		7.Pollutions historiques et accidentelles	3.2.Erosion	Communication				7.Subsides	3.3.Culturel
Meuse aval		8.Hydromorphologie	3.3.MO Exogènes à l'agriculture	Concertation				8.Information et sensibilisation	5.1.Restauration et valorisation d'habitats ou de sources
Moselle		9.Activités récréatives	3.4.MAE	Contrôle				9.Autres	5.2.Protection d'espèces sensibles
Ourthe			3.5.Pesticides agricoles	Coordination					5.3.Zones humides
Sambre			4.1.Economies d'eau	Etude					5.4.Résineux proches des berges
Semois-Chiers			4.2.Pesticides non agricoles et déchets toxiques	Exposition					7.1.SPW
Senne			5.1.Natura 2000	Formation					7.2.Provinces
Vesdre			5.2.Baignade	Gestion					7.3.Communes
			5.3.Zones vulnérables	Information					7.4.Autres
			5.4.Zones sensibles	Inventaire					9.1.Autres
			5.6.zones de protection des captages	Législation
			6.1.Prélèvements	Obligation
			6.2.Etiage	Plan
			6.3.Inondations	Politique
			6.4.Démergement	Prime
			7.1.Pollutions accidentelles	Protection
			7.2.Sédiments	Publication
			7.3.Sites pollués	Répression
			8.1.Continuité écologique des cours d'eau	Sensibilisation
			8.2.Gestion entretien CE	Subside
			9.1.Pêche	Travaux
			9.2.Tourisme fluvial et kayak