## Feuil1
CR	Numéro de l'action	Thème inventaire	Intitulé	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Action récurrente ou ponctuelle	Échéance	Estimation budgétaire	Origine financement	Nature 1	Nature 2	Nature 3	Nature 4	Nature 5	Action reconduite du PA 2011-2013	Programme	Thème PG	Sous-Thème PG	Thème hors DCE	Sous-thème hors DCE	Mesure PG	PNP1	PNP2	PNP3	PNP4	PNP5	Etat d'avancement	Date de finalisation	Coût réel	Raisons du report	Raison de l'annulation	Communes concernées
Semois-Chiers	14SCCo0007	Com DCE	Communiquer annuellement la liste des entreprises pour lesquelles un avis a été remis par la DESu concernant la révision des autorisations de rejet.		SPW-DGO3-ESu	Cellule de coordination du CR	récurrente	2016	sans objet	sans objet	Communication					x	2014-2016	2.Industries	2.1.Toutes industries														Toutes
Semois-Chiers	14SCCo0010	Com DCE	Etablir par masse d'eau une fiche reprenant notamment l’état des lieux, les objectifs environnementaux et le programme de mesures élaborés dans le cadre de la DCE.		SPW-DGO3-ESu		ponctuelle	2016	sans objet	sans objet	Inventaire						2014-2016			9.Autres	9.1.Autres												Toutes
Semois-Chiers	14SCCo0012	Com DCE	Transmettre à la cellule de coordination du Contrat de Rivière les profils des zones de baignade mis à jour.		SPW-DGO3-ESu		récurrente	2016	sans objet	sans objet	Information					x	2014-2016	5.Zones protégées	5.2.Baignade									En cours					Saint-Léger, Virton, Florenville, Chiny, Bouillon,Herbeumont, Vresse
Semois-Chiers	14SCCo0013	Com DCE	Transmettre à la cellule de coordination du CR et pour diffusion aux partenaires du CR, les résultats des analyses du réseau de mesure.		SPW-DGO3-ESu		ponctuelle	2014	sans objet	sans objet	Information					x	2014-2016			8.Information et sensibilisation													Toutes
Semois-Chiers	14SCCo0029	Com Inventaire	Réaliser et mettre en ligne une base de données reprenant l’inventaire de terrain et le programme d’actions du CR.		SPW-DGO3-ESu		ponctuelle	2014	30000	SPW-DGO3-ESu	Inventaire					x	2014-2016			9.Autres	9.1.Autres		Ensemble des PNP					En cours					Toutes
Semois-Chiers	14SCEng0001	Engagement	Engagement moral de financer le Contrat de Rivière dans le respect de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de Rivière.		SPW-DGO3-Esu		récurrente	2016	129.854,72 €	SPW	Subside					x	2014-2016			7.Subsides								En cours					Toutes

## 'file:///C:/Users/Valere/Desktop/Protocole%20d'accords%202014-2016avec%20communes.xlsx'#Listes
				Thèmes hors-DCE	Sous-thèmes hors-DCE
Amblève	2011-2013	1.Assainissement des eaux usées	1.1.Assainissement collectif	Acquisition		Réalisée		1.Invasives	1.1.Espèces animales
Dendre	2014-2016	2.Industries	1.2.Assainissement autonome	Administratif		En cours		2.Déchets	1.2.Espèces végétales
Dyle-Gette	2017-2019	3.Agriculture	2.1.Toutes industries	Aide		Reportée		3.Patrimoine	2.1.Verts
Escaut-Lys	2020-2022	4.Collectivités - Ménages	2.2.IPPC	Analyse		Annulée		4.Ouvrages	2.2.Autres
Haine	2023-2025	5.Zones protégées	2.3.Seveso	Animation				5.Habitats et espèces sensibles	3.1.Naturel/paysager
Lesse	2026-2028	6.Prélèvements, crues et étiages	3.1.Apport nutriments	Autre				6.Tourisme, activités sportives et loisirs	3.2.Bâti
Meuse amont		7.Pollutions historiques et accidentelles	3.2.Erosion	Communication				7.Subsides	3.3.Culturel
Meuse aval		8.Hydromorphologie	3.3.MO Exogènes à l'agriculture	Concertation				8.Information et sensibilisation	5.1.Restauration et valorisation d'habitats ou de sources
Moselle		9.Activités récréatives	3.4.MAE	Contrôle				9.Autres	5.2.Protection d'espèces sensibles
Ourthe			3.5.Pesticides agricoles	Coordination					5.3.Zones humides
Sambre			4.1.Economies d'eau	Etude					5.4.Résineux proches des berges
Semois-Chiers			4.2.Pesticides non agricoles et déchets toxiques	Exposition					7.1.SPW
Senne			5.1.Natura 2000	Formation					7.2.Provinces
Vesdre			5.2.Baignade	Gestion					7.3.Communes
			5.3.Zones vulnérables	Information					7.4.Autres
			5.4.Zones sensibles	Inventaire					9.1.Autres
			5.6.zones de protection des captages	Législation
			6.1.Prélèvements	Obligation
			6.2.Etiage	Plan
			6.3.Inondations	Politique
			6.4.Démergement	Prime
			7.1.Pollutions accidentelles	Protection
			7.2.Sédiments	Publication
			7.3.Sites pollués	Répression
			8.1.Continuité écologique des cours d'eau	Sensibilisation
			8.2.Gestion entretien CE	Subside
			9.1.Pêche	Travaux
			9.2.Tourisme fluvial et kayak